|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 05** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **17.9.2014** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **17.9.2014** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):** Objekt M2 – nový vstup do sklepních prostor | | |
| **Stávající stav:** při provádění výkopu pro založení kce vnějšího schodiště pro nový vstup do sklepních prostor bylo zjištěno, že původní zazděný otvor z exteriérové strany jde o 40 cm níže oproti původnímu předpokladu - byla nalezena i část valounkové podlahy pod zazdívkou otvoru, lze předpokládat, že v obvodové zdi o tl.1000 mm mezi exteriérem a interiérem budou zřejmě stupně | | |
| **Navrhovaný stav:** úprava výšky opěrné zdi schodiště a přidání stupňů | | |
| **Důvod změny:** přizpůsobení řešení – optimalizace dle stavu konstrukce dle nálezové situace | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, fotodokumentace, zápis z kontrolního dne č.7, upřesnění PD – technická zpráva | | |
| **Cena prací bez DPH:** 20.889,47 Kč | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 17.9.2014** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda  Datum: | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: | **Za autorský dozor:**  Ing.arch. Tomáš Šantavý  Datum: | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |