**Změny stavby vyvolané objektivně nepředvídatelnými okolnostmi**

**Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů “

1. **Souhrn změnových listů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo ZL | Stručný popis ZL |  | |
| Vícepráce cena bez DPH | Méněpráce cena bez DPH |
| ZL 12 | Podezdívání obvodové stěny spojovací chodby objektu M1 – místnost č.1.23 | 5.017.572,40 Kč |  |
| **Celkem** | | **5.017.572,40 Kč** |  |

1. **Zdůvodnění objektivní nepředvídatelnosti jednotlivých víceprací**
2. **Změnový list ZL 12 -** Objekt M7 - Restaurátorské práce - oltáře, kazatelna a sakristijní skříň - prvky spojené se stavbou

Degradace oltářů, kazatelny a sakristijní skříně stářím a nevhodnými klimatickými podmínkami, napadení dřevokazným hmyzem. Potřebné restaurátorské práce slouží k záchraně a prodloužení životnosti významných a cenných uměleckých prvků interiéru. V rámci prací je zahrnuta i sanace dřevokazného hmyzu.Změna vznikla na základě skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací. Práce navazují na předchozí plošné ošetření plynováním.

1. **Jednotlivé změnové listy – viz příloha**
2. **Ocenění víceprací**

Ocenění jednotlivých víceprací jsou součástí přílohy spolu s jednotlivými změnovými listy.

Ocenění jednotlivých víceprací bylo provedeno v souladu se smlouvou o dílo. Tam, kde nebylo možné použít položku z oceněných výkazů výměr nebo položku nejblíže podobnou, byla použita položka v souladu s užitou jednotnou cenovou soustavou, ve které byl dle vyhlášky 230/2012 Sb. zpracován výkaz výměr stavebních prací. K ocenění prací je dále přiloženo odborné posouzení ceny a cenový návrh zpracovaný odbornými pracovníky NPÚ.

1. **Projektová dokumentace, podkladové materiály, odborné posudky, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů aj.**

Jsou součástí příloh jednotlivých změnových listů.

V Českém Krumlově dne 18.12.2014

Zpracovala: Ing. Kateřina Slavíková – stavební manažer projektu vykonávající TDO