|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL21** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **30.4.2015** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **30.4.2015** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):**  Objekt M1 - pochozí plošina pro VZT ve 3\_NP | | |
| **Stávající stav:**  Vedení rozvodů vzduchotechniky v konstrukci krovu. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Pochozí plošina pro roznesení zatížení od VZT. Oddělení konstrukce krovu od zařízení pro VZT, zlepšení přístupu k rozvodům VZT pro jejich revize a údržbu. | | |
| **Důvod změny:**  Oddělení konstrukce krovu od zařízení pro VZT, pološné roznesení zatížení od VZT, zlepšení přístupu k rozvodům VZT pro jejich budoucí revize a údržbu. Vzhledem k tomu, že rozvody VZT vedou nad konstrukcemi, které v průběhu zpracování PD nebyly bez lešení přístupné bylo nutné provést revizi vedení VZT dle skutečného stavu a možností kcí. | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů. | | |
| **Cena prací bez DPH: 66.164,54 Kč** | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 30.4.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: 30.4.2015 | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda – starosta města  Datum: 30.4.2015 | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 30.4.2015 | **Za autorský dozor:**  Ing.arch. Tomáš Šantavý  Datum: 30.4.2015 | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |