|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL24** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **14.7.2015** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **14.7.2015** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):**  Objekt M1 – úprava podlahy v místnosti č.2.02 – statické zabezpečení | | |
| **Stávající stav:**  V průběhu stavebních prací se objevily při odstraňování nátěrů v rámci restaurátorských sondáží v křížové chodbě č.1.03 vlasové trhliny v klenbách pod místností č.2.02. Jedná se zřejmě o starší stabilizované trhliny, které vznikly v průběhu předchozích stavebních prací při rekonstrukci v devadesátých letech. S ohledem na možné vyšší užitné zatížení vestavěné konstrukce budoucího fotoateliéru a další bodové přitížení konstrukce kleneb a tím i možnosti dalšího rozvoje statických poruch v klenbách je nutné provedení nového posouzení a návrhu roznesení zatížení. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Provedení vybrání nehomogenních zásypů kápí kleneb, nové homogenní zásypy, provedení armovaného betonového roznášecího prahu a podlahové desky. | | |
| **Důvod změny:**  Nově nalezené statické poruchy v místech, kde dochází k bodovému zatížení (přitížení) nosnou konstrukcí zařízení fotoateliéru. | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápis ze stavebního deníku, návrh změny fotodokumentace, zápis z kontrolního dne stavby. | | |
| **Cena prací bez DPH: 218.614,34,- Kč** | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 14.7.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: 14.7.2015 | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda – starosta města  Datum: 14.7.2015 | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 14.7.2015 | **Za autorský dozor:**  Ing.arch. Tomáš Šantavý  Datum: 14.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |