**Zápis z 3. kontrolního dne restaurátorských prací, ze dne 15.10.2014**

**Stavba:** Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů a areálu bývalého kláštera sv. Kláry

**Místo jednání:** Český Krumlov – objekt bývalého kláštera minoritů a areálu bývalého kláštera klarisek

**Počet stran zápisu:** 3

**Příloha:** listina s podpisy účastníků KD

**Prezenční listina:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Společnost/ pracovní pozice** | Kontakt | **Zkr.** | **Přítomen/ podpis viz příloha** |
| Danuše Thimová | Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích, vedoucí oddělení garantů území | +420 724 965 363, [thimova.danuse@npu.cz](mailto:thimova.danuse@npu.cz) | NPÚ | Ne |
| Jiří Bloch | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů | +420 724 054 738, [bloch.jiri@npu.cz](mailto:bloch.jiri@npu.cz) | NPÚ | ano |
| Roman Lavička | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů | [lavicka.roman@npu.cz](mailto:lavicka.roman@npu.cz) | NPÚ | ano |
| Alena Slačíková | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou |  | RŘK | Ne |
| Eva Kabátová | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou | +420 725 854 427,  [eva.kabatova@volny.cz](mailto:eva.kabatova@volny.cz) | RŘK | Ne |
| Eduard Převorovský | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou | +420 725 836 111  [eduard.prevorovsky@seznam.cz](mailto:eduard.prevorovsky@seznam.cz) | RŘK | Ne |
| Tereza Rinešová |  |  | RŘK | Ne |
| Antonín Vychopeň | Vidox s.r.o, stavební mistr | +420 602 204 159, [antonin.vychopen@vidox.cz](mailto:antonin.vychopen@vidox.cz) | VID | Ne |
| Karel Sládek | Pohl s.r.o., stavbyvedoucí | +420 725 919 881, sladek@pohl.cz | POHL | ano |
| Radim Rouče | Městský úřad Český Krumlov, tajemník MěÚ, koordinátor projektu IOP | +420 777 478 470, [radim.rouce@mu.ckrumlov.cz](mailto:radim.rouce@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | Ne |
| Petr Papoušek | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odd. památkové péče | +420 724 095 296, [petr.papousek@mu.ckrumlov.cz](mailto:petr.papousek@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | Ne |
| Dagmar Pešková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče | +420 380 766 716 [dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz](mailto:dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | Ne |
| Dagmar Balcarová | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odboru správy majetku | +420 602 703 907, [dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz](mailto:dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | Ne |
| Ivana Velíšková | Městský úřad Český Krumlov, odbor SM | +420 380 766 604,  [ivana.veliskova@mu.ckrumlov.cz](mailto:ivana.veliskova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | Ne |
| Pavel Božoň | Městský úřad Český Krumlov, správce areálu | +420 778 481 609 | MěÚ | Ne |
| Tomáš Podaný | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, technický manažer, TDO | +420 773 748 571, [tomas.podany@mu.ckrumlov.cz](mailto:tomas.podany@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Pavel Novák | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, TDO | +420 603 441 778, [info@novakpavel.com](mailto:info@novakpavel.com) | MěÚ | Ne |
| Radovan Sáček | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, specialista na obnovu památkových objektů | +420 774 736 694, [rsacek@seznam.cz](mailto:rsacek@seznam.cz) | MěÚ | ano |
| Kateřina Slavíková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stavební manažer, TDO | +420 602 308 852, [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | Ne |
| Peter Stirber | Restaurátoři | +420 602 292 111, [peter.stirber@volny.cz](mailto:peter.stirber@volny.cz) | R | ano |
| Tomáš Záhoř | Restaurátoři | +420 602 290 656, [zahort@email.cz](mailto:zahort@email.cz) | R | ano |
| Jana Michálková | Restaurátoři |  | R | ano |

Připomínky k zápisu z kontrolního dne stavby zasílejte do dvou dnů od jeho distribuce na adresu [rsacek@seznam.cz](mailto:rsacek@seznam.cz) nebo na adresu [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz)

Zápisy z kontrolních dnů jsou obecně závazné pro všechny zúčastněné a slouží jako závazné zadání pro jejich další činnost. Zápis z KDS je odsouhlasen a stává se přílohou zápisu do Stavebního deníku v případě, že nikdo ze zúčastněných nezaslal připomínky do dvou dnů od distribuce záznamu.

**Na vědomí:** všem zúčastněným dle prezenční listiny

**Místo a čas příštího jednání**: Další kontrolní den stavby proběhne dle dohody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projednávané body** | | | |
| **Bod** | **Popis** | **Odpovídá** | **Termín** |
|  |  |  |  |
|  | **Informace a úkoly z KD 3** |  |  |
|  | **Objekt M1, kaple sv. Wolfganga, místnost č. 1.21** |  |  |
| 1. | **Restaurování maleb v kapli sv. Wolfganga**  Byla provedena prohlídka průběhu a stavu restaurátorských prací a bylo konstatováno:  **PRESBYTÁŘ KAPLE**: **LOĎ KAPLE**: Na jižní stěně lodi, v místech předpokládané partie hlavy sv. Kryštofa, bude pod klenbou sejmuto cca 2m2 rokokových nástěnných maleb, které budou připraveny k budoucí prezentaci na výstavní panel.  Z obou stran vstupní (západní) stěny kaple byly provedeny zajišťovací sondy, které potvrdily existenci zazděného okna. | R | Úkol trvá |
|  | **Objekt M1, ambit, místnost č. 1.03** |  |  |
| 2. | Pokračují sondážní práce na klenebních prvcích i navazujících stěnách ke zjištění historického barevného řešení.  Sondáže prokázaly na stěnách ambitu ve spodní části do výšky cca 1,5m nevhodné složení novodobých omítek (sanační tl. 20-30mm) a cementového podkladu tl. 2-5mm. Omítky způsobují zvýšenou vlhkost i navazujících historických omítek v místech jejich navázání. Vzhledem ke zjištěné situaci bude v celém ambitu doplněn průzkum ke stanovení rozsahu omítek, jejich funkce a případného opatření. | VID | Úkol trvá |
|  | **Objekt M1, spojovací chodba z ambitu do kostela, místnost č. 1.23** |  |  |
| 3. | Vzhledem k velkému rozsahu zachování žluto – červeného dekoru na stěnách chodby, doporučuje zástupce NPU tuto historickou výmalbu, pravděpodobně ze 17. Století, celoplošně odkrýt a zrestaurovat, včetně rytých grafiti. Z tohoto důvodu restaurátoři předloží restaurátorský záměr a finanční kalkulaci navazujících prací. | R | Úkol trvá |