**Zápis z 34. kontrolního dne stavby dne 7. 7. 2015**

**Stavba:** Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů

**Místo jednání:** Český Krumlov – objekt bývalého kláštera minoritů

**Počet stran zápisu:** 15

**Příloha:** listina s podpisy účastníků KD

**Prezenční listina:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Společnost/ pracovní pozice** | Kontakt | **Zkr.** | **Přítomen/ podpis viz příloha** |
| Danuše Thimová | Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích, vedoucí oddělení garantů území | +420 724 965 363, [thimova.danuse@npu.cz](mailto:thimova.danuse@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Michaela Špinarová | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO | +420 602 627 440, [spinarova.michaela@npu.cz](mailto:spinarova.michaela@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Bouška | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice,  oddělení garantů území |  | NPÚ | ano |
| Jiří Bloch | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů | +420 724 054 738, [bloch.jiri@npu.cz](mailto:bloch.jiri@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Daniel Šnejd | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO | +420 724 053 332, [snejd.daniel@npu.cz](mailto:snejd.daniel@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Marek Princ | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení památkových průzkumů | +420 776 646 800, [princ.marek@npu.cz](mailto:princ.marek@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Eva Olšanová | NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Oddělení specialistů | |  |  | | --- | --- | | +420 725 314 206, [olsanova.eva@npu.cz](mailto:olsanova.eva@npu.cz) | olsanova.evanpu.cz | | NPÚ | ano |
| Jiří Olšan | NPÚ ÚPS Č. Budějovice, Správa SHZ Č. Krumlov, zahradní architekt | +420 720 417 895, [olsan.jiri@npu.cz](mailto:olsan.jiri@npu.cz) | NPÚ | ano |
| Roman Lavička | NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Oddělení specialistů |  | NPÚ | ne |
| Tomáš Šantavý | Projektový ateliér pro APS, zástupce GP | +420 603 501 810, [tomas.santavy@atelierts.cz](mailto:tomas.santavy@atelierts.cz) | GP | ano |
| Hana Šantavá | Projektový ateliér pro APS, zástupce GP | +420 734 655 324, | GP | ne |
| David Urbánek | Projektový ateliér pro APS, zástupce GP |  | GP | ne |
| Eva Kabátová | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou | +420 725 854 427,  [eva.kabatova@volny.cz](mailto:eva.kabatova@volny.cz) | RŘK | ne |
| Alena Slačíková | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou |  | RŘK | ne |
| Eduard Převorovský | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou | +420 725 836 111  [eduard.prevorovsky@seznam.cz](mailto:eduard.prevorovsky@seznam.cz) | RŘK | ne |
| Tereza Rinešová | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou |  | RŘK | ne |
| Jan Kandlík | Vidox s.r.o., manažer projektu, prokurista | +602 105 700, [jan.kandlik@vidox.cz](mailto:jan.kandlik@vidox.cz) | VID | ne |
| Antonín Vychopeň | Vidox s.r.o, stavební mistr | +420 602 204 159, [antonin.vychopen@vidox.cz](mailto:antonin.vychopen@vidox.cz) | VID | ano |
| Josef Záleský | Vidox s.r.o., příprava a realizace staveb | +420 728 645 791, [osef.zalesky@vidox.cz](mailto:) | VID | ne |
| Šandera | Vidox s.r.o, stavební mistr |  | VID | ne |
| Ondřej Vrba | Archatt s.r.o, | [o.vrba@archatt-pamatky.cz](mailto:o.vrba@archatt-pamatky.cz) | ARCH | ne |
| František Joura | Archatt s.r.o, |  | ARCH | ne |
| Jan Šalomoun | Archatt s.r.o, | +420 724 651 603, [j.salomoun@archatt-pamatky.cz](mailto:j.salomoun@archatt-pamatky.cz) | ARCH | ne |
| Petr Sochna | Archatt s.r.o, | [p.sochna@archatt-pamatky.cz](mailto:p.sochna@archatt-pamatky.cz) | ARCH | ano |
| Pavel Beneš | Elben CB | [benes@elbencb.cz](mailto:benes@elbencb.cz) | EI | ne |
| Jiří Klika | Elben CB | [klika@elbencb.cz](mailto:klika@elbencb.cz) | EI | ne |
| Filip Baštýř | Elben CB | [bastyr@elbencb.cz](mailto:bastyr@elbencb.cz) | EI | ne |
| Jiří Ondruš | SKS s.r.o. | +420 603 984 128, [ondrus@sksblansko.cz](mailto:ondrus@sksblansko.cz) | SKS | ne |
| Michal Holub | SKS s.r.o. | +420 725 392 066, [holub@sksblansko.cz](mailto:holub@sksblansko.cz) | SKS | ne |
| Petr Meluzín | SKS s.r.o. | +420 725 395 420, [meluzin@sksblansko.cz](mailto:meluzin@sksblansko.cz) | SKS | ne |
| Miroslav Kopecký | SKS s.r.o. |  | SKS | ne |
| Renata Svatošová | Etoile | +420 728 384 578, [svatosova@etoile.cz](mailto:svatosova@etoile.cz) | ET | ano |
| p.Sedlák | Etoile | +420 602 190 873 | ET | ano |
| Dan Rosenberg | Daimond – VZT | +420 739 076 595, [dan@daimond.cz](mailto:dan@daimond.cz) | DA | ne |
| Bartlová | Bartl.s.r.o. |  | BA | ano |
| Vratislav Jerhot | SUPŠ Sv. Anežky | +420 608 678 411, [vrata.jerhot@supsck.cz](mailto:vrata.jerhot@supsck.cz) | SUPŠ | ano |
| Jan Mahr | SUPŠ Sv. Anežky | [jan.mahr@supsck.cz](mailto:jan.mahr@supsck.cz) | SUPŠ | ano |
| Radim Rouče | Městský úřad Český Krumlov, tajemník MěÚ, koordinátor projektu IOP | +420 777 478 470, [radim.rouce@mu.ckrumlov.cz](mailto:radim.rouce@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Petr Papoušek | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odd. památkové péče | +420 724 095 296, [petr.papousek@mu.ckrumlov.cz](mailto:petr.papousek@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ne |
| Dagmar Pešková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče | +420 380 766 716 [dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz](mailto:dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Veselý | Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče |  | MěÚ | ano |
| Horská | Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče |  | MěÚ | ano |
| Dagmar Balcarová | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odboru správy majetku | +420 602 703 907, [dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz](mailto:dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Ivana Velíšková | Městský úřad Český Krumlov, odbor SM | +420 380 766 604,  [ivana.veliskova@mu.ckrumlov.cz](mailto:ivana.veliskova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Pavel Božoň | Městský úřad Český Krumlov, správce areálu | +420 778 481 609 | MěÚ | ano |
| Petr Pešek | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí OI | +420 773 743 947, [petr.pesek@mu.ckrumlov.cz](mailto:petr.pesek@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ne |
| Václava Benešová | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, koordinátorka BOZP | +420 602 499 360, [vaclava.benesova@volny.cz](mailto:vaclava.benesova@volny.cz) | MěÚ | ne |
| Martina Kubice | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, vedoucí odd. | [martina.kubice@mu.ckrumlov.cz](mailto:martina.kubice@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Tereza Klimešová | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stážistka | [tereza.klimesova@mu.ckrumlov.cz](mailto:tereza.klimesova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Martina Šmejkalová | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, ekonomka | [martina.smejkalova@mu.ckrumlov.cz](mailto:martina.smejkalova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Lenka Šlajferčíková | MD Č.K., programový manažer | [lenka.slajfercikova@divadlo.ckrumlov.cz](mailto:lenka.slajfercikova@divadlo.ckrumlov.cz) | MD | ano |
| Kamila Soldátová | Městský úřad Český Krumlov, kancelář tajemníka | [kamila.soldatova@mu.ckrumlov.cz](mailto:kamila.soldatova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Tomáš Podaný | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, technický manažer, TDO | +420 773 748 571, [tomas.podany@mu.ckrumlov.cz](mailto:tomas.podany@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Pavel Novák | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, TDO | +420 603 441 778, [info@novakpavel.com](mailto:info@novakpavel.com) | MěÚ | ano |
| Radovan Sáček | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, specialista na obnovu památkových objektů | +420 774 736 694, [rsacek@seznam.cz](mailto:rsacek@seznam.cz) | MěÚ | ne |
| Kateřina Slavíková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stavební manažer, TDO | +420 602 308 852, [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |

Připomínky k zápisu z kontrolního dne stavby zasílejte do dvou dnů od jeho distribuce na adresu [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz)

Zápisy z kontrolních dnů jsou obecně závazné pro všechny zúčastněné a slouží jako závazné zadání pro jejich další činnost. Zápis z KDS je odsouhlasen a stává se přílohou zápisu do Stavebního deníku v případě, že nikdo ze zúčastněných nezaslal připomínky do dvou dnů od distribuce záznamu.

**Na vědomí:** všem zúčastněným dle prezenční listiny

**Místo a čas příštího jednání**: Další kontrolní den stavby proběhne dle potřeby stavby

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projednávané body** | | | |
| **Bod** | **Popis** | **Odpovídá** | **Termín** |
|  | **Objekt M1** |  |  |
| M1.11 | **Náhrobní kámen mezi spojovací chodbou a kaplí sv. Wolfganga**  KD č. 10  Bude provedeno obrácení druhotně položeného náhrobního kamene reliéfem nahoru. Stavbou bude provedeno ocenění a následně předložen změnový list. | Stavba | Úkol trvá |
| M1.29 | KD č. 17  **Omítky v místnosti 1.03**  Bude proveden rozbor složení stávajících novodobých sanačních omítek i omítek historických, které na ně navazují z důvodu stanovení dalšího postupu opravy těchto omítek.  KD č. 18  Byly provedeny odběry vzorků firmou Baumit. Vyhodnocení bude předloženo.  KD č. 19  Omítky jsou plně zahlcené degradované solemi a je doporučeno jejich nahrazení. Projektant navrhne způsob sanace.  KD č. 20  Úkol trvá, zpráva BAUMIT předána GP.  KD č. 21  GP souhlasí s návrhem řešení předloženým firmou Baumit. Dožilé sanační omítky budou otlučeny a odstraněny ze spár. |  |  |
| M1.35 | **KD č. 20**  U lunetových oken spojovací chodby m.č.1.23 bude osazen ve spádu vnější parapet z olověného plechu. |  |  |
| M1.38 | **KD č. 21**  Na základě OSM a prosby na vyšší stupeň zabezpečení objektu bylo doporučeno osazení kovaných mříží do oken místnosti 1.17 (bývalý refektář)- GP provede návrh, stavba následně provede ocenění a zpracuje ZL. Těmito okny byl objekt v poslední době několikrát opakovaně narušen.  **KD č.23**  Projektantem byly předloženy výkresy pro osazení a výrobu mříží.  **KD č.34**  Mříže nebudou realizovány |  |  |
| M1.41 | **KD č. 22**  **Zazděné špaletové okno**  Bude vyjmuta zazdívka směrem z chodby (nebude vyjímána zazdívka v okénku). Špaleta okna včetně šambrán je malovaná a bude provedena restaurátorská oprava – bude předložen návrh na restaurování a požádáno o vydání závazného stanoviska. Dále bude předložen změnový list.  **KD č. 23**  Zazdívka byla vyjmuta – okno bude zabezpečeno proti poškození malovaných špalet. O další prezentaci bude rozhodnuto ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ a zástupci SPP. |  |  |
| M1.44  (01.07) | **KD č. 21**  **Fotoateliér místnost č.2.02**  Silnoproudé rozvody v místnosti 2.02 budou provedeny podle nákresu školy. K řešení bude předložen změnový list. Byla provedena i změna ÚT s tím, že všechna otopná tělesa jsou umístěna nyní pod okny v potřebném výkonu.  **KD č.23**  Bylo provedeno definitivní rozmístění podlahových zásuvek a dále bylo upřesněno umístění rozvaděče pro zásuvkové okruhy ateliérového osvětlení (3 okruhy). Po dohodě mezi dodavatelem a projektantem dohodnuté řešení a zákres jsou dostačující jako realizační podklad. Celé řešení bude zakresleno do PD skutečného provedení. Na dohodnuté řešení bude předložen změnový list.  **KD č. 24**  Dodavatel stavby upozorňuje, že místnost je ve spádu s převýšením 8 cm. |  |  |
| M1.45 | **KD č. 27**  V místnosti č. 1.17 nebude provedena skladba podlahy dle PD. Na žádost uživatele bude provedena podlahy nová fošnová podlahy. Stavba zašle GP zaměření tloušťky pro novou skladbu a GP následně výkres nové skladby podlahy.  **KD č. 28**  Výkres nové skladby byl předán. |  |  |
| M1.47 | **KD č. 27**  S ohledem a množství kosterních nálezů bude nutné vyrobit ještě jednu truhlu pro druhotné uložení ostatků. |  |  |
| M1.53 | **KD č.29**  **Místnost 1.03 – křížová chodba ambitu - výmalba**  Přeneseno ze zápisu č.12 z KD s restaurátory  Byly dokončeny sondážní práce na klenebních prvcích i navazujících stěnách ke zjištění historického barevného řešení a případných nálezů v jednotlivých polích kleneb.  V polích kleneb se vyskytují pozůstatky dekorativních maleb z období renesance a baroka v sondách průzkumu je doloženo, že žebra kleneb byla barevně odlišena od polí klenby, a na některých žebrech jsou i pozůstatky zřejmě ornamentálního dekoru obdobně jako v sakristii klášterního kostela. S ohledem na fragmentární pozůstatky ornamentální a dekorativní historické výzdoby bylo pracovníky státní památkové péče doporučeno provést plošné odstranění novodobějších vrstev přemaleb ze žeber a polí klenby restaurátory a dále provést restaurátorsky fixaci i drobné opravy trhlin a defektů v klenbách a připravit povrch pro provedení nové výmalby. Na stěnách s výjimkou již odhalených maleb, které jsou součástí etapy II., nebyly žádné další malby ani jejich fragmenty, s výjimkou malé části s dekorativní renesanční šablonovitou výmalbou s rostlinným motivem u vchodu z konventu do ambitu, objeveny. Očištění stěn od nánosů vrstev staré výmalby je možné provést stavební firmou za dohledu restaurátora.  Oproti předpokládanému rozsahu prací se jedná o změnu druhu prací a jejich rozsahu. Ke změně bude připraven změnový list.  V návaznosti na restaurátorské práce bude určen způsob výmalby křížové chodby a zpracován změnový list.  KD č.30  Výmalba křížové chdby bude provedena stejným způsobem a postupem jako v případě klášterního kostela – viz doporučení NP/ k výmalbě kostela. Budou použity vápenné barvy Keim Athenit. Pro určení barevnosti budou provedeny vzorky. |  |  |
| M1.54 | **KD č. 31**  Přemístění náhrobku z kaple sv. Wolfganga  Náhrobek z kaple sv. Wolfganga bude přemístěn do nové pozice v ambitu. |  |  |
| M1.55 | **KD č.31**  Bude navrženo technické řešení provedení okapniček na opěrácích kaple sv. Wolfganga. Okapničky jsou doporučeny k provedení z patinovaného TiZn. |  |  |
| M1.56 | **KD č.31**  Bude zpracován návrh na provedení kružeb v oknech a nadsvětlíku dveří u zbývajících tří otvorů v ambitu. Návrh bude proveden restaurátorem.  **KD č.32**  Doplnění okenních otvorů dřevěnými kružbami je ze strany NPÚ neakceptovatelné. Projektant předloží návrh řešení, ke ktrému bude investorem požádáno o vydání závazného stanoviska. Oprava stávajících dřevěných prvků dle původní PD je zatím pozastavena.  **KD č. 33**  Okna v ambitu značená jako O/20 a nadsvětlík dveří O/21, výplně v těchto oken byly konzultovány s restaurátory. Bylo navrženo ještě jednou důkladně zvážit možnosti řešení obnovy výplní nebo adekvátní řešení výplní oken a nadsvětlíky v souvislosti s v minulosti odsekanými kamennými žebry.  **KD č.34**  Bude navrácena výplň v souladu s PD. |  |  |
| M1.57 | **KD č.31**  Byl odsouhlasen způsob kladení dlažby v místnosti č. 2.10 – převazba dlaždic na 1/3 šířky dlaždice.  KD č. 32  Chybí cca 50 m2 dlažby – bylo dohodnuto, že pokud nebude možné sehnat podobnou dlažbu bude podlaha doplněna anhydridovou stěrkou s proříznutím spár. |  |  |
| M1.58 | **KD č.33**  **Spojovací chodba 1.23, dveře D/N25**  Spodní části zárubní dveří budou vysazeny jako kopie dle původních. PO odstranění nátěrů se ukázalo, že spodní část prvku – zárubní je dožilá. |  |  |
| M1.59 | **KD č.33**  Dodavatel truhlářských výrobků upozornil na vysokou vlhkost v objektu s tím, že truhlářské výplně bude nutné finálně dopasovat před předáním stavby. |  |  |
| M1.60 | **KD č.32**  Pro povrchy archivů ve 3.NP budou použity krytiny LINO Art Star barvy aqua turquoise, line green, lemon yelow, apricot. |  |  |
|  | **Objekt M2** |  |  |
| M2.05 | **KD č.28**  Barevnost nově vyráběných dubových dveří M2.DV/1P – exteriérové dveře nového vstupu do školy bude řešena ve stejné barevnosti jako stávající vstupní dveře do objektu M1. |  |  |
|  | **Objekt M3 – altán** |  |  |
|  | **KD č.34**  Byla vybrána barevnost fasády. Nátěr fasády bude proveden fasádní barvou KEIM – athenit – 9389 – střední odstín zelené. |  |  |
|  | **Objekt M6 – zahrada a opěrné zdi** |  |  |
| M6.07 | **KD č. 16**  Správce objektu požádal o posouzení ponechání vstupu do zahrady M6 ve stávající podobě bez provedení zděného záklenku brány s odkazem na skutečnost, že údržba ze strany pivovaru není možná a v zahradě se nyní nachází velké množství technických zařízení vyžadující větší množství údržby. Je zde i větší riziko havárií. |  |  |
| M6.08 | **Nátěr ohradních zdí**  **KD č. 16**  Budou provedeny vzorky nátěru ohradních zdí s tím, že odstín nátěru bude proveden v barvě imitující znečištěné vápno, které se historicky používalo – (šedá + okrová) lehké zabarvení.  **KD č. 17**  Požadavek NPÚ – bude provedena zpatinovaná malba. Před provedením nátěru je nutné provést několik vzorků barevnosti a způsobu provedení nátěru. Bude provedeno do příštího KD dne 23. 10. 2014.  **KD č. 18**  Vzorky byly provedeny a z důvodu špatného počasí (vzorky jsou mokré od deště) není možné provést výběr.  **KD č. 19**  Byl vybrán vzorek pod číselným označením 9595/8. |  |  |
| M6.10 | **KD č.25**  Stavební práce na cestním systému v místě mezi stěnou veřejného WC a stavební parcelou 719 (dům pana Jíchy), nebudou zatím realizovány s ohledem na to, že veřejná komunikace ústí na soukromém pozemku. Bude osloven projektant a zpracovatel koncepce zahrady Ing. Olšan ke zpracování variantního řešení.  **KD č. 26**  K oběma dvířkům v ohradní zdi budou do trávy do pískového lože položeny ploché kameny (šlapáky) nepravidelné v minimální velikosti 60x40 cm.  Stěna objektu WC orientovaná k obytné zástavbě bude doplněna o lankový systém pro navedení popínavých rostlin. Pude provedeno zpřesnění výsadby. V travnaté ploše bude ohraničen prostor o š. 50 cm pro výsadbu.  **KD č. 27**  Byl upřesněn druh výsadby – bude použit druh okrasné vinné révy.  **KD č. 28**  Výsadba bude provedena – réva pobřežní vitis riparia. |  |  |
| M6.11 | **KD č.34**  Na základě návrhu dodavatele mobilního pódia do zahrady M6 na jiný technický způsob ukotvení pódia nebudou prováděny betonové patky s upínacím zařízením. Betonové patky budou nahrazeny mobilními plastovými nádržemi. Dodavatel stavby dodá ocenění a předloží změnový list. |  |  |
|  | **Zahrada M6 – sklad dřeva a veřejné WC** |  |  |
| SD. 02 | **KD č. 15**  Dodavatel stavby předložil vzorek obkladového prkna pro obložení fasády skladu dřeva a WC. Hustota dřeva předloženého vzorku vyhovuje a nesmí být používány kusy s oddělenými suky, lze akceptovat pouze malé a zarostlé. |  |  |
| SD.05 | **KD č. 26**  Stávající vzorek vnějšího obkladu z modřínových prken v provedené části je nevyhovující z důvodu velké četnosti vypadavých suků. Bude provedeno nové vzorkování obkladového dřevěného materiálu.  **KD č. 27**  Provedení obkladu obou dřevostaveb stále neodpovídá požadavkům na kvalitu materiálu a zpracování (vypadavé suky, rozštíplé hrany, poškození v místech šroubů, vady hoblování). Bude provedeno zjednání nápravy, tak aby konstrukce odpovídaly požadavkům dle PD i požadavkům investora na vzorkování.  **KD č. 28**  Úkol trvá.  **KD č. 29**  Úkol trvá.  KD č.30  Nátěr oken bude proveden ve stejném barevném odstínu jako obklad z prken.  KD č.33  Dřevěný obklad bude zakrácen na úroveň komunikace pod ukončení obkladu bude vložena okapní lišta z TiZn dtto střecha objektu.  KD č.34  Úkol trvá.  **KD č. 32**  Byly předloženy vzorky barevnosti nátěrů truhlářských prvků WC v zahradě M6.  Byl vybrán vzorek barvy - výrobce OSMO – druh LANDHAUSFARBE 2742 s tím, že barva realizovaná bude oproti předloženému vzorku více lazurní.  KD č.33  Ze dvou vzorků nátěrů byl vybrán světlejší lazurní s tím, že do výsledného odstínu bude přidána béžová barva.  KD č.34  Byl provedeno  **KD č. 27**  Obkladová prkna a truhlářské prvky budou pro ochranu proti klimatickým vlivům napuštěny bezbarvým voskovým nátěrem.  KD č.33  Požadovaná úprava obkladových prken doposud nebyla provedena. Investor požaduje neprodlené vyřešení této problematiky. |  |  |
| SD.06 | **KD č. 26**  Z důvodu toho, že dlažba v odsouhlaseném vzorku Taurus Borneo se nevyrábí, bude dlažba provedena z dlažby Cotto dle dříve schváleného vzorku. |  |  |
| SD.07 | **KD č.29**  V zahradě M6 bylo dohodnuto, že v místě navazujícím na sousední objekt ve Formanské ul. bude provedeno ukončení betonových zídek odříznutím a odstraněním prvků zasahujících do plochy zahrady. |  |  |
| SD.08 | **KD č.29**  Byla provedena prohlídka dostavované části opěrné zdi. Bylo odsouhlaseno provádění zdění (identické jako u již realizované části).  KD č. 30  GP dodá detaily k řešení dané problematiky – doplnění PD.  KD č. 31  Byla doplněna PD o detaily. |  |  |
| SD.09 | KD č.29  Ve skladu bude instalována jedna zásuvka 230V. |  |  |
|  | **Objekt M7 – klášterní kostel** |  |  |
| M7.09 | **KD č. 19**  **Presbytář kostela**  Je nutné provést dořešení pásu režného zdiva pod římsou (ze strany M5). – Byl zpracován záměr restaurátora – Karel Hrubeš.  Dořešení finální úpravy svislého pásu režného zdiva v místě vítězného oblouku z vnější strany.  Určená plocha bude omítnuta tenkou vrstvou omítky, kopírující reliéf zdiva. Kameny armující nároží budou pouze přetřeny. |  |  |
| M7.10 | **KD č. 26**  U varhan s ohledem na skutečnost, že nebude prováděna jejich celková repase, bude provedeno osazení zásuvky pro možnost osvětlení klaviatury. |  |  |
| M7.12 | **KD č. 27**  Byly provedeny vzorky odstraňování nesoudržných vrstev výmalby z důvodu stanovení způsobu povrchové úpravy a oprav defektů ve stěnách pod vrstvami výmalby. Bude provedeno vyvzorkování způsobu zapravení – vyplnění trhlin, které nejsou statického původu. K trhlinám, které se vyskytují v ploše stěn, kleneb a nadpraží oken bude vydáno vyjádření projektanta. Dále bude provedeno vzorkování sjednocení povrchu vybroušením zbytků maleb, které zbyly po provedení oškrabání a dále budou provedeny vzorky způsobu odstranění defektů v ploše. Chybějící části štukové výzdoby v lodi je nutné provést jejich odlití a doplnění na stěnách.  Odpadlé části omítek budou dočištěny až k pevnému okraji a zdivo pod mini bude hloubkově odspárováno a ponecháno k vyschnutí v místech dlouhodobého zatékání.  Nápis a medailon na vítězném oblouku budou ošetřeny restaurátorsky.  **KD č. 28**  Bylo provedeno vzorkování vysprávek trhlin v omítce – vzorek byl odsouhlasen, bude použit materiál Vapoklet fimy Aqua Bárta. Byly provedeny vzorky barevného řešení výmalby s tím, že vzorky budou upraveny dle dohody. Definitivní řešení bude odsouhlaseno na příštím KD.  **KD č. 29**  Pro výmalbu byly vybrány po konzultaci s odbornými pracovníky NPÚ Dr. Lavičkou a Mgr. Blochem vzorky pro plochu: 4469 a pro plastické prvky č. 4467. |  |  |
| M7.13 | **KD č. 28**  Vrstvy výmalby, překrývající starší dekorativní malbu pod kruchtou budou odstraňovány za pomoci páry.  **KD č. 29**  Úkol trvá  KD č.30  Úkol trvá  KD č.31  Úkol trvá |  |  |
| M7.14 | **KD č. 28**  Na vítězném oblouku v lodi byl objeven v medailonu alianční erb. Bude provedeno zpracování restaurátorského záměru a ocenění restaurátorských prací.  Restaurátorský záměr a ocenění bude předložen i k restaurování maleb na pilířích kruchty.  **KD č. 29**  Bylo předloženo. |  |  |
| M7.15 | **KD č. 28**  Na dveřích č. D/13 byla nalezena pod vrstvou nátěrů původní dekorativní malba. Zástupci SPP požadují v tomto případě restaurování prvku. Bude zpracován restaurátorský záměr a ocenění prací.  **KD č. 29**  Bylo předáno. |  |  |
| M7.16 | **KD č. 29**  Na dveřích D/22 bylo nalezeno pod vrstvou krycí barvy historické nápisy. Zástupci SPP požadují v tomto případě restaurování prvku. Bude zpracován restaurátorský záměr a ocenění prací. |  |  |
| M7.17 | **KD č.30**  **Nálezy nástěnných maleb**  Při provádění detailních restaurátorských průzkumů dne 9.4.2015 v  lodi kostela před provedením prací spojených s výmalbou byly objeveny nástěnné malby.  Jedná o figurální nástěnnou malbu z gotické stavební fáze kostela cca z druhé poloviny 14.století. Figurální malba s výjevy ze života světců je velmi unikátní kvalitou uměleckého zpracování i svou zachovalostí. Na základě doporučení k prezentaci fresky pracovníky NPÚ bude zpracován restaurátorský návrh a bude požádáno o vydání závazného stanoviska.  **KD č.31**  Na severní stěně lodi v pozici druhého pole klenebního pasu byl při průzkumu nalezen sedlový profilovaný portál s původní polychromií. K nálezu bude proveden návrh na restaurování a zpracován návrh ceny.  KD č. 32  Bylo předáno |  |  |
| M7.18 | **KD č.31**  V kostele při provádění průzkumů byla nalezena pozice okénka ze sedille ze sousední křížové chodby v klášteře klarisek. S ohledem na význam tohoto detailu byla doporučena prezentace okénka s doplněním výplně dle historické analogie dle prvku dochovaného v areálu klášterů. Na základě bezpečnostních požadavků je nutné doplnit v případě prezentace kci bezpečnostním sklem. GP předloží nákres řešení.  KD č. 32  Bylo předáno |  |  |
| M7.19 | **KD č. 34**  U odhaleného fragmentu náhrobku v podlaze kostela bude provedeno celkové odhalení náhrobku a teraco bude zaříznuto a následně bude zvolen způsob prezentace. |  |  |
|  | **Zahrada M5** |  |  |
| M5.01 | **KD č. 23**  Projektantem byly odsouhlaseny předložené vzorky barevnosti truhlářských konstrukcí v zahradách. Vzorky byly odsouhlaseny. Byla vybrána barva střední ořech tabák č.XHC 2008, XGC 423 ze vzorníku firmy Milesi. |  |  |
| M5.02 | **KD č.33**  Podle definitivní nivelety po délce objektu skladu dřeva je nutné snížit šachtu a vytvořit podélné úžlabí k odvodu dešťové vody – na sucho naskládaný kamen.  KD č. 34  Bylo provedeno. |  |  |
| M5.03 | **KD č.34**  V průběhu dnů 5.7. a 6.7. 2015 se zřítily uvolněné části římsy objektu pivovaru. Není možné provést kontrolu případného poškození střechy a stěny objektu z důvodu nebezpečí pádu další části konstrukce. Zajištění havarijní konstrukce bude řešeno s vlastníkem objektu pivovaru. Zástupce vlastníka pivovaru přislíbil, že zjedná nápravu, o které bude informovat stavbu i OSM do 13.7.2015. V případě, že havárie nebude v tomto termínu vlastníkem objektu, vyřešena, bude zahájeno jednání se stavebním úřadem – nařízení zabezpečovacích prací. |  |  |
|  | **Zahrada M4** |  |  |
| M4.01 | **KD č. 29**  Cestička spojující cestu ke kostelu s cestou ke vchodu do objektu K4 podél zdi. Bude provedena s obloukovým zakřivením tak, aby nebyl narušen kořenový systém vzrostlých stromů.  KD č. 31  Úkol trvá |  |  |
| M4.02 | **KD č. 29**  Dle PD bylo vyzvednuto teraco položené před kostelem. Pod ním byla nalezena původní historická dlažba. Projektant i zástupci investora doporučují obnovení původního historického vzhledu nástupu do kostela se zachováním a přiznáním nalezené kamenné dlažby.  KD č.31  Teracová deska bude uložena v zahradách. |  |  |
| M4.03 | **KD č. 29**  Bude zrušeno osazení stojanové lampy u hlavního vchodu do areálu bez náhrady.  Svítidlo stojanové umístěné proti věži bude posunuto ke vstupu do zahrady M6 – v pohledu na vchod do zahrady M4 na pravou stranu. |  |  |
| M4.04 | **KD č.33**  Nástěnné lampy VO budou sjednoceny v celém areálu klášterů dle typu použitého v areálu klarisek. |  |  |
| M4.05 | **KD č.34**  Ke zdění obrysu kaple Sv. Anny není možné používat dlažební kostky nebo neočištěný a tvarově nevhodný materiál. Dlažební kostky budou ze zdiva vyjmuty a nahrazeny odpovídajícím materiálem. |  |  |
|  | **Ostatní** |  |  |
| O1.17 | **KD č. 26**  Kamenné architektonické prvky nalezené při rekonstrukci zahrad provizorně budou uloženy se souhlasem SUPŠ v rajském dvoře Bekyň. |  |  |
|  | **KD č.31**  Byly odsouhlaseny vzorky dlažby parkoviště, včetně způsobu kladení. |  |  |
|  | **KD č.34**  **Zahradní úpravy**  Pro provedení zahradnických prací je nezbytně nutné dokončení cestního systému a vyklizení zahrad od zbytků materiálů a mechanizace. Dále je nutné urychlené zřízení závlahového systému. Závlahový systém bude upraven na základě konzultace prováděcí firmy zahradnických prací firmy provádějící závlahový systém. |  |  |
|  | **KD č.34**  Dodavatel EI předložil k odsouhlasení soupis prací spojený se změnami ve vedení rozvodů EI vyvolaných na základě nutnosti vedení tras rozvodů jiným způsobem z důvodu nálezů historických kcí, pozůstatků maleb apod. nalezených v rámci průzkumů při trasování rozvodů nebo dále v průběhu stavebních prací.  Soupis byl odsouhlasen. |  |  |
|  | **Práce plánované k provedení do příštího KD** |  |  |
|  | Bude zasláno samostatně | Stavba |  |
|  | Dosud prováděné práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a HMG. |  |  |