|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL29** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **14.8.2015** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **14.8.2015** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):** Objekt C – Slaboproudá zařízení | | |
| **Stávající stav:**  Po provedení trasování a určení možností umístění koncových prvků slaboproudých rozvodů a dále nálezů v průběhu stavby bylo zástupci státní památkové péče doporučeno provedení úprav v PD slaboproudých rozvodů a jejich koncových prvků. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Úpravy slaboproudých rozvodů, umístění koncových prvků SP rozvodů a na ně navazující úpravy zachycené v úpravě PD. | | |
| **Důvod změny:**  Změny na základě provedení trasování rozvodů po provedení průzkumů v místech vedení tras. Zachování cenných historických nálezů ukrytých pod omítkami nebo v konstrukcích nalezených v průběhu průzkumů nebo provádění stavebních prací. | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápis z kontrolního dne, PD | | |
| **Cena prací bez DPH: -405,30 Kč** | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský, spolupráce Kateřina Slavíková  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 14.8.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: 14.8.2015 | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda – starosta města  Datum: 14.8.2015 | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 14.8.2015 | **Za autorský dozor:**  Ing.arch. Tomáš Šantavý  Datum: ………..2015 | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |