**Zápis z 29. kontrolního dne stavby dne 2. 4. 2015**

**Stavba:** Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů

**Místo jednání:** Český Krumlov – objekt bývalého kláštera minoritů

**Počet stran zápisu:** 16

**Příloha:** listina s podpisy účastníků KD

**Prezenční listina:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Společnost/ pracovní pozice** | Kontakt | **Zkr.** | **Přítomen/ podpis viz příloha** |
| Danuše Thimová | Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích, vedoucí oddělení garantů území | +420 724 965 363, [thimova.danuse@npu.cz](mailto:thimova.danuse@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Michaela Špinarová | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO | +420 602 627 440, [spinarova.michaela@npu.cz](mailto:spinarova.michaela@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Jiří Bloch | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů | +420 724 054 738, [bloch.jiri@npu.cz](mailto:bloch.jiri@npu.cz) | NPÚ | ano |
| Daniel Šnejd | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO | +420 724 053 332, [snejd.daniel@npu.cz](mailto:snejd.daniel@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Marek Princ | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení památkových průzkumů | +420 776 646 800, [princ.marek@npu.cz](mailto:princ.marek@npu.cz) | NPÚ | ne |
| Eva Olšanová | NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Oddělení specialistů | |  |  | | --- | --- | | +420 725 314 206, [olsanova.eva@npu.cz](mailto:olsanova.eva@npu.cz) | olsanova.evanpu.cz | | NPÚ | ne |
| Jiří Olšan | NPÚ ÚPS Č. Budějovice, Správa SHZ Č. Krumlov, zahradní architekt | +420 720 417 895, [olsan.jiri@npu.cz](mailto:olsan.jiri@npu.cz) | NPÚ | ano |
| Roman Lavička | NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Oddělení specialistů |  | NPÚ | ano |
| Tomáš Šantavý | Projektový ateliér pro APS, zástupce GP | +420 603 501 810, [tomas.santavy@atelierts.cz](mailto:tomas.santavy@atelierts.cz) | GP | ano |
| Hana Šantavá | Projektový ateliér pro APS, zástupce GP | +420 734 655 324, | GP | ano |
| David Urbánek | Projektový ateliér pro APS, zástupce GP |  | GP | ne |
| Eva Kabátová | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou | +420 725 854 427,  [eva.kabatova@volny.cz](mailto:eva.kabatova@volny.cz) | RŘK | ne |
| Alena Slačíková | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou |  | RŘK | ne |
| Eduard Převorovský | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou | +420 725 836 111  [eduard.prevorovsky@seznam.cz](mailto:eduard.prevorovsky@seznam.cz) | RŘK | ne |
| Tereza Rinešová | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou |  | RŘK | ne |
| Jan Kandlík | Vidox s.r.o., manažer projektu, prokurista | +602 105 700, [jan.kandlik@vidox.cz](mailto:jan.kandlik@vidox.cz) | VID | ano |
| Antonín Vychopeň | Vidox s.r.o, stavební mistr | +420 602 204 159, [antonin.vychopen@vidox.cz](mailto:antonin.vychopen@vidox.cz) | VID | ano |
| Josef Záleský | Vidox s.r.o., příprava a realizace staveb | +420 728 645 791, [osef.zalesky@vidox.cz](mailto:) | VID | ne |
| Šandera | Vidox s.r.o, stavební mistr |  | VID | ano |
| Ondřej Vrba | Archatt s.r.o, | [o.vrba@archatt-pamatky.cz](mailto:o.vrba@archatt-pamatky.cz) | ARCH | ne |
| František Joura | Archatt s.r.o, |  | ARCH | ne |
| Jan Šalomoun | Archatt s.r.o, | +420 724 651 603, [j.salomoun@archatt-pamatky.cz](mailto:j.salomoun@archatt-pamatky.cz) | ARCH | ne |
| Petr Sochna | Archatt s.r.o, | [p.sochna@archatt-pamatky.cz](mailto:p.sochna@archatt-pamatky.cz) | ARCH | ano |
| Pavel Beneš | Elben CB | [benes@elbencb.cz](mailto:benes@elbencb.cz) | EI | ne |
| Jiří Klika | Elben CB | [klika@elbencb.cz](mailto:klika@elbencb.cz) | EI | ano |
| Filip Baštýř | Elben CB | [bastyr@elbencb.cz](mailto:bastyr@elbencb.cz) | EI | ne |
| Jiří Ondruš | SKS s.r.o. | +420 603 984 128, [ondrus@sksblansko.cz](mailto:ondrus@sksblansko.cz) | SKS | ne |
| Michal Holub | SKS s.r.o. | +420 725 392 066, [holub@sksblansko.cz](mailto:holub@sksblansko.cz) | SKS | ne |
| Petr Meluzín | SKS s.r.o. | +420 725 395 420, [meluzin@sksblansko.cz](mailto:meluzin@sksblansko.cz) | SKS | ne |
| Miroslav Kopecký | SKS s.r.o. |  | SKS | ne |
| Renata Svatošová | Etoile | +420 728 384 578, [svatosova@etoile.cz](mailto:svatosova@etoile.cz) | ET | ano |
| p.Sedlák | Etoile | +420 602 190 873 | ET | ano |
| Dan Rosenberg | Daimond – VZT | +420 739 076 595, [dan@daimond.cz](mailto:dan@daimond.cz) | DA | ne |
| Vratislav Jerhot | SUPŠ Sv. Anežky | +420 608 678 411, [vrata.jerhot@supsck.cz](mailto:vrata.jerhot@supsck.cz) | SUPŠ | ne |
| Jan Mahr | SUPŠ Sv. Anežky | [jan.mahr@supsck.cz](mailto:jan.mahr@supsck.cz) | SUPŠ | ano |
| Radim Rouče | Městský úřad Český Krumlov, tajemník MěÚ, koordinátor projektu IOP | +420 777 478 470, [radim.rouce@mu.ckrumlov.cz](mailto:radim.rouce@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Petr Papoušek | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odd. památkové péče | +420 724 095 296, [petr.papousek@mu.ckrumlov.cz](mailto:petr.papousek@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ne |
| Dagmar Pešková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče | +420 380 766 716 [dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz](mailto:dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ne |
| Dagmar Balcarová | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odboru správy majetku | +420 602 703 907, [dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz](mailto:dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Ivana Velíšková | Městský úřad Český Krumlov, odbor SM | +420 380 766 604,  [ivana.veliskova@mu.ckrumlov.cz](mailto:ivana.veliskova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Pavel Božoň | Městský úřad Český Krumlov, správce areálu | +420 778 481 609 | MěÚ | ano |
| Petr Pešek | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí OI | +420 773 743 947, [petr.pesek@mu.ckrumlov.cz](mailto:petr.pesek@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ne |
| Václava Benešová | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, koordinátorka BOZP | +420 602 499 360, [vaclava.benesova@volny.cz](mailto:vaclava.benesova@volny.cz) | MěÚ | ne |
| Jana Kitzbergerová | Městský úřad Český, právník VZ, oddělení IOP | [jana.kitzbergerova@mu.ckrumlov.cz](mailto:jana.kitzbergerova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ne |
| Martina Kubice | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, vedoucí odd. | [martina.kubice@mu.ckrumlov.cz](mailto:martina.kubice@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Tereza Klimešová | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stážistka | [tereza.klimesova@mu.ckrumlov.cz](mailto:tereza.klimesova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Martina Šmejkalová | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, ekonomka | [martina.smejkalova@mu.ckrumlov.cz](mailto:martina.smejkalova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ne |
| Kamila Soldátová | Městský úřad Český Krumlov, kancelář tajemníka | [kamila.soldatova@mu.ckrumlov.cz](mailto:kamila.soldatova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ne |
| Tomáš Podaný | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, technický manažer, TDO | +420 773 748 571, [tomas.podany@mu.ckrumlov.cz](mailto:tomas.podany@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Pavel Novák | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, TDO | +420 603 441 778, [info@novakpavel.com](mailto:info@novakpavel.com) | MěÚ | ano |
| Radovan Sáček | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, specialista na obnovu památkových objektů | +420 774 736 694, [rsacek@seznam.cz](mailto:rsacek@seznam.cz) | MěÚ | ano |
| Kateřina Slavíková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stavební manažer, TDO | +420 602 308 852, [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |

Připomínky k zápisu z kontrolního dne stavby zasílejte do dvou dnů od jeho distribuce na adresu [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz)

Zápisy z kontrolních dnů jsou obecně závazné pro všechny zúčastněné a slouží jako závazné zadání pro jejich další činnost. Zápis z KDS je odsouhlasen a stává se přílohou zápisu do Stavebního deníku v případě, že nikdo ze zúčastněných nezaslal připomínky do dvou dnů od distribuce záznamu.

**Na vědomí:** všem zúčastněným dle prezenční listiny

**Místo a čas příštího jednání**: Další kontrolní den stavby proběhne ve čtvrtek dne 16.4.2015 od 9.00 hodin.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projednávané body** | | | |
| **Bod** | **Popis** | **Odpovídá** | **Termín** |
|  | **Objekt M1** |  |  |
| M1.11 | **Náhrobní kámen mezi spojovací chodbou a kaplí sv. Wolfganga**  KD č. 10  Bude provedeno obrácení druhotně položeného náhrobního kamene reliéfem nahoru. Stavbou bude provedeno ocenění a následně předložen změnový list. | Stavba | Úkol trvá |
| M1.24 | KD č. 14  **Barevné nátěry truhlářských výrobků**  Barevné nátěry dveří 1.16 (v PD značeno D4, D5). Přítomní pracovníci SPP i zástupci investora požadují provést barevnou korekci nátěru. Budou provedeny další vzorky vybraných doporučených barev (RAL 8017, RAL 8025, RAL 8016). Nátěry budou provedeny olejovou barvou. Finální barevnost nátěru bude provedena výběrem z výše uvedených tří vzorků.  KD č. 15  Pro nátěr dveří byl vybrán barevný odstín RAL 8016. |  |  |
| M1.29 | KD č. 17  **Omítky v místnosti 1.03**  Bude proveden rozbor složení stávajících novodobých sanačních omítek i omítek historických, které na ně navazují z důvodu stanovení dalšího postupu opravy těchto omítek.  KD č. 18  Byly provedeny odběry vzorků firmou Baumit. Vyhodnocení bude předloženo.  KD č. 19  Omítky jsou plně zahlcené degradované solemi a je doporučeno jejich nahrazení. Projektant navrhne způsob sanace.  KD č. 20  Úkol trvá, zpráva BAUMIT předána GP.  KD č. 21  GP souhlasí s návrhem řešení předloženým firmou Baumit. Dožilé sanační omítky budou otlučeny a odstraněny ze spár. |  |  |
| M1.35 | **KD č. 20**  U lunetových oken spojovací chodby m.č.1.23 bude osazen ve spádu vnější parapet z olověného plechu. |  |  |
| M1.36 | **KD č. 20**  Okapový chodníček okolo budov. Byly předloženy 4 vzorky a následně vybrán vzorek č.1 – mrákotínská žula zabarvená železem. |  |  |
| M1.38 | **KD č. 21**  Na základě OSM a prosby na vyšší stupeň zabezpečení objektu bylo doporučeno osazení kovaných mříží do oken místnosti 1.17 (bývalý refektář)- GP provede návrh, stavba následně provede ocenění a zpracuje ZL. Těmito okny byl objekt v poslední době několikrát opakovaně narušen.  **KD č.23**  Projektantem byly předloženy výkresy pro osazení a výrobu mříží. |  |  |
| M1.40 | **KD č. 22**  **Tepelné izolace a násypy v půdním prostoru**  Nad prostorem cel (konvent M1) stavba navrhuje přiteplení nad vrstvou keramzitu provedením další vrstvy tepelné izolace z důvodu snížení energetické náročnosti budoucího provozu školy. GP se k návrhu vyjádří do 15. 1. 2015.  **KD č. 23**  Projektant navrhuje přidání do skladby minerální desky typu T v tl. cca 60 mm.  Nad prostorem bývalé kaple Sv. Bartoloměje stavba navrhuje změnu způsobu provedení tepelné izolace (i materiálového) opět z důvodu potřeby snížení energetické náročnosti budoucího provozu školy a dále i únosnosti kce podhledu. GP se k návrhu vyjádří do 15. 1. 2015.  **KD č. 23**  Projektant navrhuje přidání do skladby minerální desky typu T v tl. cca 120 mm. |  |  |
| M1.41 | **KD č. 22**  **Zazděné špaletové okno**  Bude vyjmuta zazdívka směrem z chodby (nebude vyjímána zazdívka v okénku). Špaleta okna včetně šambrán je malovaná a bude provedena restaurátorská oprava – bude předložen návrh na restaurování a požádáno o vydání závazného stanoviska. Dále bude předložen změnový list.  **KD č. 23**  Zazdívka byla vyjmuta – okno bude zabezpečeno proti poškození malovaných špalet. O další prezentaci bude rozhodnuto ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ a zástupci SPP. |  |  |
| M1.44  (01.07) | **KD č. 21**  **Fotoateliér místnost č.2.02**  Silnoproudé rozvody v místnosti 2.02 budou provedeny podle nákresu školy. K řešení bude předložen změnový list. Byla provedena i změna ÚT s tím, že všechna otopná tělesa jsou umístěna nyní pod okny v potřebném výkonu.  **KD č.23**  Bylo provedeno definitivní rozmístění podlahových zásuvek a dále bylo upřesněno umístění rozvaděče pro zásuvkové okruhy ateliérového osvětlení (3 okruhy). Po dohodě mezi dodavatelem a projektantem dohodnuté řešení a zákres jsou dostačující jako realizační podklad. Celé řešení bude zakresleno do PD skutečného provedení. Na dohodnuté řešení bude předložen změnový list.  **KD č. 24**  Dodavatel stavby upozorňuje, že místnost je ve spádu s převýšením 8 cm. |  |  |
| M1.45 | **KD č. 27**  V místnosti č. 1.17 nebude provedena skladba podlahy dle PD. Na žádost uživatele bude provedena podlahy nová fošnová podlahy. Stavba zašle GP zaměření tloušťky pro novou skladbu a GP následně výkres nové skladby podlahy.  **KD č. 28**  Výkres nové skladby byl předán. |  |  |
| M1.46 | **KD č. 27**  Pod okapní svody v rajském dvoře objektu M1 budou jako nový prvek vloženy kamenné misky, tak aby se v místě vyústění okapního svodu do dvora zamezilo ostřiku vody a vymývání zásypu spár kamenné dlažby.  **KD č. 28**  Bude zaslán mailem odtokový plán.  **KD č. 29**  Byl zaslán detail kamenického prvku. Půdorysný plán dvora bude doplněn. |  |  |
| M1.47 | **KD č. 27**  S ohledem a množství kosterních nálezů bude nutné vyrobit ještě jednu truhlu pro druhotné uložení ostatků. |  |  |
| M1.48 | **KD č.29**  **Fošnové podlahy 2.NP**  Fošnové podlahy demontované v rozsahu 2.NP byly pouze z jedné vrstvy fošen uložených na polštářích a původním materiálem byl smrk. Pro zpětné položení podlah bude použit, v co největší míře, demontovaný fošnový materiál. Podlaha místnosti 2.22 bude provedena s ohledem na konstrukci statického zabezpečení (vrchní betonové desce) resp. její finální výšku, kdy není možné uložení polštářů do násypů, jako plovoucí ze smrkových fošen.  Projektantem bude provedena úprava skladeb a ke změně bude připraven následně změnový list. |  |  |
| M1.49 | **KD č.29**  **Podlahy v místnostech 1.11 a 1.12**  S ohledem na zvýšenou vlhkost v místnostech 1.NP i s ohledem na nálezy fragmentů cihelných dlažeb v celém rozsahu 1.NP bylo rozhodnuto, že povrchy podlah v místnostech 1.11 a 1.12 nebudou prováděny jako fošnové, ale jako cihlené pokud možno s použitím materiálu demontovaného z původních cihelných dlažeb s jejich doplněním shodným materiálem.  Projektantem bude provedena úprava skladeb a ke změně bude připraven následně změnový list. |  |  |
| M1.50 | **KD č.29**  **Obklad v místnosti č.1.07 a 2.08 a 2.09**  S ohledem na vysokou vlhkost v místnostech 1.NP nebude v místnosti 1.07 - společná předsíň vstupu na WC pro návštěvníky – realizován obklad stěn. Tímto obkladem bude doplněn nebo nahrazen obklad v místnostech 2.08 a 2.09, kde bylo nutné část obkladů rozebrat při montážních pracích EI.  K pracím bude zpracován a předložen změnový list. |  |  |
| M1.51 | **KD č.29**  **Úprava dispozice pro rozšíření expozice**  Místnosti č.1.05, 1.10, 1.14 a 1.15 budou využity pro expoziční účely s tím, že bude obnovena původní chodba 1.NP konventu bez předělů. Pro expoziční účely budou využity i místnosti sklepů a stávající příčka oddělující sklep od chodby bude řešena jako parapetní.  Projektantem bude provedena úprava PD a ke změně bude připraven následně změnový list. |  |  |
| M1.52 | **KD č.29**  **Místnost č.1.22 a 1.23 – nástěnné malby**  Po dokončení stavebních prací (podlahy, truhlářské výplně a odvlhčení zdiva) bylo provedeno důkladnější prozkoumání rozsahu dekorativní malby ze 17. století, která je bohatě vyzdobena rytými grafitti. Rozsah malba je zachovalá na dvou stěnách a přesný rozsah malby a grafitti bude stanoven po sejmutí pozdějších výmaleb.  Po odstranění uvolněných maleb bude předložen dopracovaný restaurátorský návrh a cenová nabídka. Pracovníci NPÚ doporučují prezentaci výmalby viz zápis ze dne 27.3.2015. Na základě návrhu na restaurování bude předložen ZL. |  |  |
| M1.53 | **KD č.29**  **Místnost 1.03 – křížová chodba ambitu - výmalba**  Přeneseno ze zápisu č.12 z KD s restaurátory  Byly dokončeny sondážní práce na klenebních prvcích i navazujících stěnách ke zjištění historického barevného řešení a případných nálezů v jednotlivých polích kleneb.  V polích kleneb se vyskytují pozůstatky dekorativních maleb z období renesance a baroka v sondách průzkumu je doloženo, že žebra kleneb byla barevně odlišena od polí klenby, a na některých žebrech jsou i pozůstatky zřejmě ornamentálního dekoru obdobně jako v sakristii klášterního kostela. S ohledem na fragmentární pozůstatky ornamentální a dekorativní historické výzdoby bylo pracovníky státní památkové péče doporučeno provést plošné odstranění novodobějších vrstev přemaleb ze žeber a polí klenby restaurátory a dále provést restaurátorsky fixaci i drobné opravy trhlin a defektů v klenbách a připravit povrch pro provedení nové výmalby. Na stěnách s výjimkou již odhalených maleb, které jsou součástí etapy II., nebyly žádné další malby ani jejich fragmenty, s výjimkou malé části s dekorativní renesanční šablonovitou výmalbou s rostlinným motivem u vchodu z konventu do ambitu, objeveny. Očištění stěn od nánosů vrstev staré výmalby je možné provést stavební firmou za dohledu restaurátora.  Oproti předpokládanému rozsahu prací se jedná o změnu druhu prací a jejich rozsahu. Ke změně bude připraven změnový list.  V návaznosti na restaurátorské práce bude určen způsob výmalby křížové chodby a zpracován změnový list. |  |  |
|  | **Objekt M2** |  |  |
| M2.05 | **KD č.28**  Barevnost nově vyráběných dubových dveří M2.DV/1P – exteriérové dveře nového vstupu do školy bude řešena ve stejné barevnosti jako stávající vstupní dveře do objektu M1. |  |  |
|  | **Objekt M3 – altán** |  |  |
|  | **Objekt M6 – zahrada a opěrné zdi** |  |  |
| M6.07 | **KD č. 16**  Správce objektu požádal o posouzení ponechání vstupu do zahrady M6 ve stávající podobě bez provedení zděného záklenku brány s odkazem na skutečnost, že údržba ze strany pivovaru není možná a v zahradě se nyní nachází velké množství technických zařízení vyžadující větší množství údržby. Je zde i větší riziko havárií. |  |  |
| M6.08 | **Nátěr ohradních zdí**  **KD č. 16**  Budou provedeny vzorky nátěru ohradních zdí s tím, že odstín nátěru bude proveden v barvě imitující znečištěné vápno, které se historicky používalo – (šedá + okrová) lehké zabarvení.  **KD č. 17**  Požadavek NPÚ – bude provedena zpatinovaná malba. Před provedením nátěru je nutné provést několik vzorků barevnosti a způsobu provedení nátěru. Bude provedeno do příštího KD dne 23. 10. 2014.  **KD č. 18**  Vzorky byly provedeny a z důvodu špatného počasí (vzorky jsou mokré od deště) není možné provést výběr.  **KD č. 19**  Byl vybrán vzorek pod číselným označením 9595/8. |  |  |
| M6.10 | **KD č.25**  Stavební práce na cestním systému v místě mezi stěnou veřejného WC a stavební parcelou 719 (dům pana Jíchy), nebudou zatím realizovány s ohledem na to, že veřejná komunikace ústí na soukromém pozemku. Bude osloven projektant a zpracovatel koncepce zahrady Ing. Olšan ke zpracování variantního řešení.  **KD č. 26**  K oběma dvířkům v ohradní zdi budou do trávy do pískového lože položeny ploché kameny (šlapáky) nepravidelné v minimální velikosti 60x40 cm.  Stěna objektu WC orientovaná k obytné zástavbě bude doplněna o lankový systém pro navedení popínavých rostlin. Pude provedeno zpřesnění výsadby. V travnaté ploše bude ohraničen prostor o š. 50 cm pro výsadbu.  **KD č. 27**  Byl upřesněn druh výsadby – bude použit druh okrasné vinné révy.  **KD č. 28**  Výsadba bude provedena – réva pobřežní vitis riparia. |  |  |
|  | **Zahrada M6 – sklad dřeva a veřejné WC** |  |  |
| SD. 02 | **KD č. 15**  Dodavatel stavby předložil vzorek obkladového prkna pro obložení fasády skladu dřeva a WC. Hustota dřeva předloženého vzorku vyhovuje a nesmí být používány kusy s oddělenými suky, lze akceptovat pouze malé a zarostlé. |  |  |
| SD.05 | **KD č. 26**  Stávající vzorek vnějšího obkladu z modřínových prken v provedené části je nevyhovující z důvodu velké četnosti vypadavých suků. Bude provedeno nové vzorkování obkladového dřevěného materiálu.  **KD č. 27**  Provedení obkladu obou dřevostaveb stále neodpovídá požadavkům na kvalitu materiálu a zpracování (vypadavé suky, rozštíplé hrany, poškození v místech šroubů, vady hoblování). Bude provedeno zjednání nápravy, tak aby konstrukce odpovídaly požadavkům dle PD i požadavkům investora na vzorkování.  **KD č. 28**  Úkol trvá.  **KD č. 29**  Úkol trvá.  Nátěr oken bude proveden ve stejném barevném odstínu jako obklad z prken.  **KD č. 27**  Obkladová prkna a truhlářské prvky budou pro ochranu proti klimatickým vlivům napuštěny bezbarvým voskovým nátěrem. |  |  |
| SD.06 | **KD č. 26**  Z důvodu toho, že dlažba v odsouhlaseném vzorku Taurus Borneo se nevyrábí, bude dlažba provedena z dlažby Cotto dle dříve schváleného vzorku. |  |  |
| SD.07 | **KD č.29**  V zahradě M6 bylo dohodnuto, že v místě navazujícím na sousední objekt ve Formanské ul. bude provedeno ukončení betonových zídek odříznutím a odstraněním prvků zasahujících do plochy zahrady. |  |  |
| SD.08 | **KD č.29**  Byla provedena prohlídka dostavované části opěrné zdi. Bylo odsouhlaseno provádění zdění (identické jako u již realizované části). |  |  |
| SD.09 | KD č.29  Ve skladu bude instalována jedna zásuvka 230V. |  |  |
|  | **Objekt M7 – klášterní kostel** |  |  |
| M7.04 | **Plocha před vchodem do kostela**  **KD č. 12**  V teracové ploše před vstupem budou zachovány prohlubně po stojkách přístavku. Prohlubeň bude opravena v litém teracu (odstín šedočervený) a bude snížena oproti základní ploše cca o 10-15 mm.  **KD č. 13**  Stavba navrhuje jiné řešení – vyjmutí plochy terasa a po provedení větracího kanálu jeho navrácení do nižší polohy.  **KD č. 14**  Stavba požaduje vyjádření GP.  **KD č. 15**  GP souhlasí s navrženým řešením. | Stavba | V průběhu provádění prací |
| M7.09 | **KD č. 19**  **Presbytář kostela**  Je nutné provést dořešení pásu režného zdiva pod římsou (ze strany M5). – Byl zpracován záměr restaurátora – Karel Hrubeš.  Dořešení finální úpravy svislého pásu režného zdiva v místě vítězného oblouku z vnější strany.  Určená plocha bude omítnuta tenkou vrstvou omítky, kopírující reliéf zdiva. Kameny armující nároží budou pouze přetřeny. |  |  |
| M7.10 | **KD č. 26**  U varhan s ohledem na skutečnost, že nebude prováděna jejich celková repase, bude provedeno osazení zásuvky pro možnost osvětlení klaviatury. |  |  |
| M7.11 | **KD č. 27**  Investor požaduje dokončit důkladné zakrytí prvků v kostele (opatské křeslo, kostelní lavice, schody na kůr apod.).  **KD č. 28**  Bylo provedeno. |  |  |
| M7.12 | **KD č. 27**  Byly provedeny vzorky odstraňování nesoudržných vrstev výmalby z důvodu stanovení způsobu povrchové úpravy a oprav defektů ve stěnách pod vrstvami výmalby. Bude provedeno vyvzorkování způsobu zapravení – vyplnění trhlin, které nejsou statického původu. K trhlinám, které se vyskytují v ploše stěn, kleneb a nadpraží oken bude vydáno vyjádření projektanta. Dále bude provedeno vzorkování sjednocení povrchu vybroušením zbytků maleb, které zbyly po provedení oškrabání a dále budou provedeny vzorky způsobu odstranění defektů v ploše. Chybějící části štukové výzdoby v lodi je nutné provést jejich odlití a doplnění na stěnách.  Odpadlé části omítek budou dočištěny až k pevnému okraji a zdivo pod mini bude hloubkově odspárováno a ponecháno k vyschnutí v místech dlouhodobého zatékání.  Nápis a medailon na vítězném oblouku budou ošetřeny restaurátorsky.  **KD č. 28**  Bylo provedeno vzorkování vysprávek trhlin v omítce – vzorek byl odsouhlasen, bude použit materiál Vapoklet fimy Aqua Bárta. Byly provedeny vzorky barevného řešení výmalby s tím, že vzorky budou upraveny dle dohody. Definitivní řešení bude odsouhlaseno na příštím KD.  **KD č. 29**  Pro výmalbu byly vybrány po konzultaci s odbornými pracovníky NPÚ Dr. Lavičkou a Mgr. Blochem vzorky pro plochu: 4469 a pro plastické prvky č. 4467. |  |  |
| M7.13 | **KD č. 28**  Vrstvy výmalby, překrývající starší dekorativní malbu pod kruchtou budou odstraňovány za pomoci páry.  **KD č. 29**  Úkol trvá |  |  |
| M7.14 | **KD č. 28**  Na vítězném oblouku v lodi byl objeven v medailonu alianční erb. Bude provedeno zpracování restaurátorského záměru a ocenění restaurátorských prací.  Restaurátorský záměr a ocenění bude předložen i k restaurování maleb na pilířích kruchty.  **KD č. 29**  Bylo předloženo. |  |  |
| M7.15 | **KD č. 28**  Na dveřích č. D/13 byla nalezena pod vrstvou nátěrů původní dekorativní malba. Zástupci SPP požadují v tomto případě restaurování prvku. Bude zpracován restaurátorský záměr a ocenění prací.  **KD č. 29**  Bylo předáno. |  |  |
| M7.16 | **KD č. 29**  Na dveřích D/22 bylo nalezeno pod vrstvou krycí barvy historické nápisy. Zástupci SPP požadují v tomto případě restaurování prvku. Bude zpracován restaurátorský záměr a ocenění prací. |  |  |
|  | **Zahrada M5** |  |  |
|  | **KD č. 23**  Projektantem byly odsouhlaseny předložené vzorky barevnosti truhlářských konstrukcí v zahradách. Vzorky byly odsouhlaseny. Byla vybrána barva střední ořech tabák č.XHC 2008, XGC 423 ze vzorníku firmy Milesi. |  |  |
|  | **Zahrada M4** |  |  |
| M4.01 | **KD č. 29**  Cestička spojující cestu ke kostelu s cestou ke vchodu do objektu K4 podél zdi. Bude provedena s obloukovým zakřivením tak, aby nebyl narušen kořenový systém vzrostlých stromů. |  |  |
| M4.02 | **KD č. 29**  Dle PD bylo vyzvednuto teraco položené před kostelem. Pod ním byla nalezena původní historická dlažba. Projektant i zástupci investora doporučují obnovení původního historického vzhledu nástupu do kostela se zachováním a přiznáním nalezené kamenné dlažby. |  |  |
| M4.03 | **KD č. 29**  Bude zrušeno osazení stojanové lampy u hlavního vchodu do areálu bez náhrady.  Svítidlo stojanové umístěné proti věži bude posunuto ke vstupu do zahrady M6 – v pohledu na vchod do zahrady M4 na pravou stranu. |  |  |
|  | **Ostatní** |  |  |
| O1.01 | **KD č. 13**  **Vzorkování obkladů a dlažeb**  Bylo dohodnuto, že stavba zajistí a bude průběžně předkládat příštím KD počínaje vzorky obkladů a dlažeb předepsaných ke vzorkování dle PD.  **KD č. 14**  Byl předložen k odsouhlasení vzorek cihelné dlažby formátu 20x20 cm tl. 3 cm. Vzorek materiálově i vzhledem a barevností odpovídá požadavků SPP.  **KD č. 20**  VDS předložené vzorky interiérových dlažeb a obkladů do sociálních zařízení nebyly odsouhlaseny. Na příštím KD předloží vzorky GP.  KD č. 21  Projektantem byly předány vzorky doporučených dlažeb a obkladů. Katalogy budou stavbou vráceny na příštím KD.  **KD č. 22**  Stavba předložila vzorky dlažeb – dlažba cotto – Luca 300x300 mm – vzorek byl GP odsouhlasen.  Stavba předložila vzorek obkladu barvy 6107 – vzorek byl GP odsouhlasen. |  |  |
| O1.05 | **KD č. 17**  Ústřední vytápění  Před napojením nového rozvodu ÚT je nutné provést propláchnutí a pročištění stávajícího rozvodu, z důvodu odstranění nečistot v systému zanesených při demontáži. |  | Úkol trvá |
| O1.09 | **KD č. 21**  Bude prověřeno napojení kaple PME na silnoproudý elektrický rozvod. |  |  |
| O1.12 | **KD č. 24**  Dodavatel stavby vznesl dotaz na způsob ovládání splachování pisoárů. Projektant upřednostňuje užití čidla. Byl vybrán typ pisoáru – Golem. |  |  |
| O1.13 | **KD č. 24**  Dodavatel stavby přeložil vzorky koncových prvků EI. Jedná se prvky užité v expozičních prostorách, byl vybrán typ BERKER keramika –porcelán série 1930.  Ve sklepích budou použity keramické černé série 1930 vypínače umístěné na povrchu.  Byl předložen typ podlahových zásuvek pro školu do místností 2.22, 2.06, 2.03, 2.12, 2.02 – jedná se výrobek firmy KOPOS a typ KOPOBOX 57.  Do prostor ambitu budou jako podlahové zásuvky užity zásuvky nerezové typu legrang 0540 21 – jedná se o místnosti 1.02, 1.03, a kaple Sv. Wolfganga.  Dále byl předložen vzorek energetického sloupu do zahrad – jedná o typ BURGHART.  Bylo dohodnuto přemístění rozvaděče R1PP – rozvaděč bude umístěn v (vpravo za vstupem) rozvaděč bude předsazen před zeď. |  |  |
| O1.14 | **KD č. 25**  Zajištění obrazů v knížecí lóži na kruchtě bude provedeno prozatímním systémem EZS. Náklady na instalaci jdou přímo za investorem – garantem je odbor správy majetku. |  |  |
| O1.15 | **KD č. 26**  Byl předložen a schválen vzorek venkovního vrátníku umístěného před vstupem do chodby M1 – místnost č. 2. 01. Jedná se o typ – třítlačítkový audiovrátník – Helios valio. |  |  |
| O1.16 | **KD č. 26**  Dodavatel slaboproudů zašle ke schválení průběžnou výkresovou dokumentaci stavu skutečného provedení kompletního slaboproudu.  Dokumentace bude zaslána v prvním kroku k odsouhlasení i SUPŠ, které se týká největší část změn. |  |  |
| O1.17 | **KD č. 26**  Kamenné architektonické prvky nalezené při rekonstrukci zahrad provizorně budou uloženy se souhlasem SUPŠ v rajském dvoře Bekyň. |  |  |
| O1.18 | **KD č. 27**  V případě znečištění Klášterní ulice po opakovaných stížnostech obyvatel ulice bylo dohodnuto, že v případě, že stavba nedostatečně provede úklid ulice, bude ze strany TDO, provedena objednávka úklidu u služeb města. Před tímto krokem bude stavba ze strany TDO informována.  KD č. 28  Stavba omezila pohyb vozidel v areálu a problémy se znečištěním ulice se zatím neopakovaly. |  |  |
| O1.19 | **KD č. 27**  VZT – nad místností 3.01 bude projektantem doplněna roznášecí konstrukce pro VZT jednotku včetně obslužných lávek.  **KD č. 28**  Úkol trvá. Stavba předá podklady zpracovateli PD.  **KD č. 29**  Úkol splněn. Projektantem bylo předloženo projekční řešení |  |  |
| O1.20 | **KD č. 27**  Byly předloženy vzorky koncových prvků – zásuvky do půdy – jedná se o typ ABB variant plus bílé barvy - vzorky byly odsouhlaseny. |  |  |
| O1.21 | **KD č. 27**  Byly předloženy vzorky koncových prvků – vypínače a zásuvky do prostor školy – jedná se o typ Berker S1 bílé barvy - vzorky byly odsouhlaseny. |  |  |
| O1.22 | **KD č. 27**  **Objekt M7 – kostel**  Byly přidány 2 kusy keramických zásuvek pro stojanová svítidla do místnosti 1.28 a 1.25 též 2 kusy. |  |  |
|  | **Práce plánované k provedení do příštího KD** |  |  |
|  | Bude zasláno samostatně | Stavba | 15. 4. 2015 |
|  | Dosud prováděné práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a HMG. |  |  |