|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 20** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 17.7.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 17.7.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr*** | | |
| **Stávající stav:**  Plánovaná vestavba ubytovací buňky do prostoru 3.NP, kde je prokázán zvýšený výskyt dřevokazné houby. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Projektantem bylo navrženo a zapracováno do změny PD. V rámci změny byla provedena i úprava konstrukčního systému s ohledem na lepší revidovatelnost kcí. | | |
| **Důvod změny:**  S  ohledem na zvýšený výskyt dřevokazné houby ve stropech 3.NP pod úžlabími střechy a v některých místech dlouhodobého zatékání bylo doporučeno nerealizovat ubytovací jednotku a z důvodu toho, aby prostor nebyl zastavěn vloženou konstrukcí a byly minimalizovány podmínky pro další šíření dřevomorky. Ubytovací buňka bude zrušena bez náhrady a budou provedeny i konstrukční korekce částí vestavby, která v půdě zůstává. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny. | | |
| **Cena prací bez DPH: - 111.120,50 Kč**  **Z toho**  ***Odpočet původní kce: - 400.921,71 Kč***  ***Změna konstrukce: 289.801,21 Kč*** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum 17.7.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 17.7.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 20.7.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 17.7.2015 | **Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 21.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |