|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 31a** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 14.7.2014** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 14.7.2014** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek*** | | |
| **Stávající stav:**  Podhledy stropů se štukovou výzdobou nad 2.NP – stav objevený po odstranění druhotných podhledů nebo vrstev druhotných omítkových přehozů a přemaleb. Po provedení očištění stropů se štukovými zrcadly v místnostech 2.NP 029, 031 - 046, 009, 012, 013, 015 bylo zjištěno, že rákosování stropů se rozpadá (drátky a hřebíky podhledů postupně degradovaly vlivem dlouhodobého zatékání do konstrukcí). Prkna podhledů jsou místy zcela zlikvidována vlivem dřevokazné houby. V místnostech č.K1-2-016, 019, 020, 022, 023 bylo po očištění omítek stropů od přemaleb a přehozů rozhodnuto o provedení opravy a rekonstrukce původní štukové výzdoby. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Provedení opravy stropů, výměna podbíjení a rákosování, provedení obnovy a rekonstrukce štukové výzdoby. | | |
| **Důvod změny:**  Špatný stav podbíjení stopů rákosování a štukové výzdoby objevený po odstranění druhotných podhledů nebo vrstev druhotných omítkových přehozů a přemaleb. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin. | | |
| **Cena prací bez DPH: 354.390,48 Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 14.7.2014** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 14.7.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 15.7.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 15.7.2015 | **Za autorský dozor** Bc. Václav Jankovský  Datum: 15.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |