|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 39** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 14.7.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 14.7.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K3 – Bývalý objekt klauzury*** | | |
| **Stávající stav:**  V projektové dokumentaci je uvažována plošně obnova šablonové výmalby v místnostech s jejími nálezy. | | |
| **Navrhovaný stav:**  V rámci kontrolních dnů na základě jednak nálezové situace po rozkrytí omítkových a nátěrových vrstev a zjištění stavu původní šablonové a dekorativní výmalby a její celistvosti a možnosti rekonstrukce jednotlivých vzorů a dekorů a dále pak na upřesnění požadavků pro využití a provoz objektu (expozice, návštěvnické prostory s velkým provozem návštěvníků, vnitřní vybavení) bylo rozhodnuto o provedení redukce množství obnovované šablonové výmalby. | | |
| **Důvod změny:**  Bylo provedeno upřesnění rozsahu i druhu obnovovaných maleb s tím, že bude dekorativní řemeslná výmalba obnovena pouze v místnosti K3-2-004, kde byla nalezena velmi kvalitní iluzivní výmalba. Tato výmalba a její obnova však obnáší větší nároky na řemeslné zpracování než původně uvažovaná výmalba do šablon. Redukce šablonové výmalby ve 2.NP byla provedena na základě požadavků zpracovatele expozic a dále na základě skutečnosti, že 3.NP slouží jako prostory pro zaměstnance a správu objektu. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin. | | |
| **Cena prací bez DPH: 3.253,35 Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Luká.š Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 14.7.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 14.7.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 15.7.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 15.7.2015 | **Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 15.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |