|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 45b** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 17.8.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 17.8.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Část - Profese – Slaboproud*** | | |
| **Stávající stav:**  Prvky slaboproudých rozvodů a telefonní ústředna dle projektové dokumentace před provedení změn v PD. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Úprava slaboproudých rozvodů dle dopadů změn provedených v projektové dokumentaci v rámci stavebních změn PD. Zvětšení kapacity telefonní ústředny. | | |
| **Důvod změny:**  Úpravy slaboproudých rozvodů a telefonní ústředny s ohledem na upřesnění způsobu užívání objektů poté, co došlo ke změnám v rámci partnerů projektu IOP (partner Městské divadlo převzal činnosti plánované jinými partnery) a došlo k upřesnění provozních požadavků – potřeba vyššího počtu linek (zvýšení počtu zaměstnanců vlivem sloučení partnerů projektu).  Stavební změny vyvolané cennými historickými nálezy v objektu K1 (gotické stropy) a jejich dopad do slaboproudých rozvodů.  Nerealizování prvků AV systému v rámci stavby (prvky zvukových a audio zařízení jsou samostatnou dodávkou jiného dodavatele). | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin | | |
| **Cena prací bez DPH: -110.121,80,- Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 17.8.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 17.8.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 25.8.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 17.8.2015 | **Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 25.8.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |