|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 38e** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 17.7.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 17.7.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K3 – Bývalý objekt klauzury*** | | |
| **Stávající stav:**  V projektové dokumentaci navrhované prosklené kce hygienických buněk, které jsou obtížně demontovatelné, což s ohledem na v průběhu stavby ověřený a potvrzený vysoký výskyt dřevokazných hub může do budoucna způsobovat problémy (buňka stojí na dřevěné kci podlahy a v některých částech i na dřevěných trámových stropech. | | |
| **Navrhovaný stav:**  V případě nutnosti jsou buňky snadno demontovatelné, podlahy a konstrukce lépe sanovatelné a v neposlední řadě je zde i možnost místnostem s bohatou stínovanou šablonovou malbou vrátit jejich původní proporce. | | |
| **Důvod změny:**  S ohledem na výskyt dřevokazných hub v celém objektu a s ohledem na skutečnost, že z tohoto důvodu je nutné, aby konstrukce byla dobře revidovatelná a případně odstranitelná | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace změny zápis z kontrolních dnů stavby včetně prezenční listiny | | |
| **Cena prací bez DPH: 128.592,02 Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 17.7.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 17.7.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 20.7.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 17.7.2015 | **Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 21.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |