|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č.2** |
| **Akce : „Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě abmitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů ( dnes Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově“** | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 3.6.2015** |
| **Zhotovitel:**  Peter Stirber, akad. mal.  Spojovací 138/3  250 64 Měšice okr.Praha - východ  IČ: 66441277, DIČ: CZ6410146501 | | **Datum: 3.6.2015** |
| ***V souladu Smlouvou o dílo a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnovou list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly součástí dodávky restaurátorských prací a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část: *Etapa I. – Kaple Sv. Wolfganga*** | | |
| **Stávající stav:**  Zazděná původní sedille v západní stěně presbytáře kaple, zazděné okno v západní stěně kaple, pokračování gotické fresky za druhotně umístěným náhrobkem. Objevy provedené v rámci detailního restaurátorského průzkumu a během provádění restaurátorských prací. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Prezentace sedille a konstrukce původního gotického okna včetně restaurování původních gotických maleb. Přesun náhrobku a restaurování gotické malby za náhrobkem. | | |
| **Důvod změny:**  Prezentace původních konstrukcí okna a sedille a restaurování cenné gotické malby na základě doporučení pracovníků státní památkové péče. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápis z kontrolního dne včetně prezenčních listin, fotodokumentace. | | |
| **Cena prací bez DPH: 249.048,30,- Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: ak. Mal. Peter Stirber | | **Datum: 3.6.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** ak.mal. Peter Stirber  Datum: 3.6.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 9.6.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 3.6.2015 | **Za odborný dozor:** Bc. Radovan Sáček  Datum: 3.6.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |