## List1
Podrobný položkový rozpočet projektu vč. jeho harmonogramu
Projekt: | Zpracování projektového záměru na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny na území města Český Krumlov | [6 empty] | Harmonogram prací
| Popis položky | Jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku | Náklady bez DPH | DPH 21 % | Náklady s DPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Analytická část
| Popis řešeného zemí | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Výčet dotčených zájmů ve vymezeném území | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Popis dopravní a technické infrastrutkury (stávající stav a výhled) | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Informace o lokalitách ZCHÚ, SPA, EVL, a podobně | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Informace o CHOPAV, ochranných pásmech vodních zdrojů | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Hydrologické extrémy – záplavová území a aktivní zóny záplavových území; historické povodně; historická sucha | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Informace o rozpracovanosti komplexním pozemkových úprav | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Výčet stávajících odvodnění, závlah a protierozních opatření | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Informace o chráněných ložiskových územích | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1
| Biologická rešerše | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 2 to Harmonogram prací 3
| Hydrologická data - výpočet | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 2
| Splaveninová analýza | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 3
| Stanovení odtokových poměrů - kritické body | KB | 6 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 3 to Harmonogram prací 5
| Stanovení odtokových poměrů - úseky vstupu fosforu | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 3 to Harmonogram prací 5
| Terénní průzkum | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 1; Harmonogram prací 3
| Požadavky na geodetické zaměření | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 4
| Hydromorfologická analýza | hod | 42 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 2 to Harmonogram prací 3
Návrhová část
| Návrh opatření v ploše povodí a na vodotečích kritických bodů dle POVIS | hod | 130 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 5 to Harmonogram prací 6
| Návrh opatření v ploše povodí a na vodotečích kritických bodů dle Atlasu PVL | hod | 200 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 6 to Harmonogram prací 7
| Stanovení investičních nákladů opatření | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 7
Požadavky na majetkoprávní vypořádání
| Identifikace dotčených pozemků dle vlastníka | hod | 56 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 8
| Vytvoření tabulkové a mapového výstupu v rozlišení dle vlastníka | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 8
Vyhodnocení | Multikriteriální analýza efektivity a realizovatelnosti opatření | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 8
Další požadavky na zpracování studie | Tvorba digitálních výstupů | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 9
Ostatní související práce | Kompletace projektu | hod | 7 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 9
| Projednání s objednatelem (min. 3x v době realizace projektu) | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | bar: Harmonogram prací 9
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Harmonogram prací 1: Doba realizace projektu: 9 měsíců
|  | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
| Analytická část | 0 | 0
| Návrhová část | 0 | 0
| Požadavky na majetkoprávní vypořádání | 0 | 0
| Vyhodnocení | 0 | 0
| Další požadavky na zpracování studie | 0 | 0
| Ostatní související práce | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0