PŘÍLOHA č. 6: Výzvy k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

| Zhotovitel: | . |
| --- | --- |

| Objednatel: | Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 |
| --- | --- |
|  | Sídliště Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov |
|  | Zastoupená: Mgr. Lukáš Boháč (ředitel školy) |
|  | IČ: 00583740 |
|  | Kontaktní osoba: Mgr. Petr Ondřich (tel. 773444587) |
|  | Email: zsplesivec@zsplesivec.cz |

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka ze dne ………… odsouhlasená a potvrzená objednatelem, vypracovaná dle jeho zadání a dle prohlídky stavby zhotovitelem.

2.2. Výchozí údaje:

Název stavby:	2. etapa výměny dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní – I.

Místo stavby:      	ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01

Investor:     		ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01

III. Předmět plnění

  - Dodávka a provedení:

Výměna dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní a stavební úpravy s tím spojené v pavilonu 2. stupně v ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 a dle prohlídky staveniště zhotovitelem.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je kompletně vyplněná příloha  č.1 - Krycí list ze dne ……..

IV. Čas plnění

4.1. Pro předmět plnění v rozsahu bodu III. jsou dohodnuty tyto termíny:

Zahájení prací:   1. 7. 2021

Předání díla:   do 6. 8. 2021

4.2. Tyto termíny jsou závazné, a to za předpokladu, že budou vhodné klimatické podmínky potřebné pro kvalitní provádění díla s ohledem na dodržení stanovených technologických postupů a dále pak, pokud objednatel po celou dobu plnění umožní plynulé provádění díla.

4.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a uhradí dle smlouvy.

V. Cena díla

5.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená jednotkovými cenami vyjádřenými v odsouhlaseném nabídkovém rozpočtu, příloha č.1 smlouvy (Krycí list).

5.2. Cena za zhotovení díla dle článku III. činí:

Nabídková cena celkem s DPH 		………..Kč

__________________________________________________________________

Celkem bez  DPH 				………..Kč

DPH 21%   					………..Kč

vyúčtování DPH je v souladu se zákonem platným v době fakturace smluvní ceny díla

5.3. V případě dalších dodávek a montážních prací, než které jsou předmětem smlouvy a schváleného nabídkového rozpočtu, budou tyto předem schváleny zadavatelem formou dodatku ke smlouvě a budou zapsány do stavebního deníku a dodatečně oceněny a vyúčtovány. Zhotovitel je povinen na takovéto práce před jejich zahájením objednatele upozornit. V případě, že si objednatel zajistí a dodá některý materiál, nebo nebudou po dohodě některé práce prováděny, o tyto dodávky a práce se celková cena díla sníží a toto nebude zhotovitelem fakturováno.

VI. Platební podmínky

6.1.  Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví na základě skutečného plnění z objemu díla, vždy za období kalendářního měsíce. Splatnost faktur je dohodnuta 14 dní od jejího vystavení.

6.2. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. Drobné nedodělky nebránící užívání a případně dalšímu postupu stavby, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Případné drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10-ti dní od předání díla.

VII. Smluvní pokuty

7.1. Nesplnění konečného termínu díla bude penalizováno 0,5 % z celkové ceny díla dle bodu V., a to za každý den prodlení. Nedodržení splatnosti faktur objednatelem v termínech dle bodu VI. je rovněž penalizováno 0,5 % z hodnoty dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Podmínky plnění díla

8.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

8.2. Zhotovitel provede práce za podmínek dohodnutých v protokolu o předání staveniště a to zejména: určení a vymezení rozsahu staveniště, komunikačních cest, určení místa technického zařízení staveniště a odběru elektrické energie a vody.

8.3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi ve vztahu k prováděným pracím.

Zhotovitel odstraní a zlikviduje na své náklady vzniklý odpad a obaly od stavebních hmot.

8.4. Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie 220V / 380V a vody.

8.5. Zastoupení smluvních stran ve věcech technických:

-objednatele zastupuje: Mgr. Petr Ondřich, tel. 773444587

-zhotovitele zastupuje:

IX. Záruční doba

9.1. Dodavatel přejímá po dokončení a předání díla záruku na dílo v délce 48 měsíců. Materiály nebo technická zařízení, které mají stanovené výrobcem vlastní záruční lhůty, jsou platné po tuto dobu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že na závadách vzniklých v záruční době zahájí zhotovitel práce do 10-ti dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, nebo na základě jiné dohody.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oběma stranami.

10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

10.4. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

  - V ………. dne ………..			     V …………… dne …………..

Objednatel:								Zhotovitel:

…...........................................................  ……………………………………………

Mgr. Lukáš Boháč			.

ředitel ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249	.