## pol.
stavba : Hřbitov Český Krumlov - Hřbitovní ul. Fáze 1 |  |  |  | SO 03 Soupis prací |  | listopad 2020
Investor : Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 |  |  |  | Stavební část
pol.č. | Kód | Popis | MJ | počet | Jedn. cena | Cena | CS | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť
|  | Bourání konstrukcí |  |  |  | 856281.6 |  |  | 0 |  | 1331.675
1 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.525 | 2500 | 1312.5 | URS 2021/I | 0 | 0 | 2 | 1.05
| nádrž voda | 1,5*1,4*0,25 | m3 | 0.525
2 | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 | m3 | 0.9 | 1850 | 1665 | URS 2021/I | 0 | 0 | 2.2 | 1.98
| nádrž voda | (1,5+1,4-0,4)*0,20*0,9*2 | m3 | 0.9
| Zpevněné plochy - předpoklad 20% ručně 80% strojně |  |  |  | 0.2
| Dlažba zámková= tl. 80 mm+ podklad ŠD 200 mm |  | m2 | 288 | 57.6
| Asfaltové plochy = živice 100 mm+200 mm ŠD |  | m2 | 1639 | 327.8
poznámka : všechny výměry jsou určené digitálně z výkresů.
3 | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně | m2 | 385.4 | 240 | 92496 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0.29 | 111.766
4 | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 1541.6 | 40 | 61664 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0.29 | 447.064
5 | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 327.8 | 140 | 45892 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0.22 | 72.116
6 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1311.2 | 32 | 41958.4 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0.22 | 288.464
7 | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 57.6 | 65 | 3744 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0.26 | 14.976
8 | 113106134 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | m2 | 230.4 | 21 | 4838.4 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0.26 | 59.904
9 | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 1631 | 46 | 75026 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0.205 | 334.355
10 | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 1631 | 29 | 47299 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - odhadem | m | 10 | 65 | 650 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1331.675 | 70 | 93217.25 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 14x | t | 18643.45 | 5 | 93217.25 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 360.58 | 220 | 79327.6 | URS 2021/I | 0
15 | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 968.065 | 220 | 212974.3 | URS 2021/I | 0
16 | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 3.03 | 330 | 999.9 | URS 2021/I | 0
|  | 006: Demolice |  |  |  | 23694 |  |  | 0 |  | 24.2
17 | 981011315 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 44 | 280 | 12320 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0.55 | 24.2
18 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 24.2 | 70 | 1694 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 14x | t | 338.8 | 5 | 1694 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 24.2 | 330 | 7986 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemní práce |  |  |  | 299542.5229 |  |  | 0.66528 |  | 0
21 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 160 | 20 | 3200 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
plocha dle podkladů projektanta
22 | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 9.4111 | 300 | 2823.3441 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
| zástěna d | ((1,7*0,55+(1,7+4,211)*0,35)*(0,71-0,49) | m3 | 0.66085
| zástěna e | (1,7*0,55+(1,7+3,65-0,55)*0,35)*(0,71-0,49) | m3 | 0.5753
| lavičky 01 | 0,5*0,5*0,6*2*2 | m3 | 0.6
| lavičky 02 | 0,25*0,25*0,75*2*4 | m3 | 0.375
| lavičky 03 | 0,5*0,5*0,5*2*0 | m3 | 0
| drenáže | 250*0,32*0,3*0,3 | m3 | 7.2
23 | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 119.0482 | 90 | 10714.3347 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
| záhon | 6,7*1,91*0,7 | m3 | 8.9579
| skladba R1 m2 | 688 | m3 | 337.12 | 0.49
| skladba R2 m2 | 142 | m3 | 69.58 | 0.49
| skladba R3 m2 | 228 | m3 | 27.36 | 0.12
| skladba R4 m2 | 846 | m3 | 287.64 | 0.34
| skladba R5 m2 | 10.0588 | m3 | 4.9288 | 0.49
| skladba R6 bm | 6 | m3 | 1.029 | 0.1715
odpočty objemu započteného v bourání a skrývce
| skrývka ornice | 160 | m3 | -32 | -0.2
| Dl.zámková | 288 | m3 | -80.64 | -0.28
| živice | 1639 | m3 | -491.7 | -0.3
|  | odkopávky celkem | m3 | 132.2757
|  | z toho strojně odhadem 90% | m3 | 119.0482
|  | z toho ručně (kolem stromů atd.) odhadem 10% | m3 | 13.2276
24 | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 13.2276 | 1000 | 13227.5737 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
25 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 950.4 | 100 | 95040 | URS 2021/I | 0.0007 | 0.66528 |  | 0
|  | dle obrubníků = (1160+28)*0,8 | m2 | 950.4 |  |  | URS 2021/I
26 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 950.4 | 50 | 47520 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
27 | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 1905.029 | 17 | 32385.493 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
skladba R1+R2+R3+R4+R6
28 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 141.6869 | 127 | 17994.2342 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
29 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x | m3 | 1416.8688 | 12.7 | 17994.2342 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
30 | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic - odhadem rezerva | m3 | 5 | 82 | 410 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
31 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 141.6869 | 15 | 2125.3033 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
32 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 255.0364 | 220 | 56108.0059 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
|  | Základy |  |  |  | 25098.1033 |  |  | 12.1791 |  | 0
33 | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 4.9644 | 3569 | 17717.8847 | URS 2021/I | 2.4533 | 12.1791 |  | 0
| zástěna d | ((1,7*0,55+(1,7+4,211)*0,35)*0,71 | m3 | 2.1327 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| zástěna e | (1,7*0,55+(1,7+3,65-0,55)*0,35)*0,71 | m3 | 1.8566
| lavičky 01 | 0,5*0,5*0,6*2*2 | m3 | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| lavičky 02 | 0,25*0,25*0,75*2*4 | m3 | 0.375 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| lavičky 03 | 0,5*0,5*0,5*2*0 | m3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
34 | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 24.0398 | 255 | 6130.149 | URS 2021/I | 0.00269 | 0.064667 |  | 0
| zástěna d | (1,7*2+1,35*2+0,55+0,35+5,11+4,21)*0,49 | m2 | 7.9968
| zástěna e | (0,55+0,35+1,7*2+3,65+2,75)*0,49 | m2 | 5.243
| lavičky 01 | 0,5*0,6*4*2*2 | m2 | 4.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| lavičky 02 | 0,25*0,75*4*2*4 | m2 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| lavičky 03 | 0,5*0,5*0,5*2*0 | m2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
35 | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 24.0398 | 52 | 1250.0696 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
|  | Svislé konstrukce |  |  |  | 354848.7525 |  |  | 10.5246 |  | 0
36 | 341321410R | Stěny nosné z probarveného betonu ze ŽB tř. C 25/30 například RAL 7026 - podrobná specifikace konstrukce viz TZ h1 | m3 | 3.963 | 15000 | 59444.3025 | R -pol. | 2.4533 | 9.7223 |  | 0
| poznámka : | JC je včetně dopravy z "mixu" čerpadlem na místo uložení !
| zástěna d | 1,69*(0,15*(1,5+4,501)+1,5*0,35-1,5*0,125*0,5)-0,8*0,4*0,225 | m3 | 2.1781
| zástěna e | 1,69*(0,15*2,95+1,5)+1,5*0,35-1,5*0,125*0,5)-0,8*0,4*0,225 | m3 | 1.7849
37 | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 48.3657 | 1200 | 58038.828 | URS 2021/I | 0.00275 | 0.13301 |  | 0
| zástěna d | 1,69*(1,5+1,5*1,1+5+4,501+1,35*2)+0,225*(0,8+0,4)*2+0,8*0,4 | m2 | 26.8032
| zástěna e | 1,69*(1,5+1,5*1,1+2,95+1,725*2+1,35*2)+0,225*(0,8+0,4)*2+0,8*0,4 | m2 | 21.5625
38 | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 48.3657 | 200 | 9673.138 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
39 | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 = 0,2714+0,2483 | t | 0.5197 | 80000 | 41576 | URS 2021/I | 1.0492 | 0.54528 |  | 0
40 | 985331113 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm - statika pol.2 | m | 6 | 2000 | 12000 | URS 2021/I | 0.00052 | 0.00312
| výztuž pol.2 | 0,15*(20+20)
40 | 311351911R | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton ,bednění bude připraveno například ze systému nosníkového bednění, který umožní dosáhnout vysoké nároky na pohledovost povrchu. Podrobný popis viz Technická zpráva | m2 | 48.3657 | 3600 | 174116.484 | R -pol. | 0.0025 | 0.12091 |  | 0
|  | Komunikace |  |  |  | 2862746.7874 |  |  | 1515.9273 |  | 0
|  | Skladba R1 Dlažba odseková | M2 | 688 | světlá=135 m2 tmavá 553 m2
|  | Skladba R2 Mlat pojížděný | M2 | 142
|  | Skladba R3 Mlat mezi hroby | M2 | 228
|  | Skladba R4 stěrkotrávník | M2 | 846
|  | Skladba R5 podlaha zástěn =1,35*(4,501+2,95) | M2 | 10.0588
|  | Skladba R6 | M2 | 6 | 12 | bm
41 | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl.40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici , do lože z kameniva těženého - srovnatelně pro odsekovou dlažbu R1 ,dvoubarevné provedení | m2 | 688 | 700 | 481600 | URS 2021/I | 0.1837 | 126.3856 |  | 0
42 | 58380000 | Dodávka dlažby světlé - Odseky od žulových štípaných kostek netříděné tl.150 mm 1 tuna = cca 6,0 m2 | tun | 22.5 | 2400 | 54000 | R -pol. | 1.02 | 22.95 |  | 0
|  |  | m2 | 135
43 | 58380000 | Dodávka dlažby tmavé -Odseky od žulových štípaných kostek netříděné tl.150 mm 1 tuna = cca 6,0 m2 | tun | 92.1667 | 2200 | 202766.6667 | R -pol. | 1.02 | 94.01 |  | 0
|  |  | m2 | 553
44 | 564821111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm - R2+R3 | m2 | 370 | 82 | 30340 | URS 2021/I | 0.184 | 68.08 |  | 0
|  | R2 | m2 | 142
|  | R3 | m2 | 228
45 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - R1+R2+R5+R6 | m2 | 843.0589 | 156.6 | 132023.0159 | URS 2021/I | 0.345 | 290.8553 |  | 0
|  | R1 | m2 | 688
|  | R2 | m2 | 142
|  | R5 | m2 | 10.0588
|  | R6 = bm x 0,25 | m2 | 3
46 | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm srovnatelně tl. 190 mm | m2 | 849 | 148.2 | 125821.8 | URS 2021/I | 0.387 | 328.563 |  | 0
|  | R4 | m2 | 846
|  | R6 = bm x 0,25 | m2 | 3
47 | 564761113 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 220 mm R2 | m2 | 142 | 171.6 | 24367.2 | URS 2021/I | 0.427 | 60.634 |  | 0
48 | 567123114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm - R1+R5 | m2 | 698.0589 | 302.8 | 211372.2198 | URS 2021/I | 0.37724 | 263.3357 |  | 0
|  | R1 | m2 | 688
|  | R2 | m2 | 10.0588
49 | 919726121 | Geotextilie pro separaci a filtraci netkaná hmot.do 200 g/m2 - R1 2x+R5 2x+R2 | m2 | 1547.1177 | 50 | 77355.885 | URS 2021/I | 0.00036 | 0.55696 |  | 0
|  | R1 2x | m2 | 1376
|  | R2 | m2 | 142
|  | R5 2x | m2 | 20.1177
|  | R6 = bm x ( 0,25+0,5) | m2 | 9
50 | 564850000 R | Zahliněná lomová výsivka fr. 0/4 ML tl.40 mm - R2+R3 | m2 | 370 | 50 | 18500 | R pol. | 0.08 | 29.6 |  | 0
|  | R2 | m2 | 142
|  | R3 | m2 | 228
51 | 564850002 R | Štěrkotrávník tl.150 mm -(10-20% obj. zeminy - kompostu a 80-90% obj. štěrku - zrnitost 0/32-0/45 | m2 | 852 | 200 | 170400 | R pol. | 0.24 | 204.48 |  | 0
|  | R4 | m2 | 846
|  | R6 | m2 | 6 | [6 empty] | 0
52 | 916111122 | Úprava dlažby na linii, která rozděluje dva odstíny barvy dlažby R01 - srovnatelně | m | 210 | 320 | 67200 | URS 2021/I | 0.0719 | 15.099 |  | 0
53 | 916330000 R | Ocelové obrubníky š. 250 mm, tl. 8 mm,kotvené do betonového lože cca 300x300 mm označ.06a | bm | 0 | 1720 | 0 | R pol. | 0.09511 | 0 |  | 0 | 9.8
54 | 916330000 R | Ocelové obrubníky obloukové š. 250 mm, tl. 8 mm,kotvené do betonového lože cca 300x300 mm označ.06b | bm | 25 | 1720 | 43000 | R pol. | 0.09511 | 2.3777 |  | 0 | 5.88
55 | 916330001 R | Ocel. Obrubník š.150 mm, tl. 5 mm na trny z konstr. oceli průměru 12 mm v rozteči 500 mm zakotvenéy do podkladní vrstvy zeminy a štěrku, případně v případě nutnosti do patky ze suchého betonu označ.07 | bm | 900 | 1360 | 1224000 | R pol. | 0.01 | 9 |  | 0
|  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 33998.4947 |  |  | 4.7142 |  | 0
56 | 631311136 R | Mazanina probarvená tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - R5 x0,19 | m3 | 1.9112 | 15000 | 28667.7225 | R pol. | 2.4533 | 4.6887 |  | 0
57 | 631319013 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení = KARTÁČOVÁNÍ povrchu | m3 | 1.9112 | 500 | 955.5907 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
58 | 631319211 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 1.9112 | 500 | 955.5907 | URS 2021/I | 0.0009 | 0.0017201 |  | 0
59 | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 1.76 | 1200 | 2112 | URS 2021/I | 0.01352 | 0.023795 |  | 0
60 | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 1.76 | 200 | 352 | URS 2021/I | 0 | 0 |  | 0
61 | 631319197 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 1.9112 | 500 | 955.5907 | URS 2021/I |  | 0 |  | 0
|  | Dokončující konstrukce a práce - podrobný popis viz A600 tabulka výrobků |  |  |  | 252000 |  |  | 0 |  | 0
Jednotková cena je kompletní = za dodávku,montáž,přesun hmot a případné další nutné náklady
62 | 9550001 | Fontánka - výtokový prvek včetně časového tlačítkového ventilu označ. 08 | kpl | 2 | 25000 | 50000 | R pol. | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 9550002 | Kontejner 1100 l plastový s plochým víkem DOPNER, černý označ.12 | ks | 5 | 8000 | 40000 | R pol. | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 9550003 | Kontejner 770 l BIO plastový DOPNER, hnědá označ.13 | ks | 0 | 7000 | 0 | R pol. | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 9550004 | Lavička betonová - prefabrikovaná označ.01 | ks | 2 | 40000 | 80000 | R pol. | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 9550005 | Lavička dřevěná - kotvená označ.02 | ks | 4 | 20500 | 82000 | R pol. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drenáže |  |  |  | 59447.5 |  |  | 68.6881 |  | 0
67 | 212752412 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° - srovnatelně pro DN 125 | m | 250 | 190 | 47500 | URS 2021/I | 0.27411 | 68.5275 |  | 0
68 | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 337.5 | 15 | 5062.5 | URS 2021/I | 0.00017 | 0.057375 |  | 0
69 | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 344.25 | 20 | 6885 | URS 2021/I | 0.0003 | 0.10328 |  | 0
|  | Přesun hmot |  |  |  | 205666.7682 |  |  | 1600.5196 |  | 1331.675
70 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 1600.5196 | 128.5 | 205666.7682 | URS 2021/I
|  | 767- Konstrukce zámečnické - podrobný popis viz A600 tabulka výrobků |  |  |  | 333706 |  |  | 0 |  | 0
Jednotková cena je kompletní = za dodávku,montáž,přesun hmot a případné další nutné náklady
71 | 7670001 | Krycí dvířka pro zásuvkovou krabici - elektro NN označ.04 | kpl | 2 | 8500 | 17000 | R pol.
72 | 7670002 | Zástěna pro kontejnery d - ocelová část označ.15 | kpl | 1 | 149706 | 149706 | R pol.
73 | 7670003 | Zástěna pro kontejnery e - ocelová část označ.17 | kpl | 1 | 130000 | 130000 | R pol.
74 | 7670003 | Podlahová vpust u fontánky označ.09 -atypická autorsky zpracovaná venkovní podlahová vpust DN 75 mm ….100 x 250 mm, hloubka 200 mm | kpl | 2 | 10000 | 20000 | R pol.
75 | 7670004 | Krycí plech drážky v žb stěně pro vodovodního potrubí označ.05 | kpl | 2 | 8500 | 17000 | R pol.
|  | 783- Nátěry |  |  |  | 34803.3105 |  |  | 0 |  | 0
76 | 783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | 77.3407 | 150 | 11601.1035 | URS 2021/I
| zástěna | zástěna dle bednění + 0,35*1,35+3,35*0,15 | m2 | 49.3407
| lavička 01 | (0,5*0,6*2+(0,5+0,6)*2*2)*2 | m2 | 28
77 | 783801203 | Okartáčování omítek před provedením nátěru | m2 | 77.3407 | 150 | 11601.1035 | URS 2021/I
78 | 783826605 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) | m2 | 77.3407 | 150 | 11601.1035 | URS 2021/I

## Vegetační úp.
stavba : Hřbitov Český Krumlov - Hřbitovní ul. |  |  |  | SO 03 Soupis prací |  | listopad 2020
Investor : Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 |  |  |  | Vegetační úpravy
pol.č. | Kód | Popis | MJ | počet | Jedn. cena | Cena | CS | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť
Vegetační úpravy
|  | A - Přípravné práce |  |  |  | 28087.5 |  |  | 0 |  | 0
1 | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 299.5 | 75 | 22462.5 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 112201113 | Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 15 | 375 | 5625 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B - Zemní práce |  |  |  | 32760 |  |  | 0 |  | 0
3 | 132251255 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 - 80% z celkového objemu | m3 | 72.8 | 200 | 14560 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 132212211 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných - 20% z celkového objemu | m3 | 18.2 | 1000 | 18200 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celkem výkop podle výkazu = | m3 | 91
|  | C - Výsadba stromů a keřů |  |  |  | 1140388.2344 |  |  | 43.0983 |  | 0
5 | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm | kus | 34 | 956.8 | 32531.2 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1841010 | Acer campestre 'Elegant' Vk 3xp 200 14-16 | ks | 9 | 8682.5 | 78142.5 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1841011 | Acer platanoides Vk 3xp 200 14-16 | ks | 5 | 4324 | 21620 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1841012 | Acer pseudoplatanus Vk 3xp 200 16-18 | ks | 3 | 5784.5 | 17353.5 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1841013 | Betula nigra Vícekmen 4xp v350-400 | ks | 2 | 37225.5 | 74451 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1841014 | Betula pendula Vícekmen 4xp v350-400 | ks | 9 | 22275.5 | 200479.5 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1841015 | Tilia cordata Vk 3xp 200 16-18 | ks | 4 | 5784.5 | 23138 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1841016 | Tilia europaea 'Euchlora' Vk 3xp 200 16-18 | ks | 2 | 5784.5 | 11569 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 184102113 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 91 | 418.22 | 38058.02 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1841017 | Amelanchier lamarckii Sol.4xp š150-200 v250-300 | ks | 7 | 10764 | 75348 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1841018 | Rhododendron hybrida 'Cuningham's White' Sol.š100-120 v100-120 | ks | 29 | 6394 | 185426 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1841019 | Prunus laurocerasus 60-80 | ks | 55 | 540.5 | 29727.5 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 76.9 | 408.25 | 31394.425 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1841020 | dodávka substrát organicko minerální - typ A | m3 | 27.195 | 1736.5 | 47224.1175 | R-pol. | 0.45 | 12.2378 | 0 | 0
19 | 1841021 | dodávka substrát minerální - typ B | m3 | 53.55 | 2500 | 133875 | R-pol. | 0.45 | 24.0975 | 0 | 0
20 | 1841022 | Substrát s rašelinou pro pěnišníky | m3 | 14.5 | 1586.83 | 23009.035 | R-pol. | 0.45 | 6.525 | 0 | 0
21 | 1841023 | hnojení přidáním hnojiva typu Osmocote 12-14 do substrátu typu A, 0,5kg/m3 | kg | 13.5975 | 22.31 | 303.3602 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1841024 | hnojivo (typu Osmocote; 12-14; 0,5kg/m3) | kg | 13.5975 | 44.56 | 605.9046 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1841025 | aplikace ektomykorhizních přípravků do pěstebního substrátu typu A (typu Symbivit; 12kg/m3) | kg | 163.17 | 28.75 | 4691.1375 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1841026 | ektomykorhizní přípravek (typu Symbivit) | kg | 163.17 | 161 | 26270.37 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1841027 | aplikace půdních kondicionerů do pěstebního substrátu typu A (typu TerraCottem; 1,5kg/m3) | kg | 40.7925 | 27.31 | 1114.0432 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1841028 | půdní kondicioner (typu TerraCottem) | kg | 40.7925 | 553.15 | 22564.3714 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1841029 | zálivka vysazeného stromu vodou, 100l | ks | 125 | 74.75 | 9343.75 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1841030 | Mlatová vrstva, mulč v okolí stromu v aleji ACA, 5 cm, 39m2 | m3 | 1.95 | 10000 | 19500 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1841031 | ochranný nátěr typu Arboflex, bílý odstín (podkladová+vrchní vrstva) | ks | 34 | 132.25 | 4496.5 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 184215411 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 34 | 189.75 | 6451.5 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 184215123 | Ukotvení dřeviny dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 34 | 235.75 | 8015.5 | URS 2021/I | 0.001 | 0.034 | 0 | 0
32 | 1841032 | Vyvazovací kůly ke stromům se špicí a fazetou dl.250cm tl.5 cm | ks | 68 | 201.25 | 13685 | R-pol. | 0.003 | 0.204 | 0 | 0
|  | D - Trávníky |  |  |  | 282591.6232 |  |  | 33.7601 |  | 0
33 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5,v ceně jsou i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. | m2 | 1429.3 | 56.5 | 80755.45 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 00572410 | dodávka osivo směs travní parková 30 g./m2 | kg | 42.879 | 132.25 | 5670.7478 | R-pol. | 0 | 0 | 0
35 | 181001 | založení lučního trávníku - rozptylová loučka = odstranění stávajícího drnu, kultivátorování povrchu do hl. 15cm (půdní fréza), urovnání povrchu, válení, jemné terénní úpravy, příparava pláně pro výsev, výsev, včetně osiva, bez použití nového substrátu | m2 | 700 | 95.62 | 66934 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 181002 | mlatové pásy podél hrobů, stržení stávající zeminy, odvoz, skládkovné, realizace pouze povrchové vrstvy mlatu, vrstva 5 cm | m2 | 62.5 | 300 | 18750 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 181003 | příprava záhonu pro půdopokryvné rostliny = odstranění stávající zeminy do hloubky 10cm, odvezení, skládkovné, navezení nového substrátu, viz níže položka, urovnání, přesné uhrabání povrchu | m2 | 110.5 | 60.17 | 6648.785 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 181004 | Substrát parkový trávník 5cm, 1429m2 | m3 | 75.0225 | 1384.02 | 103832.6405 | R-pol. | 0.45 | 33.7601 | 0 | 0
|  | E - Půdopokryvné a popínavé rostliny |  |  |  | 150008.6722 |  |  | 0 |  | 0
39 | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 640 | 43.12 | 27596.8 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1842010 | Dryopteris filix-mas Ko 1l | kus | 30 | 40.25 | 1207.5 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1842011 | Hedera helix K9 | kus | 600 | 103.5 | 62100 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1842012 | Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' Ko 2l 100-150 | kus | 10 | 172.5 | 1725 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1842013 | Substrát pro půdopokryvné rosltiny 10cm, 110,5m2 | kus | 11 | 796.95 | 8766.45 | R-pol. | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | tun | 76.8584 | 632.5 | 48612.9222 | URS 2021/I | 0 | 0 | 0
Rekapitulace
|  | A - Přípravné práce |  |  |  | 28087.5
|  | B - Zemní práce |  |  |  | 32760
|  | C - Výsadba stromů |  |  |  | 1140388.2344
|  | D - Trávníky |  |  |  | 282591.6232
|  | E - Půdopokryvné a popínavé rostliny |  |  |  | 150008.6722
|  | Vegetační úpravy celkem |  |  |  | 1633836.0298

## elektro
stavba : Hřbitov Český Krumlov - Hřbitovní ul. |  |  | SO 03 Soupis prací |  |  | listopad 2020
Investor : Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 |  |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Cenová soustava RTS 2021/I
Díl: | M21 | Kabelové rozvody NN | [5 empty] | 1
1 | 210 10-0252.R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 | kus | 5 | 285.6 | 1428 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0
|  | E2: 3+1+1 |  | 5 |  |  | E2: 3+1+1
2 | 210 10-0252.R00 | Demontáž končení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 | kus | 1 | 144 | 144 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
|  | E2: 1 |  | 1 |  |  | E2: 1
3 | 210 01-0134.R00 | Demontážt trubky ochranné z PE, uložené pevně, DN do 47 mm | m | 2 | 39 | 78 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
|  | E2: 2 |  | 2 |  |  | E2: 2
4 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 3 | 50.4 | 151.2 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
|  | E2: 3 |  | 3 |  |  | E2: 3
5 | 210 10-0003.R00 | Demontáž ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 1 | 24 | 24 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
|  | E2: 1 |  | 1 |  |  | E2: 1
6 | 211 01-0011.R00 | Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 10 | kus | 12 | 51.12 | 613.44 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 613.44 | 0 | 0
|  | E2: 4+4+4 |  | 12 |  |  | E2: 4+4+4
7 | 210 10-2001.R00 | Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2 | kus | 1 | 1998 | 1998 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0
|  | E2: 1 |  | 1 |  |  | E2: 1
8 | 354-PC001 | Kabelový soubor se spojovačem 6-25mm2 | kus | 1 | 900 | 900 |  | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
9 | 210 19-0013.R00 | Demontáž plastových rozvodnic SS ekvivalentní položka | kus | 1 | 192 | 192 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
10 | 210 19-0042.R00 | Osazení plastových rozvodnic SS do výklenku ekvivalentní položka | kus | 3 | 375.6 | 1126.8 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1126.8 | 0 | 0
|  | E2: 3 |  | 3 |  |  | E2: 3
11 | 357-PC002 | Skříň zásuvková RZ, přívod 3xCYKY do 4x25, proud.chr.30mA, zas.3x230V, 16A, 1x400V-16A, 32A | kus | 2 | 10680 | 21360 |  | 2 | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 21360 | 0 | 0 | 0.0515
12 | 212 19-0005.R00 | Osazení kabelové vývodky P 36 | kus | 8 | 267.6 | 2140.8 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2140.8 | 0 | 0
|  | D2: 5+3 |  | 8 |  |  | D2: 5+3
13 | 345-PC003 | Vývodka elektroinstalační PVC P36 rovná | kus | 8 | 76.8 | 614.4 |  | 2 | 12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 614.4 | 0 | 0 | 0
14 | 210 22-0022.R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m | 9 | 91.08 | 819.72 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 819.72 | 0 | 0
|  | E2: 3+3+3 |  | 9 |  |  | E2: 3+3+3
15 | 354-PC004 | Drát uzemňovací pozinkovaný 8 mm | m | 9 | 15.9 | 143.1 |  | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0.001
16 | 210 22-0022.R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m | 192 | 91.08 | 17487.36 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17487.36 | 0 | 0
|  | E2: 5+104+83 |  | 192 |  |  | E2: 5+104+83
17 | 354-PC005 | Drát uzemňovací pozinkovaný 10 mm | m | 192 | 67.2 | 12902.4 |  | 2 | 12 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12902.4 | 0 | 0 | 0.001
18 | 210 22-0301.R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 10 | 139.2 | 1392 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0
|  | E2: 2+2+2+2+2 |  | 10 |  |  | E2: 2+2+2+2+2
19 | 354-PC006 | Svorka SSR - zesílená | kus | 10 | 16.524 | 165.24 |  | 2 | 12 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 165.24 | 0 | 0 | 0.0003
20 | 210 22-0301.R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 3 | 139.2 | 417.6 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0
|  | E2: 3 |  | 3 |  |  | E2: 3
21 | 354-PC007 | Svorka universální SUA nerez | kus | 3 | 25.272 | 75.816 |  | 2 | 12 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 75.816 | 0 | 0 | 0.00013
22 | 210 29-2022.R00 | Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí | kus | 2 | 101.4 | 202.8 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0
23 | 210 80-0549.R00 | Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně | m | 3 | 67.2 | 201.6 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
|  | E2: 3 |  | 3 |  |  | E2: 3
24 | 341-PC008 | Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2 - drát | m | 3 | 64.8 | 194.4 |  | 2 | 12 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 0.00016
25 | 210 81-0089.R00 | Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 volně uložený | m | 232 | 42.24 | 9799.68 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9799.68 | 0 | 0
|  | E2: 8+110+114 |  | 232 |  |  | E2: 8+110+114
26 | 341-PC009 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x25 mm2 | m | 232 | 386 | 89552 |  | 2 | 12 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 89552 | 0 | 0 | 0.00061
27 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku | kus | 8 | 15.36 | 122.88 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.88 | 0 | 1e-05
|  | E2: 3+1+1+3 |  | 8 |  |  | E2: 3+1+1+3
28 | 141 R00 | Přirážka na podružný materiál | % | 0.03 | 89944.8 | 2698.344 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2698.344 | 0 | 0
29 | 142 R00 | Přirážka na prořez | % | 0.05 | 71371.2 | 3568.56 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3568.56 | 0 | 0
30 | 201 R00 | Podíl přidružených výkonů | % | 0.01 | 128152.8 | 1281.528 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1281.528 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Kabelové rozvody NN |  |  |  | 171795.668 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125907.356 | 45888.312 | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích | [5 empty] | 1
31 | 460 01-0023.RT2 | Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 500 m | km | 0.232 | 30000 | 6960 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0.01124
|  | E2: (8+110+114)*0,001 |  | 0.232 |  |  | E2: (8+110+114)*0,001
32 | 460 20-0004.R00 | Výkop kabelové rýhy 20/20 cm, hornina 4 ekvivalentní položka | m | 191 | 16 | 3056 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0
|  | E2: 3+10+96+82 |  | 191 |  |  | E2: 3+10+96+82
33 | 460 20-0134.RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4 strojní výkop rýhy | m | 191 | 70 | 13370 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13370 | 0 | 0
|  | E2: 3+10+96+82 |  | 191 |  |  | E2: 3+10+96+82
34 | 460 23-0004.RT1 | Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 4 ruční výkop rýhy | kus | 1 | 2000 | 2000 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
|  | E2: 1 |  | 1 |  |  | E2: 1
35 | 460 30-0001.RT1 | Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru záhrn rýh a úprava terénu | m3 | 17.381 | 100 | 1738.1 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1738.1 | 0 | 0
|  | E2: (3+10+96+82)*0,26*0,35 |  | 17.381 |  |  | E2: (3+10+96+82)*0,26*0,35
36 | 460 30-0006.RT1 | Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh | m3 | 17.381 | 250 | 4345.25 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4345.25 | 0 | 0
37 | 460 42-0018.RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku | m | 191 | 20 | 3820 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3820 | 0 | 0.13243
|  | E2: 3+10+96+82 |  | 191 |  |  | E2: 3+10+96+82
38 | 460 49-0012.RT1 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm | m | 191 | 20.4 | 3896.4 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3896.4 | 0 | 0.00031
|  | E2: 3+10+96+82 |  | 191 |  |  | E2: 3+10+96+82
39 | 460 49-0051.RT1 | Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 10 kV podklad a kryt z písku, cihly plné | kus | 1 | 4836.8 | 4836.8 |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4836.8 | 0 | 0.77887
|  | E2: 1 |  | 1 |  |  | E2: 1
40 | 460 51-0021.RT1 | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 50mm | m | 220 | 150 | 33000 |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0.00048
|  | E2: 6+105+109 |  | 220 |  |  | E2: 6+105+109
41 | 460 57-0004.R00 | Zához rýhy 20/20 cm, hornina třídy 4, se zhutněním ekvivalentní popložka | m | 191 | 10 | 1910 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0
|  | E2: 3+10+96+82 |  | 191 |  |  | E2: 3+10+96+82
42 | 460 60-0001.RT1 | Naložení a odvoz zeminy ocenění viz rozpočet stavební části | m3 | 16.044 | 568 | 9112.992 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9112.992 | 0 | 0
|  | E2: (3+10+96+82)*0,24*0,35 |  | 16.044 |  |  | E2: (3+10+96+82)*0,24*0,35
43 | 460 62-0014.R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 | m2 | 66.85 | 17 | 1136.45 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1136.45 | 0 | 0
|  | E2: (3+10+96+82)*0,35 |  | 66.85 |  |  | E2: (3+10+96+82)*0,35
44 | 460 70-0001.RT1 | Označení kabelového vedení osazení a dodání kabelového označníku | kus | 5 | 709.2 | 3546 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3546 | 0 | 0.04547
|  | E2: 5 |  | 5 |  |  | E2: 5
45 | 460 92-PC010 | Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod včetně vytýčení stávajícího kabelu VO | km | 0.232 | 30000 | 6960 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0
| Celkem za | M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 99687.992 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99687.992 | 0
Díl: | M94 | Správní poplatky | [5 empty] | 1
46 | 210-PC011 | Vytýčení hranic nových komunikací | ks | 1 | 10000 | 10000 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| Celkem za | M94 Správní poplatky |  |  |  | 10000 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Díl: | M96 | Výchozí revize | [5 empty] | 1
47 | 210-PC012 | Výchozí revize | hod | 16 | 480 | 7680 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7680 | 0 | 0
| Celkem za | M96 Výchozí revize |  |  |  | 7680 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7680 | 0
REKAPITULACE
| M21 | Kabelové rozvody NN |  |  |  | 171795.668
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 99687.992
| M94 | Správní poplatky |  |  |  | 10000
| M96 | Výchozí revize |  |  |  | 7680
|  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky Celkem |  |  |  | 289163.66

## kanalizace
stavba : Hřbitov Český Krumlov - Hřbitovní ul. |  |  | SO 001 Soupis prací |  |  | březen 2021
Investor : Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 |  |  | Dešťová kanalizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Cenová soustava RTS 2020/II
Díl: | 1 | Zemní práce | [6 empty] | 1
1 | 1313011112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 31.108 | 180 | 5599.44 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5599.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | RT 3- 1/3 výkopů v chodníku (odpočet z hloubek výkopů skladby komunikace 0,5 m), 2/3 v nezpevněném terénu:(1,3*4,6+2,0*6,0)*0,5*1,4+(2,1*4,6+2,8*6,0)*0,5*1,4 |  | 31.108 |  |  |  | RT1- polovina výkopů v chodníku (opočet z hloubek výkopů skladby komunikace 0,5 m), polovina v nezperněném terénu:(4,6*1,7+6,0*2,4)*0,5*(1,9+2,1)*0,5+(4,6*1,7+6,0*2,4)*0,5*(1,4+1,6)*0,5
2 | 131301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 | m3 | 31.11 | 40 | 1244.4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 | m3 | 255.7173 | 250 | 63929.325 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63929.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | z hloubky výkopů je odečtena skladba komunikací 0,5 m: |  | 0 |  |  |  | z hloubky výkopů je odečtena skladba komunikací 0,5 m:
|  | rýhy k ÚV vč. výkopů pro ÚV: |  | 0 |  |  |  | rýhy k ÚV vč. výkopů pro ÚV:
|  | větev G: |  | 0 |  |  |  | větev A:
|  | Śf-Šc:32,3*0,8*(0,98+1,35)*0,5+35,2*0,8*(1,35+1,74)*0,5 |  | 73.6108 |  |  |  | Ša-ÚV 21:5,6*0,8*(1,25+1,43)*0,5+14,8*0,8*(1,43+1,05)*0,5+27,4*0,8*1,05
|  | 36,3*0,8*(1,71+0,9)*0,5 |  | 37.8972 |  |  |  | 24,9*0,8*(1,05+0,88)*0,5+35,0*0,8*(0,88+1,37)*0,5
|  | větev G1: |  | 0 |  |  |  | 34,6*0,8*(1,37+2,21)*0,5+36,0*0,8*(2,21+1,6)*0,5
|  | Š31-ÚV79:36,7*0,8*(1,71+0,8)*0,5 |  | 36.8468 |  |  |  | 25,7*0,8*(1,6+0,85)*0,5+2,8*(0,85+0,8)*0,5
|  | přípojky k ÚV (G): |  | 0 |  |  |  | větev A1:
|  | ÚV76:1,5*0,8*(1,17+0,3)*0,5 |  | 0.882 |  |  |  | Š4-ÚV 5 :11,9*0,8*(0,85+0,8)*0,5
|  | ÚV77:1,5*0,8*(1,55+0,3)*0,5 |  | 1.11 |  |  |  | větev A2:
|  | ÚV80,81:1,5*0,8*(1,31+0,3)*0,5*2 |  | 1.932 |  |  |  | Š5-ÚV 9:28,3*0,8*(1,34+0,8)*0,5
|  | ÚV78:1,5*0,8*(1,51+0,3)*0,5 |  | 1.086 |  |  |  | větev A3:
|  | k DV:(7,0+2,5)*0,8*0,80 |  | 6.08 |  |  |  | Š7-D2:25,6*0,8*(1,6+1,1)*0,5
|  | větev H: |  | 0 |  |  |  | přípojky k ÚV (A):
|  | Še-Š33:42,5*0,8*0,8+38,0*0,8*0,8 |  | 51.52 |  |  |  | ÚV1:11,5*0,8*(1,24+0,3)*0,5
|  | přípojky k ÚV (H): |  | 0 |  |  |  | ÚV2,3:1,5*0,8*(1,05+0,3)*0,5*2
|  | ÚV82,83,84:1,0*0,8*0,3*3 |  | 0.72 |  |  |  | ÚV4:1,5*0,8*(1,0+0,3)*0,5
|  | ÚV85:2,5*0,8*0,8 |  | 1.6 |  |  |  | ÚV6,7:1,5*0,8*(1,13+0,3)*0,5*2
|  | Mezisoučet |  | 213.2848 |  |  |  | ÚV8:1,5*0,8*(1,07+0,3)*0,5
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  |  | ÚV10:1,5*0,8*(1,37+0,3)*0,5
|  | šachty Š30-33:1,35+1,74+0,8*2 |  | 4.69 |  |  |  | ÚV11:1,5*0,8*(1,89+0,3)*0,5
|  | Konec provozního součtu |  | 4.69 |  |  |  | ÚV12-16:0,8*0,8*(2,21+1,91+1,6*2+1,35)
|  | hloubky x šířky:4,69*1,5*1,5 |  | 10.5525 |  |  |  | ÚV17,18:2,5*0,8*(1,6+0,3)*0,5*2
|  | Še:2,0*2,0*1,98 |  | 7.92 |  |  |  | ÚV19,20:2,5*0,8*(1,23+0,3)*0,5*2
|  | Šf:2,0*2,0*1,98 |  | 7.92 |  |  |  | ÚV 22:1,6*0,8*(0,85+0,8)*0,5
|  | Šg:2,0*2,0*2,0 |  | 8 |  |  |  | k D4:3,0*0,8*1,9
|  | Mezisoučet |  | 34.3925 |  |  |  | větev B:
|  | rýhy od RT3 k Še:3,0*0,8*1,3 |  | 3.12 |  |  |  | Š1-12:36,5*0,8*(1,4+1,1)*0,5+45,1*0,8*(1,1+1,13)*0,5
|  | rýhy od RT3 k Šf a DV:3,0*0,8*1,3+2,0*0,8*0,8 |  | 4.4 |  |  |  | 32,5*0,8*(1,13+1,33)*0,5+35,2*0,8*(1,33+1,1)*0,5
|  | rýha od ET3 k Šg:0,5*0,8*1,3 |  | 0.52 |  |  |  | větevB1:
|  | Mezisoučet |  | 8.04 |  |  |  | Š11-ÚV31:27,3*0,8*(1,3+0,8)*0,5
4 | 132301219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 255.72 | 40 | 10228.8 |  | k D1:2,5*0,8*1,1
5 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 474.556 | 100 | 47455.6 |  | přípojky k ÚV (B):
|  | rýhy 2 strana:(213,28+8,04)/0,8*2 |  | 553.3 |  |  |  | ÚV23,24:1,5*0,8*(1,3+0,3)*0,5*2
|  | šachty Š30-33:(1,5*4-0,8*2)*(1,35+1,74+0,8*2) |  | 20.636 |  |  |  | ÚV25,26,27:1,5*0,8*(1,1+0,3)*0,5*3
|  | odpočet v místě souběhu svodou (upřesnit):-1*(18+7+15+8+30+27)*1,3 |  | -136.5 |  |  |  | ÚV28,29:1,5*0,8*(1,25+0,3)*0,5*2
|  | Še,f,g:(2,0*4-0,8*2)*(1,9*2+2,0) |  | 37.12 |  |  |  | Š1-ÚV51:22,2*0,8*(1,43+1,17)*0,5+27,8*0,8*(1,17+1,15)*0,5
6 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 474.56 | 50 | 23728 |  | 7,5*0,8*(1,15+1,1)*0,5+24,8*0,8*(1,1+1,37)*0,5
7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 86.049 | 40 | 3441.96 |  | 5,3*0,8*(1,37+0,8)*0,5
|  | 30% z výkopů:(31,11+255,72)*0,3 |  | 86.049 |  |  |  | větev C1:
8 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 151.8 | 40 | 6072 |  | Š13-ÚV37:25,8*0,8*(1,27+0,8)*0,5
|  | zpět do zásypů:151,8 |  | 151.8 |  |  |  | ÚV39:15,8*0,8*(0,91+0,8)*0,5
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 135.03 | 127 | 17148.81 |  | Š14-ÚV41:18,5*0,8*(1,17+0,8)*0,8
|  | zbývající výkopy na skládku:31,11+255,72-151,8 |  | 135.03 |  |  |  | větev C3:
10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5 x | m3 | 675.15 | 12.7 | 8574.405 |  | Š16-ÚV45:(8,1+17,3)*0,8*(1,1+0,8)*0,5
|  | 5*135,03 |  | 675.15 |  |  |  | přípojky k ÚV (C):
11 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 151.8023 | 40 | 6072.092 |  | ÚV35,36:2,0*0,8*(1,37+0,3)*0,5
|  | zemina pro zásypy |  | 151.8023 |  |  |  | ÚV42:2,5*0,8*(1,16+0,3)*0,5
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 421.86 | 15 | 6327.9 |  | ÚV43:2,0*0,8*(1,15+0,8)*0,5
|  | meziskládka:31,11+255,72 |  | 286.83 |  |  |  | ÚV44:1,5*0,8*(1,05+0,3)*0,5
|  | skládka:135,03 |  | 135.03 |  |  |  | ÚV46,47,48,49:2,0*0,8*(1,23+0,3)*0,5*4
13 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 135.03 | 352 | 47530.56 |  | ÚV50:2,0*0,8*(1,37+0,3)*0,5
14 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 151.8023 | 100 | 15180.23 |  | Začátek provozního součtu
|  | výkopy rýh:213,28+8,04 |  | 221.32 |  |  |  | šachty Š1-17:1,43+1,05*2+0,88+1,37+2,21+1,6+0,85+1,1+1,13+1,33+1,1+1,3+1,17
|  | odpočet obsypy potrubí + lože:-72,06-20,33 |  | -92.39 |  |  |  | 1,15+1,1+1,37
|  | odpočet ÚV a DV:-0,3*0,3*(0,2*8+0,7*2)-0,3*0,3*0,7*3 |  | -0.459 |  |  |  | Konec provozního součtu
|  | kolem Š30-33:(1,5*1,5-3,14*0,25*0,25)*(1,35+1,76+0,8*2) |  | 9.6732 |  |  |  | hloubky x šířky:21,19*1,5*1,5
|  | nad RT3 -1/3 v chodníku a 2/3 v rerénu nezpevn.:1,4*6,0*0,60+2,8*6,0*0,1 |  | 6.72 |  |  |  | Ša:2,0*2,0*2,15
|  | kolem Še,f,g.:(2,0*2,0-3,14*0,55*0,55)*(0,2*2+0,60) |  | 3.0501 |  |  |  | Šb:2,0*2,0*2,15
|  | zásyp šachet po vybourání vpustí UV (upřesnit výměry):0,6*0,6*1,8*6 |  | 3.888 |  |  |  | Mezisoučet
15 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku | m3 | 72.0558 | 1025 | 73857.195 |  | rýhy od RT1 k Šb (mimo zpevněné plochy):7,5*0,8*1,95
|  | kanalizační potrubí:251,0*0,8*0,40 |  | 80.32 |  |  |  | od RT1 DV (dvorní vtok):(5,0+1,0)*0,8*1,7
|  | odpočet potrubí:-3,14*0,125*0,125*110,3-3,14*0,1*0,1*42,5-3,14*0,08*0,08*51,2 |  | -7.775 |  |  |  | Mezisoučet
|  | -3,14*0,065*0,065*27,7-3,14*0,05*0,05*15,5 |  | -0.4892 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 33.4288 | 150 | 5014.32 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5014.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | kamenivo fr.8-16: |  | 0 |  |  |  | ve dně rýhy pro pojistnou drenáž:78,0*0,20*0,20
|  | RT3:(3,6*4,8+4,8*6,0)*0,5*1,1-2,4*3,6*0,9 |  | 17.568 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00099
|  | Še,f,g:(2,0*2,0-3,14*0,55*0,55)*(1,8*2+1,6) |  | 15.8608 |  |  |  | rýhy 2 strana:(668,61+19,86)/0,8*2-18,0*2,21*2-0,8*2,21*2+3,0*1,9*2
17 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 237.44 | 17 | 4036.48 |  | šachty Š1-5,7-17:(1,5*4-0,8*2)*21,19
|  | 251,0*0,8+1,5*1,5*4+2,0*2,0*3+3,4*4,6 |  | 237.44 |  |  |  | odpočet v místě souběhu svodou (upřesnit):-1*(18+7+15+8+30+27)*1,3
18 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 249.3922 | 17 | 4239.6674 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4239.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00086
|  | 251,0*0,8+1,5*1,5*4+2,0*2,0*3+4,8*6,0-0,30*0,30*4-3,14*0,3*0,3*3 |  | 249.3922 |  |  |  | Ša,b, :(2,0*4-0,8*2)*(2,15+2,21)
19 | 583415065 | Kamenivo drcené frakce 8/16 | T | 62.5141 | 500 | 31257.05 |  | Š6:(1,5+0,7*2)*2,15
|  | obsypy objektů:33,43*1,87 |  | 62.5141 |  |  |  | výkop větev A , ÚV12 1 strana :18,0*2,21+0,8*2,21*2
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 380938.2344 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380938.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [5 empty] | zemina pro odvoz na skládku z meziskládky:312,24
24 | 451572211R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm | m3 | 20.336 | 1204 | 24484.544 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24484.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | potrubí kanalizace:251,0*0,80*0,10 |  | 20.08 |  |  |  | meziskládka:753,35+38,89+3,12
|  | Š30-33:0,8*0,8*4*0,10 |  | 0.256 |  |  |  | skládka:312,24
25 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku | m3 | 4.328 | 540 | 2337.12 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2337.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | RT3:3,4*4,6*0,20 |  | 3.128 |  |  |  | 312,24*1,87
|  | Še,f,g:2,0*2,0*0,10*3 |  | 1.2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 452311131R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 1.728 | 3341 | 5773.248 |  | výkopy rýh:673,17+19,86
|  | pod RT3:3,6*4,8*0,10 |  | 1.728 |  |  |  | odpočet obsypy potrubí + lože:-204,27-57,42
27 | 452351101R00 | Bednění desek nebo sedlových loží vč. odbednění | m2 | 1.68 | 1200 | 2016 |  | odpočet ÚV a DV:-0,3*0,3*(0,2*38+0,7*13)-0,3*0,3*0,7*4
|  | pod RT3:(3,6+4,8)*2*0,10 |  | 1.68 |  |  |  | kolem Š1-17:(1,5*1,5-3,14*0,25*0,25)*21,19
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 34610.912 |  | nad RT1 - polovina v chodníku, polovina v nezpevn.terénu:5,6*2,2*0,60+5,6*2,2*0,10
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | kolem Ša,b:(2,0*2,0-3,14*0,55*0,55)*(0,3+1,65)
28 | 871251111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm | m | 15.5 | 70 | 1085 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
|  | větev G:1,5 |  | 1.5 |  |  |  | kanalizační potrubí:704,2*0,8*0,40
|  | přípojky k ÚV : |  | 0 |  |  |  | odpočet potrubí:-3,14*0,125*13,1-3,14*0,1*0,1*344,3-3,14*0,08*0,08*151,7
|  | ÚV76-77:1,5*2 |  | 3 |  |  |  | -3,14*0,065*0,065*99,8-3,14*0,05*0,05*95,3
|  | ÚV80-81:1,0*2 |  | 2 |  |  |  | pojistná drenáž:78,0*(0,20*0,20-3,14*0,05*0,05)
|  | k DV:1,0+2,0 |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | větev G1: |  | 0 |  |  |  | kamenivo fr.8-16:
|  | přípojka k ÚV78:1,0 |  | 1 |  |  |  | RT1:(4,8*3,6+5,8*4,6)*0,5*1,1-3,6*2,4*0,9
|  | větev H: |  | 0 |  |  |  | Ša,b:(2,0*2,0-3,14*0,55*0,55)*(0,6+1,1)
|  | přípojka k ÚV 82-85:1,0*3+2,0 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 | 871311111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm | m | 78.9 | 130 | 10257 |  | 704,2*0,8+1,5*1,5*17+2,0*2,0*2+4,6*3,4
|  | DN 125: |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | větev G k DV:5,0 |  | 5 |  |  |  | 704,2*0,8+1,5*1,5*17+2,0*2,0*2+4,6*3,4-0,30*0,30*21-3,14*0,3*0,3*2
|  | větev G1:22,7 |  | 22.7 |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 583415065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | Mezisoučet |  | 27.7 |  |  |  | obsypy objektů:21,59*1,87
|  | DN 160: |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 488872.0508 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | větev G1:13,2 |  | 13.2 |  |  |  |  | 1
|  | větev H:38,0 |  | 38 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1322
|  | Mezisoučet |  | 51.2 |  |  |  | potrubí kanalizace:704,20*0,80*0,10
30 | 871351111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm | m | 42.5 | 150 | 6375 |  | Š1-17:0,8*0,8*17*0,10
|  | DN 200: |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
|  | větev H:42,5 |  | 42.5 |  |  |  | RT1:4,6*3,4*0,20
31 | 871371111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm | m | 110.3 | 160 | 17648 |  | Ša,b:2,0*2,0*0,10*2
|  | DN 250: |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | větev G:103,8 |  | 103.8 |  |  |  | pod RT1:4,8*3,6*0,10
|  | od RT3 k Šf:3,0 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00441
|  | větev H: |  | 0 |  |  |  | pod RT1:(4,8+3,6)*2*0,10
|  | od RT3 k Še a Šg:3,0+0,5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 28 | 200 | 5600 |  |  | 1
|  | DN 110: |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | koleno: |  | 0 |  |  |  | pojistná drenáž:78,0
|  | k dvorním vtokům DV:2*3 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
|  | k ÚV76-85:10*2 |  | 20 |  |  |  | větev A:2,0
|  | Mezisoučet |  | 26 |  |  |  | větev A1:11,1
|  | redukce 125/110: |  | 0 |  |  |  | přípojky k ÚV :
|  | k UV 79:1 |  | 1 |  |  |  | větev A-A3:1,5*9+2,5*4
|  | k DV:1 |  | 1 |  |  |  | svislé k ÚV12-16:2,0*2+1,6*2+1,5
|  | Mezisoučet |  | 2 |  |  |  | větev B,B1:1,5*10+2,5*3
33 | 877353121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 | kus | 5 | 400 | 2000 |  | větev C-C4:2,0*8+1,5*2+2,5
|  | 125/110: |  | 0 |  |  |  | od RT1 k dvorním vtokům:6,0
|  | k DV :1 |  | 1 |  |  |  | k D4 svislá:1,5
|  | Mezisoučet |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0001
|  | 160/110: |  | 0 |  |  |  | DN 125:
|  | kÚV 84:1 |  | 1 |  |  |  | větev A2:17,0
|  | 160/125: |  | 0 |  |  |  | větev B1:16,5
|  | k ÚV78:1 |  | 1 |  |  |  | větev C1:17,7
|  | Mezisoučet |  | 2 |  |  |  | větev C2:15,0
|  | 200/110: |  | 0 |  |  |  | větev C3:17,7
|  | k ÚV 82,83:2 |  | 2 |  |  |  | větev C4:8,4
|  | Mezisoučet |  | 2 |  |  |  | svislé k D1,2,3:1,5*3
34 | 877363121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 | kus | 6 | 450 | 2700 |  | k D4:3,0
|  | odbočka 250/125: |  | 0 |  |  |  | Mezisoučet
|  | větev G:1 |  | 1 |  |  |  | DN 160:
|  | odbočka 250/110: |  | 0 |  |  |  | větev A:25,7
|  | větev G k ÚV:1+4 |  | 5 |  |  |  | větev A2:10,5
35 | 877363123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 | kus | 1 | 250 | 250 |  | větev A3:25,6
|  | koleno (87): |  | 0 |  |  |  | větev B:35,2
|  | větev H:1 |  | 1 |  |  |  | větev B1:10,0
36 | 892575111R00 | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200 | úsek | 2 | 6000 | 12000 |  | větev C:29,3
37 | 892585111R00 | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 | úsek | 2 | 6000 | 12000 |  | větev C1:7,3
38 | 892855115R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m | m | 331.7 | 80 | 26536 |  | větev C4:8,1
|  | nová kanalizace:251,0+0,425*4+1,0*4 |  | 256.7 |  |  |  | Mezisoučet
|  | stávající kanalizace-kontrola:40+11+24 |  | 75 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00011
39 | 895942001 | Osazení vpusti uliční a dvorní | kus | 13 | 1750 | 22750 |  | DN 200:
|  | ÚV 76-85:10 |  | 10 |  |  |  | větev A:172,7
|  | DV:3 |  | 3 |  |  |  | větev B:114,1
40 | 895971211 | Montáž retenční galerie , šachet Še, Šf, Šg včetně izolace RT3 | kpl | 1 | 100000 | 100000 |  | větev C:57,5
41 | 895979001 | Doprava RT2 | kpl | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00016
42 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC | m | 251 | 10 | 2510 |  | DN 250:
43 | 894431313RBA | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 1 | 15890 | 15890 |  | větev A:5,6
|  | Š33:1 |  | 1 |  |  |  | od RT1 k Šb:7,5
44 | 894431313RCA | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 1 | 16358 | 16358 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | Š32:1 |  | 1 |  |  |  | DN 110:
45 | 894431323RCA | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 1 | 18866 | 18866 |  | koleno:
|  | Š30:1 |  | 1 |  |  |  | k ÚV 1-51:2*51
46 | 894431333RCL | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná dno KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 1 | 20606 | 20606 |  | k dverním vtokům:4
|  | zkrácení šachty na výšku 2,5 m: |  | 0 |  |  |  | k D1:1
|  | Š31:1 |  | 1 |  |  |  | k D2,3,4:2*3
47 | 28611001 | Trubka kanalizační SN 10 PVC DN 110 | m | 15.7325 | 254.4 | 4002.348 |  | Mezisoučet
|  | 15,5*1,015 |  | 15.7325 |  |  |  | DN 125:
48 | 28611002 | Trubka kanalizační SN 4 PVC DN 125 | m | 28.1155 | 255.6 | 7186.3218 |  | koleno (87):
|  | 27,7*1,015 |  | 28.1155 |  |  |  | větev A1, A2:1+1
49 | 28611003 | Trubka kanalizační SN 10 PVC DN 160 | m | 51.968 | 535.2 | 27813.2736 |  | B.B1:1
|  | 51,2*1,015 |  | 51.968 |  |  |  | C1:1
50 | 28611005 | Trubka kanalizační SN 10 PVC DN 200 | m | 43.1375 | 847.2 | 36546.09 |  | Mezisoučet
|  | 42,5*1,015 |  | 43.1375 |  |  |  | koleno (45):
51 | 28611006 | Trubka kanalizační SN 10 PVC DN 250 | m | 111.9545 | 1350 | 151138.575 |  | C2:1
|  | 110,3*1,015 |  | 111.9545 |  |  |  | Mezisoučet
52 | 28652001 | Koleno kanalizační 110/ 45° PVC | kus | 26 | 70.8 | 1840.8 |  | redukce 125/110:
53 | 28652006 | Koleno kanalizační 250/ 87° PVC | kus | 1 | 840 | 840 |  | k UV5,9,31,37,39,41,45:7
54 | 28652008 | Redukce kanalizační 125/ 110 PVC | kus | 2 | 62.4 | 124.8 |  | k D1:1
55 | 28652012 | Odbočka kanalizační 125/ 110/45° PVC | kus | 1 | 180 | 180 |  | Mezisoučet
56 | 28652013 | Odbočka kanalizační 160/ 110/45° PVC | kus | 1 | 246 | 246 |  | DN 160:
57 | 28652014 | Odbočka kanalizační 200/ 110/45° PVC | kus | 2 | 667.2 | 1334.4 |  | koleno (45):
58 | 28652015 | Odbočka kanalizační 160/ 125/45° PVC | kus | 1 | 280.8 | 280.8 |  | větev A3:2
59 | 28652016 | Odbočka kanalizační 250/ 110/45° PVC | kus | 5 | 1644 | 8220 |  | C1:1
60 | 28652017 | Odbočka kanalizační 250/ 125/45° PVC | kus | 1 | 1802.4 | 1802.4 |  | Mezisoučet
61 | 28680001 | Dvorní vpusť s ocelovým mřížovým pororoštem 20/30 B125 kN, stavební výška 702 mm | kus | 8 | 5295.6 | 42364.8 |  | redukce 160/125:
|  | dvorní vpust 300x300 + nástavec v. 25 cm: |  | 0 |  |  |  | větev A2:1
|  | ÚV 76-78,80-84:8 |  | 8 |  |  |  | B1:1
62 | 28680002 | Dvorní vpusť s ocelovým mřížovým pororoštem 20/30 B125 kN, stavební výška 1202 mm | kus | 3 | 7225.2 | 21675.6 |  | Mezisoučet
|  | dvorní vpust 300x300 + 3x nástavec v. 25 cm: |  | 0 |  |  |  | redukce 160/110:
|  | ÚV 79,85,86:3 |  | 3 |  |  |  | k D2,3:2
63 | 28680003 | Velkokapacitní dvorní vtok DN110 svislý odtok mřížka LT 260/260 mm, odkalovací koš (12,5 t) DV | kus | 2 | 5400 | 10800 |  | k UV51:1
64 | 28680004 | Velkokapacitní dvorní vtok DN110 svislý odtok mřížka nerez 226/226 mm, odkalovací koš (1,5 t) Dva | kus | 2 | 8844 | 17688 |  | Mezisoučet
65 | 28697901 | Retenční galerie 2,4 x 3,6 x 0,9 m, izolace retenční objem 7,39 m3, RT3 obsahuje: | kpl | 1 | 90000 | 90000 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
|  | vsakovací blok 600 x 300 x 600 mm (ŠxVxD) s kanálkem DN 180 | kus | 1 |  |  |  | odbočky:
|  | vsakovací blok 600 x 300 x 600 mm (ŠxVxD) | kus | 23 |  |  |  | 110/110:
|  | vsakovací blok 600 x 600 x 600 mm (ŠxVxD) | kus | 21 |  |  |  | od RT1 k DV:1
|  | vsakovací blok kontrolní 600 x 600 mm (jedná se o 1 komponent: 4 ks na 1 box 600 x 600 x 600 mm) | kus | 12 |  |  |  | Mezisoučet
|  | box konektor – mašlička | kus | 152 |  |  |  | 125/110:
|  | spojovací clip | kus | 12 |  |  |  | k UV38,40,44:3
|  | smykový konektor | kus | 24 |  |  |  | k D4 :1
|  | koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory | kus | 3 |  |  |  | Mezisoučet
|  | geotextilie 200/m2, šíře 2 m – role 100 m2, PP | m2 | 80 |  |  |  | 160/110:
|  | hydroizolační jednovrstvá syntetická fólie PVC-P tl. 1,5 mm, šířka pásu 2100 mm, role 42 m2, barva černá | m2 | 40 |  |  |  | kÚV 8,15-20,30,32-34,46-50:16
66 | 28697902 | Šachta kanalizační vtoková se sedimentačním prostorem a filtrem pevných částic DN 200, H = 2,28 m Še | kus | 1 | 45000 | 45000 |  | větev B k dvor.vtoku:2
|  | poklop celolitinový s odvětráním | kus | 1 |  |  |  | Mezisoučet
|  | Jímka 1100 , H = 2,526 m (2,026 + 0,5 m) | kus | 1 |  |  |  | 200/110:
|  | filtr DN 200 | kus | 1 |  |  |  | k ÚV 1-4,6,7,10-14,23-29,35,36,42,43:22
|  | filtrační návrlek DN 200 | kus | 1 |  |  |  | Mezisoučet
|  | nátrubek DN 200 | kus | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
67 | 28697903 | Šachta kanalizační vtoková se sedimentačním prostorem a filtrem pevných částic DN 250, H = 2,28 m Še | kus | 1 | 45000 | 45000 |  | koleno:
|  | poklop celolitinový s odvětráním | kus | 1 |  |  |  | větev B:1
|  | Jímka 1100 , H = 2,526 m (2,026 + 0,5 m) | kus | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
|  | filtr DN 250 | kus | 1 |  |  |  | koleno (87):
|  | filtrační návrlek DN 250 | kus | 1 |  |  |  | větev A:1
|  | nátrubek DN 110 | kus | 1 |  |  |  | koleno (45):
|  | nátrubek DN 250 | kus | 2 |  |  |  | od RT1 k Šb:1
68 | 28697904 | Šachta kanalizažní odtoková s regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem DN 250, H = 1,91 m Šg obsahuje: | kus | 1 | 35000 | 35000 |  | větev B1:1
|  | poklop celolitinový s odvětráním | kus | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00011
|  | Jímka 1100 , H = 2,0 m (1,5 + 0,5 m) | kus | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00013
|  | bezpečnostní přepad DN 250 s regulací průtoku | kus | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | nátrubek DN 250 | kus | 2 |  |  |  | 705,7+0,425*17+1,0*2
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 852515.2084 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 852515.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.14494
69 | 969021131R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm | m | 25 | 150 | 3750 |  | ÚV 1-51:51
|  | v místě nového potrubí:5,0+16,0+1,0*4 |  | 25 |  |  |  | DV:4
70 | 969031001 | Demontáž uliční vpusti betonové vč. mříže | kus | 8 | 2000 | 16000 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
71 | 971042361R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm | kus | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | upřesnit- průchod základem pro potrubí k Šc:1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.05883
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 21250 |  | Š8:1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.06013
72 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 224.8695 | 10 | 2248.6952 |  | Š12:1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 2248.6952 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2248.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.06013
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | Š16:1
73 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 3.036 | 50 | 151.8 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.06093
74 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 14 x | t | 42.504 | 5 | 212.52 |  | Š2,3,4,9:4
75 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 3.036 | 30 | 91.08 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.06592
76 | 979 99-0101.R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.036 | 330 | 1001.88 |  | Š7,11,17:3
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 1457.28
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 380938.2344
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  |  | 34610.912
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 852515.2084
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 21250
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 2248.6952
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1457.28
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 1293020.33

## vodovod
stavba : Hřbitov Český Krumlov - Hřbitovní ul. |  |  | SO 003 Soupis prací |  |  | březen 2021
Investor : Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 |  |  | Rozvod vody
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Cenová soustava RTS 2020/II
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 132201112R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ | m3 | 99.36 | 300 | 29808 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | z hloubky výkopů je odečtena skladba chodníků 0,5 m: |  | 0 |  |  | z hloubky výkopů je odečtena sakladba chodníků 0,5 m:
|  | větev V7,9:184,0*0,6*0,9 |  | 99.36 |  |  | větev V1-4,V8:266,0*0,6*0,9
2 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 99.36 | 30 | 2980.8 | výměna vodovodní přípojky:16,0*0,6*0,9
3 | 133201102R00 | Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 | m3 | 4.725 | 120 | 567 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | z hloubky výkopů je odečtena sakladba chodníků 0,5 m: |  | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | vypouštěcí šachty:1,5*1,5*1,05*2 |  | 4.725 |  |  | z hloubky výkopů je odečtena sakladba chodníků 0,5 m:
4 | 133201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 | m3 | 4.73 | 30 | 141.9 | vypouštěcí šachty:1,5*1,5*1,05*2
5 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 251.16 | 100 | 25116 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1 stranné v souběhu s kanalizací:(23,6+71,0)*0,9 |  | 85.14 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00099
|  | 2 straně mimo souběh s kanalizací:87,4*0,9*2+1,5*1,45*2*2 |  | 166.02 |  |  | 1 stranné v souběhu s kanalizací:(4,0+18,0+7,0+8,0+27,0*2+24,0)*0,9
6 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 251.16 | 50 | 12558 | 2 straně mimo souběh s kanalizací:(282,0-115,0)*2*0,9+1,5*1,5*2*2
7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 31.227 | 40 | 1249.08 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1249.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 30%:(99,36+4,73)*0,3 |  | 31.227 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 59.6 | 40 | 2384 | 30%:(152,28+4,73)*0,3
|  | zpět do zásypů:59,6 |  | 59.6 |  |  | výkopy na meziskládku:152,28+4,73
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 44.69 | 127 | 5675.63 | zpět do zásypů:88,8
|  | zbývající výkopy na skládku:99,36+4,73-59,4 |  | 44.69 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5x | m3 | 223.45 | 12.7 | 2837.815 | zbývající výkopy na skládku:152,28+4,73-88,8
|  | zbývající výkopy na skládku: 5*44,69 |  | 223.45 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 59.4 | 40 | 2376 | zbývající výkopy na skládku:10*68,21
|  | zemina pro zásypy |  | 59.4 |  |  | zemina do zásypů z meziskládky (naložení+ přeložení na menší auto-multikáru):88,8*2
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 44.69 | 15 | 670.35 | zemina pro odvoz na skládku z meziskládky:68,21
|  | skládka:44,69 |  | 44.69 |  |  | meziskládka:152,28+4,73
13 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 44.69 | 352 | 15730.88 | skládka:68,21
14 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 59.4 | 100 | 5940 | 68,21*1,67
|  | potrubí:184,0*0,6*(0,9-0,1-0,3) |  | 55.2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | VŠ:(1,5*1,5-0,5*0,5)*1,05*2 |  | 4.2 |  |  | potrubí:266,0*0,6*(0,9-0,1-0,3)
15 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 33.12 | 1025 | 33948 | VŠ:(1,5*1,5-0,5*0,5)*1,05*2
|  | vodovod:184,0*0,6*0,3 |  | 33.12 |  |  | výměna vodovodní přípojky:16,0*0,6*(0,9-0,1-0,3)
16 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 114.9 | 17 | 1953.3 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1953.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
|  | 184,0*0,6+1,5*1,5*2 |  | 114.9 |  |  | vodovod:(266,0+16,0)*0,6*0,3
17 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 114.9 | 17 | 1953.3 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1953.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 184,0*0,6+1,5*1,5*2 |  | 114.9 |  |  | (266,0+16,0)*0,6+1,5*1,5*2
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 145890.055 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145890.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  |  | VŠ:1,0*1,0*0,1*2
21 | 451572211R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm | m3 | 11.24 | 1204 | 13532.96 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | potrubí:184,0*0,6*0,1 |  | 11.04 |  |  |  | 1
|  | VŠ:1,0*1,0*0,1*2 |  | 0.2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.65983
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 13532.96 | výměna vodovodní přípojky:16,0*0,8
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 871151121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm | m | 6 | 42 | 252
23 | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 128 | 36 | 4608 |  | 1
24 | 871171121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm | m | 56 | 48 | 2688 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | 871812112 | Příplatek za položení signalizačního vodiče | m | 184 | 12 | 2208 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 877152121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 25 mm | kus | 2 | 180 | 360 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
27 | 877162121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm | kus | 21 | 198 | 4158 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 877172121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm | kus | 4 | 216 | 864 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 879151111 | Montáž napojení vodovodní přípojky DN 20 | kus | 2 | 1800 | 3600 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
30 | 879171111 | Montáž napojení vodovodní přípojky DN 32 | kus | 1 | 2040 | 2040 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 2 | 2520 | 5040 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | 891153111R00 | Montáž armatur přípojky DN 20 | kus | 8 | 300 | 2400 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 | m | 190 | 62.4 | 11856 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 190 | 36 | 6840 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
35 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 | úsek | 2 | 5101.2 | 10202.4 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8e-05
36 | 899721112 | Fólie výstražná z PVC š. 30 cm , bílá | m | 184 | 26.4 | 4857.6 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
37 | 899731114 | Vodič signalizační CYY 6 mm2 | m | 190 | 40.8 | 7752 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
38 | 14143001 | Trubka ocelová pozinkovaná závitová G 1/2" | m | 2 | 420 | 840 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
39 | 14143002 | Trubka ocelová pozinkovaná závitová G 3/4" | m | 4 | 588 | 2352 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
40 | 28612000 | HD-PE tlaková voda PE 100, SDR 11 d 25x2,3 mm černá s modrými pruhy | m | 6.3 | 30 | 189 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
41 | 28612001 | HD-PE tlaková voda PE 100, SDR 11 d 32x3,0 mm černá s modrými pruhy | m | 129.92 | 38.4 | 4988.928 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4988.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0001
42 | 28612003 | HD-PE tlaková voda PE 100, SDR 11 d 40x3,7 mm černá s modrými pruhy | m | 56.84 | 48 | 2728.32 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2728.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
43 | 28613000 | Tvarovka plastová voda elektro T kus 90° redukovaný SDR 11 d 40/32 PE 100 | kus | 1 | 1771.2 | 1771.2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
44 | 28613001 | Tvarovka plastová voda elektroredukce SDR 11 d 32/25 PE 100 | kus | 1 | 253.2 | 253.2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
45 | 28613002 | Tvarovka plastová voda elektroredukce SDR 11 d 40/32 PE 100 | kus | 1 | 343.2 | 343.2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03503
46 | 28613004 | Tvarovka plastová voda elektrokoleno 90° SDR 11 d 32 PE 100 | kus | 2 | 426 | 852 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05821
47 | 28613005 | Tvarovka plastová voda elektrokoleno 45° SDR 11 d 32 PE 100 | kus | 2 | 507.6 | 1015.2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.29823
48 | 28613007 | Tvarovka plastová voda elektrospojka SDR 11 d 32 PE 100 | kus | 7 | 216 | 1512 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
49 | 28690001 | Vypouštěcí šachta 500x500 mm, hl. 1,45 m vč. poklopu | kus | 2 | 15000 | 30000 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
50 | 55110001 | Kulový uzávěr s odvodněním DN 20, závit vnitřní- vnitřní, niklovaná mosaz | kus | 2 | 336 | 672 |  | 2 | 3 | 1 | 14143001 | 1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00122
51 | 55110002 | Vypouštěcí kulový uzávěr DN 15 niklovaná mosaz | kus | 2 | 228 | 456 |  | 2 | 3 | 1 | 14143002 | 1 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00122
52 | 55110003 | Kulový uzávěr nezámrzný DN 15, PN 20 niklovaná mosaz s přípojkou na hadici | kus | 2 | 5700 | 11400 |  | 2 | 3 | 1 | 28612000 | 1 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00021
53 | 55110004 | Mrazuvzdorný ventil DN 20 s automat.vypouštěním výkon 40l/min,povrch z matného chromu | kus | 2 | 2640 | 5280 |  | 2 | 3 | 1 | 28612003 | 1 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00028
|  | odolný proti povětrnostním vlivům:2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28612004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00032
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 134379.048 |  | 2 | 3 | 1 | 28612005 | 1 | 134379.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00032
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 2 | 3 | 1 | 28613008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
54 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 71.7719 | 10 | 717.7189 |  | 2 | 3 | 1 | 28613009 | 1 | 717.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 717.7189 |  | 2 | 3 | 1 | 28613010 | 1 | 717.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  |  |  |  | HSV
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 145890.055
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  |  | 13532.96
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 134379.048
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 717.7189
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 294519.7819