## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | zakázka!cislostavby | zakázka!nazevstavby
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | zakázka!cislostavby | zakázka!nazevstavby
Objekt : | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Ostatní a vedlejší náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | OVN |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | #REF!
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | OVN |  |  |  |  | OVN
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | #REF!
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | #REF!

## ZL 002
ZMĚNOVÝ LIST
"Revitalizace areálů klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen"
reg.č.projektu: | CZ.1.06/5.1.00/01.06132 |  |  | číslo ZL:
smlouva: | 280/2015/0IOP |  |  | 002
objednatel: | Město Český Krumlov
zhotovitel: | GEMA ART GROUP a.s.
2015-10-15
název ZL: | PPČ 6 - Řemeslné dílny
předmět změny:
Vícepráce
zdůvodnění:
Materiál paneláže a vitrín sjednocen s expozicí PPČ1 s ohledem na možnosti variability výstavnického systému v objektech
Krejčovská dílna
- úprava velikosti skříní a policových systémů na základě nálezů a stavebních úprav v průběhu stavby – obnoveno okno v čele klenby v exteriérové zdi, přestěhování skříní z chodby K1-1-018 do místnosti K1-1-022 s ohledem na úpravu PBŘ objektu K1 v průběhu stavby po nálezu gotického sklepního systému
Historická kuchyně
- doplnění mobiliáře a provedení funkčnosti repliky historických kamen pro potřeby využití historické kuchyně v rámci workshopů a animačních programů (dopracování a upřesnění rozsahu bylo provedeno až po zpracování návrhu expozic pro VZ)
Obuvnická dílna
- drobná úprava rozměru paneláže z důvodu posunu panelu do jiné polohy pod klenbou místnosti
Sklářská dílna
- doplnění osvětlení vitrín s ohledem na jejich umístění v místnosti
- úprava využití dílny na základě upřesnění z hlediska hygienického a požárního – změny v předpisech oproti době zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení
Expozice pivovarnictví
- dispoziční změny a změny rozsahu expozice v místnosti č.K2-2-001 na základě úpravy možností statického zatížení klenby nad 1.NP a sanovaných statických poruch jejichž rozsah byl zjištěn v průběhu staveních prací až po zpracování libret a zadávací dokumentace expozic
- změny rozměrů a umístění paneláže navazující na dispoziční změny expozice v místnosti č. K2-2-001
podpis zhotovitele:
|  | Ing. Lenka Štochlová | Datum | 2015-10-15