## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | zakázka!cislostavby | zakázka!nazevstavby
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | zakázka!cislostavby | zakázka!nazevstavby
Objekt : | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Ostatní a vedlejší náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | OVN |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | #REF!
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | OVN |  |  |  |  | OVN
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | #REF!
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | #REF!

## ZL 004
ZMĚNOVÝ LIST
"Revitalizace areálů klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen"
reg.č.projektu: | CZ.1.06/5.1.00/01.06132 | [5 empty] | číslo ZL:
smlouva: | 280/2015/0IOP | [5 empty] | 004a
objednatel: | Město Český Krumlov
zhotovitel: | GEMA ART GROUP a.s.
R0 - 15.10.2015
název ZL: | PPČ 7b - Muzeální expozice
předmět změny:
zdůvodnění:
vliv na cenu díla: |  | ANO | rozpočet: | v příloze ZL |  | méněpráce
|  |  | cena: | bez DPH | -511000 | Kč
|  |  |  | 21%DPH | -107310 | Kč
|  |  |  | celkem | -618310 | Kč
vliv na termín dokončení: |  | NE | - specifikace
jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  | NE | - specifikace
přílohy : | 1. rozpočet ZL č. 004
podpis zhotovitele:
|  |  | Ing. Lenka Štochlová |  |  | Datum | 2015-10-15
vyjádření statutárního zástupce zhotovitele:
Datum
vyjádření statutárního zástupce objednatele:
Datum
yyjádření TDO:
Datum
Datum

## Rekapitulace Objekt 03
Zakázka : | zakázka!cislostavby | zakázka!nazevstavby
Objekt : | 04 | PPČ 7b - Muzeální expozice |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace objektu
Zákl. údaje | 04
PPČ 7b - Muzeální expozice
:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Trezorová místnost |  |  |  |  | -99000 | 0 | 701875
02 | Muzeální expozice |  |  |  |  | -412000 | 0 | 5723675
| Celkem objekt |  | 04 |  |  | -511000 | 0 | 3660000
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Trezorová místnost
Díl | [5 empty] | Cena (Kč) |  |  | 0
001 | K1 - 2.NP - místnost č. K1-2-003 |  |  |  |  | -99000
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | -99000
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | Muzeální expozice
Díl | [5 empty] | Cena (Kč)
001 | chodba |  |  |  |  | -275000 |  |  | 0
002 | Jak bydlely klarisky |  |  |  |  | 0
003 | Každodennost klášterního života |  |  |  |  | -46500
004 | Klášterní religiozita |  |  |  |  | -51500
005 | Osobnost sv. Kláry |  |  |  |  | -8000
006 | Umění |  |  |  |  | -31000
007 | Dějiny kláštera |  |  |  |  | 0
008 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | -412000

## 04 01 Pol MNP
Položkový soupis prací a dodávek | [6 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | IOP-VE-2014 | Vnitřní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen - kompletní dodávka
O: | 04 | PPČ 7b - Muzeální expozice
R: | 01 | Trezorová místnost
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 001 | K1 - 2.NP - místnost č. K1-2-003 |  |  | -99000
1 | 001-01 | panel,rozměry 80x200 cm, textová a obrazová část v poměru 1:1 | kus | 1 | -14000 | -14000 |  | 21
2 | 001-02 | vitrína | kus | 1 | -65000 | -65000 |  | 21
4 | 001-04 | samostojná (mobilní) stěna pro obrazové exponáty, dřevoštěpka | soubor | 1 | -20000 | -20000
| Celkem za objekt |  |  |  |  | -99000

## 04 02 Pol MNP
Položkový soupis prací a dodávek | [6 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | IOP-VE-2014 | Vnitřní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen - kompletní dodávka
O: | 04 | PPČ 7b - Muzeální expozice
R: | 02 | Muzeální expozice
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 001 | chodba |  |  | -275000
3 | 001-03 | texty na schodišťové stupně | soubor | 1 | -25000 | -25000 |  |  |  | 21
čtyři ručně provedené nápisy umístěné na čelech schodišťových stupňů v chodbě, bílá barva, 70 znaků, velikost písmena 8 cm, historizující font : 1
zrušeno - v chodbě přibyla instalace obrazů
4 | 001-04 | text před prahem místnosti K3-2-006 | soubor | 1 | -35000 | -35000
ručně provedený nápis na podlaze chodby před prahem místnosti "Zřít Boha", bílá barva, otěru odolné provedení, velikost písmene 12 cm, historizující font : 1
zrušeno - v chodbě přibyla instalace obrazů
6 | 001-06 | časová osa - milníky, světelné body, kompletní dodávka | kus | 10 | -20000 | -200000
body budou umístěny po celé délce chodby, představují časové mílníky v historii města, provedení ve formě podsvíceného kruhu průměru 20 cm, mléčné sklo s nápisem - datace a příslušná událost, umístění ve výšce 90 cm nad podlahou : 10
8 | 001-08 | podstavec pro sochu sv. Františka, 30x30 cm, výška 60 cm, modřín bez povrchové úpravy | kus | 1 | -15000 | -15000
Díl: | 003 | Každodennost klášterního života |  |  | -46500
18 | 003-01 | přízední panely 80x200 cm | kus | 3 | -15500 | -46500
Díl: | 004 | Klášterní religiozita |  |  | -51500
26 | 004-01 | přízední panely 80x200 cm | kus | 3 | -15500 | -46500
33 | 004-08 | lidské šlépěje - bosá noha, od vstupu do místnosti ke klekátku s multimediálním kioskem,, barva červená, ručně malované, otěruvzdorné provedení | soubor | 1 | -5000 | -5000
vypouští se z důvodu malého prostoru v místnosti a dodatečného požadavku na instalaci relikviáře-nezapadá do nové koncepce výtvarného řešení
Díl: | 005 | Osobnost sv. Kláry |  |  | -8000
35 | 005-02 | magnetická tabule s potiskem | kus | 1 | -8000 | -8000
rozměry výška 100 cm, šířka 100 cm, materiál plát magnetické tabule, povrchová úprava - barevný potisk (fólie), umístění na stěnu : 1
Díl: | 006 | Umění |  |  | -31000
44 | 006-01 | přízední panely 80x200 cm | kus | 2 | -15500 | -31000
| Celkem za objekt |  |  |  |  | -412000
[8 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
[11 empty] | 0 | -25000