## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | zakázka!cislostavby | zakázka!nazevstavby
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | zakázka!cislostavby | zakázka!nazevstavby
Objekt : | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Ostatní a vedlejší náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | OVN |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | #REF!
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | OVN |  |  |  |  | OVN
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | #REF!
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | #REF!

## ZL 004
ZMĚNOVÝ LIST
"Revitalizace areálů klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen"
reg.č.projektu: | CZ.1.06/5.1.00/01.06132 | [5 empty] | číslo ZL:
smlouva: | 280/2015/0IOP | [5 empty] | 004b
objednatel: | Město Český Krumlov
zhotovitel: | GEMA ART GROUP a.s.
R0 - 15.10.2015
název ZL: | PPČ 7b - Muzeální expozice
předmět změny:
zdůvodnění:
vliv na cenu díla: |  | ANO | rozpočet: | v příloze ZL |  | vícepráce
|  |  | cena: | bez DPH | 658640 | Kč
|  |  |  | 21%DPH | 138314.4 | Kč
|  |  |  | celkem | 796954.4 | Kč
vliv na termín dokončení: |  | NE | - specifikace
jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  | NE | - specifikace
přílohy : | 1. rozpočet ZL č. 004
podpis zhotovitele:
|  |  | Ing. Lenka Štochlová |  |  | Datum | 2015-10-15
vyjádření statutárního zástupce zhotovitele:
Datum
vyjádření statutárního zástupce objednatele:
Datum
vyjádření TDO:
Datum
Datum

## Rekapitulace Objekt 03
Zakázka : | zakázka!cislostavby | zakázka!nazevstavby
Objekt : | 04 | PPČ 7b - Muzeální expozice |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace objektu
Zákl. údaje | 04
PPČ 7b - Muzeální expozice
:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Trezorová místnost |  |  |  |  | 284680 | 0 | 701875
02 | Muzeální expozice |  |  |  |  | 373960 | 0 | 5723675
| Celkem objekt |  | 04 |  |  | 658640 | 0 | 3660000
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Trezorová místnost
Díl | [5 empty] | Cena (Kč) |  |  | 0
001 | K1 - 2.NP - místnost č. K1-2-003 |  |  |  |  | 284680
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 284680
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | Muzeální expozice
Díl | [5 empty] | Cena (Kč)
001 | chodba |  |  |  |  | 155000 |  |  | 0
002 | Jak bydlely klarisky |  |  |  |  | 0
003 | Každodennost klášterního života |  |  |  |  | 67000
004 | Klášterní religiozita |  |  |  |  | 56000
005 | Osobnost sv. Kláry |  |  |  |  | 20980
006 | Umění |  |  |  |  | 58980
007 | Dějiny kláštera |  |  |  |  | 16000
008 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | 373960

## 04 01 Pol VCP
Položkový soupis prací a dodávek | [6 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | IOP-VE-2014 | Vnitřní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen - kompletní dodávka
O: | 04 | PPČ 7b - Muzeální expozice
R: | 01 | Trezorová místnost
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 001 | K1 - 2.NP - místnost č. K1-2-003 |  |  | 284680
| OSVĚTLENÍ | D+M doplnění expozičního osvětlení | soubor | 1 | 45680 | 45680
1 | 001-01 | panel,rozměry 80x200 cm, textová a obrazová část v poměru 1:1 | kus | 1 | 11000 | 11000
změna rozměru - 400x65x1800 mm - prostorový panel
2 | 001-02 | vitrína | kus | 1 | 98000 | 98000
vitrína 600x1800x2000 mm, skleněná na podstavci s technologií klimatizace, 3 skleněné police, osvětlení horní a LED pásky v rozích vitríny po celé výšce
4 | 001-04 | samostojná (mobilní) stěna pro obrazové exponáty, dřevoštěpka | soubor | 1 | 130000 | 130000
15000x2400, tl.100, sokl v.100 - kompletní paneláž místnosti - 3díly, upraveny rozměry, nátěr v odstínu RAL, patinace, atypické krycí mřížky na VZT
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 284680

## 04 02 Pol VCP
Položkový soupis prací a dodávek | [6 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | IOP-VE-2014 | Vnitřní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen - kompletní dodávka
O: | 04 | PPČ 7b - Muzeální expozice
R: | 02 | Muzeální expozice
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 001 | chodba |  |  | 155000
2 | 001-02 | texty na zeď | soubor | 2 | 35000 |  |  |  |  | 21
ručně provedené texty - kurzíva, umístěné na zdi chodby s úryvky z řehole sv. Kláry a z dopisů sv. Kláry sv. Anežce, šedá barva, 2000 znaků, velikost písma 8 cm, historizující font : 2
texty umístěny na panelech - historické omítky - bez dopadu do ceny
6 | 001-06 | časová osa - milníky, světelné body, kompletní dodávka | kus | 2 | 65000 | 130000
body budou umístěny po celé délce chodby, představují časové mílníky v historii města, provedení ve formě podsvíceného kruhu průměru 20 cm, mléčné sklo s nápisem - datace a příslušná událost, umístění ve výšce 90 cm nad podlahou : 10
nahrazeno grafickým ztvárněním časové osy - storyboardem na podsvícených panelech rozměru 1200x2100 mm s vlastním zdrojem pro podsvícení
8 | 001-08 | podstavec pro sochu sv. Františka, 30x30 cm, výška 60 cm, modřín bez povrchové úpravy | kus | 1 | 25000 | 25000
záměna sochy sv. Františka za sochu Ježíše Krista - potřeba většího soklu
Díl: | 003 | Každodennost klášterního života |  |  | 67000
18 | 003-01 | přízední panely 80x200 cm
| změna rozměru | PŘÍZEDNÍ PANEL, 800x100v.1800 mm | kus | 1 | 15000 | 15000
| sloučení paneláže | PŘÍZEDNÍ PANEL, 1790x100v.2790 mm - otevíravý | kus | 1 | 52000 | 52000
Díl: | 004 | Klášterní religiozita |  |  | 56000
26 | 004-01 | přízední panely 80x200 cm
| změna rozměru | PŘÍZEDNÍ PANEL, 700x100v.1800 mm | kus | 2 | 14500 | 29000
| změna rozměru | PŘÍZEDNÍ PANEL, 1200x100v.2100mm | kus | 1 | 27000 | 27000
27 | 004-02 | vitrína | kus | 2 | 49000
šířka 140 cm, hloubka 70 cm, výška 1 m, skleněná vitrína, police ve výšce 70 cm nad úrovní podlahy, osvětlení LED pásky v horních rozích vitríny : 2
změna rozměru 700x700x1800 mm - bez dopadu do ceny
Díl: | 005 | Osobnost sv. Kláry |  |  | 20980
| ZASTÍNĚNÍ | D+M zastínění okna v čele klenby | kus | 1 | 6980 | 6980
35 | 005-02 | magnetická tabule s potiskem | kus | 1 | 14000 | 14000
|  | rozměry výška 100 cm, šířka 100 cm, materiál plát magnetické tabule, povrchová úprava - barevný potisk (fólie), umístění na stěnu : 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
|  | místo typové magnetické tabule - atyp nástěnný panel 800x1400 mm- upravena velikost - sjednoceno s panely | kus | [7 empty] | 0 | 0
42 | 005-10 | podstavec pro sochu sv. Kláry, 30x30 cm, výška 60 cm, modřín bez povrchové úpravy | kus | 1 | 15000
úprava rozměru 450x450x700 mm - bez dopadu do ceny
Díl: | 006 | Umění |  |  | 58980
| ZASTÍNĚNÍ | D+M zastínění okna v čele klenby | kus | 1 | 6980 | 6980
44 | 006-01 | přízední panely 80x200 cm | kus | 1 | 52000 | 52000
| sloučení paneláže | PŘÍZEDNÍ PANEL, 1790x100v.2790 mm - otevíravý
45 | 006-02 | vitrína | kus | 2 | 49000
šířka 140 cm, hloubka 60 cm, výška 1 m, skleněná vitrína, police ve výšce 70 cm nad úrovní podlahy, osvětlení LED pásky v horních rozích vitríny : 2
změna rozměru 700x700x2000 mm - bez dopadu do ceny
Díl: | 007 | Dějiny kláštera |  |  | 16000
55 | 007-06 | multimediální dotykový kiosek + SW
| nově instalované obrazy | obraz pouze montáž - obraz zapůjčen z depozitu | kus | 1 | 1000 | 1000
| sokl pod relikviář | sokl 700x1100x300 mm pro instalaci relikviáře z Bubovického kostela | kus | 1 | 15000 | 15000
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 373960