## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO | 827.1
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 - |  | Vodovod |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Č.K., areál ČEVAK a MADETA- obnova vodovodu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov
Objednatel |  | Město Český Krumlov, (IČ 00245836)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 19/94
Rozpočtoval |  | Máčová Evženie |  | Počet listů | 7 str.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | J.Sváček | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | listopad 2019 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Č.K., areál ČEVAK a MADETA- obnova vodovodu |  |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 01 - Vodovod
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Zajišťení kontrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - SO 1 VODOVOD
Stavba : |  | Č.K., areál ČEVAK a MADETA- obnova vodovodu |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO 01 - Vodovod |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 119001401R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00869
|  | v místě propojení vodovodu:2*1,0 |  | 2 |  |  | v místě propojení vodovodu:2*1,0
2 | 119001413 | Dočasné zajištění potrubí (jiné sítě) | m | 1.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01271
|  | 0,8*2 |  | 1.6 |  |  | 0,8*2
3 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 19.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02478
|  | souběh:12,0 |  | 12 |  |  | souběh:12,0
|  | křížení:0,8*9 |  | 7.2 |  |  | křížení:0,8*9
4 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop | m3 | 37.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | v místě napojení:1,0*1,0*1,6*2 |  | 3.2 |  |  | v místě napojení:1,0*1,0*1,6*2
|  | v blízkosti souběhu kabelů:12,0*0,8*1,6 |  | 15.36 |  |  | v blízkosti souběhu kabelů:12,0*0,8*1,6
|  | křížení kabelů:(7,0+2,0*3)*0,8*1,6 |  | 16.64 |  |  | křížení kabelů:(7,0+2,0*3)*0,8*1,6
|  | v blízkosti potrubí, energokanálů (jiné sítě):1,0*2*0,8*1,6 |  | 2.56 |  |  | v blízkosti potrubí (jiné sítě):1,0*2*0,8*1,6
5 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 87.584 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | Řad 1:11,0*0,8*(1,6-0,3)+73,0*0,8*1,6 |  | 104.88 |  |  | Řad 1:11,0*0,8*(1,6-0,3)+73,0*0,8*1,6
|  | Přepojení vodovodů:2*1,0*1,0*1,6 |  | 3.2 |  |  | Přepojení vodovodů:2*1,0*1,0*1,6
|  | Odbočka pro odběrovou soupravu:1,0*1,0*1,4 |  | 1.4 |  |  | Odbočka peo odběr. soupravu:1,0*1,0*1,4
|  | Konec provozního součtu |  | 109.48 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 80%:109,48*0,8 |  | 87.584 |  |  | 80%:109,48*0,8
6 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 87.58 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 132201401R00 | Hloubený výkop pod základy v hor.3- příplatek | m3 | 3.84 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2x křížení chladícího a teplovodního kanálu-ztížený výkop:1,0*0,8*1,6*2 |  | 2.56 |  |  | 2x křížení podkopání chladícího a teplovodního kanálu:1,0*0,8*1,6*2
|  | podkopání drátěného oplocení s podezdívkou:1,0*0,8*1,6 |  | 1.28 |  |  | podkopání drátěného oplocení:1,0*0,8*1,6
8 | 132301212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 21.896 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 20%:109,48*0,20 |  | 21.896 |  |  | 20%:109,48*0,20
9 | 132301219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 21.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 275.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00099
|  | 2*86,0*1,6 |  | 275.2 |  |  | 2*86,0*1,6
11 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 275.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 32.844 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 30% z výkopů :109,48*0,30 |  | 32.844 |  |  | 30% z výkopů :109,48*0,30
13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 35.71 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:109,48-73,77 |  | 35.71 |  |  | zbývající výkopy:109,48-73,77
14 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 20 km | m3 | 357.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 10*35,71 |  | 357.1 |  |  | 10*35,71
15 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 35.71 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:35,71 |  | 35.71 |  |  | zbývající výkopy:35,71
16 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 35.71 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:35,71 |  | 35.71 |  |  | zbývající výkopy:35,71
17 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 66.7777 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 35,71*1,87 |  | 66.7777 |  |  | 35,71*1,87
18 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 74.67 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | výkopovou zeminou: |  | 0 |  |  | výkopovou zeminou:
|  | v komunikaci (MADETA):11,0*0,8*0,78 |  | 6.864 |  |  | v komunikaci (MADETA):11,0*0,8*0,78
|  | pod štěrkovou vrstvu (ČEVAK):9,0*0,8*0,99 |  | 7.128 |  |  | Pod štěrkovou vrstvu (ČEVAK):9,0*0,8*0,99
|  | v zatravněných pozemcích:66,0*0,8*1,09+1,0*1,0*1,09+1,0*1,0*1,14 |  | 59.782 |  |  | V zatravněných pozemcích:66,0*0,8*1,09+1,0*1,0*1,09+1,0*1,0*1,14
|  | Mezisoučet |  | 73.774 |  |  | Mezisoučet
|  | štěrkem 16-32 mm: |  | 0 |  |  | štěrkem 16-32 mm:
|  | stanoviště odběrné soupravy:0,8*0,8*1,4 |  | 0.896 |  |  | stanoviště odběrné soupravy:0,8*0,8*1,4
19 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 19.9786 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | štěrkopísek zrno 4-8 mm: |  | 0 |  |  | štěrkopísek zrno 4-8 mm:
|  | výměry- odpočet objemu potrubí a tvarovek:(86,0*0,8*0,31-1,72)+(0,5*0,8*0,21+2,0*0,58*0,26-0,015) |  | 19.9786 |  |  | výměry- odpočet objemu potrubí a tvarovek:(86,0*0,8*0,31-1,72)+(0,5*0,8*0,21+2,0*0,58*0,26-0,015)
20 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 70.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 11,0*0,8+73,0*0,8+1,0*1,0*3 |  | 70.2 |  |  | 11,0*0,8+73,0*0,8+1,0*1,0*3
21 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 70.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
22 | 181300000RAD | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou | m2 | 79.2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3e-05
|  | 66,0*1,2 |  | 79.2 |  |  | 66,0*1,2
23 | 583414034 | Kamenivo drcené frakce 4/8 | t | 37.3626 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583414034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | obsypy:19,98*1,87 |  | 37.3626 |  |  | obsypy:19,98*1,87
24 | 583418003 | Kamenivo drcené frakce 16/32 | t | 1.683 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583418003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | zásypy:0,9*1,87 |  | 1.683 |  |  | zásypy:0,9*1,87
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 1
25 | 1101 | Geodetické vytýčení stavby | bod | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 1102 | Vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
27 | 1103 | Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkopových prací a po dokončení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 1104 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | 100m | 0.86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 | 1105 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
30 | 1106 | Koordinátor a plán BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 1107 | Objekty zařízení staveniště vč.napojení na inž.sítě | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | 1108 | Provozní řád vodovodu- doplnění (úprava) | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 | 1109 | Práce provozovatele spojené s přepojováním vodovod a zajištěné nepřetržité dodávky behem stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | 1110 | Statické posouzení zajištění výkopové rýhy v blízkosti stávajících nemovitostí | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
35 | 1111 | Přítomnost statika na stavbě | hod | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 151 | Zajišťení kontrukcí | [5 empty] | 1
36 | 151900001 | Zabezpečení betonového sloupku v blízkosti výkopu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 | 15190002 | Zajištění přejezdu cisteren přes komunikaci v areálu MADETA - přejezdový plech (alt. panel) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 151 Zajišťení kontrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [5 empty] | 1
38 | 210220021R00 | Vytyčovací vodič identifikační CY 6 mm2, poplastovaný | m | 91 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
39 | 210229001 | Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
40 | 210229002 | Zkouška funkčnosti vodiče, vč. protokolu o měření | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41 | 451572211R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm | m3 | 7.08 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1322
|  | 86,0*0,8*0,1+2,5*0,8*0,1 |  | 7.08 |  |  | 86,0*0,8*0,1+2,5*0,8*0,1
42 | 452111162R00 | Osazení plastových podkladových desek | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00165
|  | šoupátková:2 |  | 2 |  |  | šoupátková:2
|  | hydrantová:1 |  | 1 |  |  | hydrantová:1
43 | 452313131R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 vč.bednění | m3 | 0.75 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | zabezpečovací bloky:0,50*0,50*0,50*6 |  | 0.75 |  |  | zabezpečovací bloky:0,50*0,50*0,50*6
44 | 460490012R00 | Zakrytí potrubí u výstražnou folií PVC, barva bílá š. 30 cm | m | 86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00031
45 | 2860013 | Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový recykl.plast | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 2860013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.002
46 | 2860014 | Podkladová deska pro uliční poklop hydrantový recykl.plast | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 2860014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.002
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
47 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm 16-32 mm | m2 | 26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40481
48 | 566903111R01 | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným ŠD 0/32 | t | 2.4684 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1
|  | 11,0*0,8*0,15*1,87 |  | 2.4684 |  |  | 11,0*0,8*0,15*1,87
49 | 566903111R02 | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným ŠD 0/63 | t | 2.4684 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1
|  | 11,0*0,8*0,15*1,87 |  | 2.4684 |  |  | 11,0*0,8*0,15*1,87
50 | 573111112R00 | Postřik živičný infiltr.0,6 kg/m2 PI-E | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00601
|  | 11,0*0,8 |  | 8.8 |  |  | 11,0*0,8
51 | 573231110R00 | Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 PS-E | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0005
|  | 11,0*0,8 |  | 8.8 |  |  | 11,0*0,8
52 | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11 obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10373
|  | 11,0*0,8 |  | 8.8 |  |  | 11,0*0,8
53 | 577161134R00 | Beton asfalt. ACL 11, š. do 3 m, tl. 7 cm pro podlakdní vrstvu | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18152
|  | 11,0*0,8 |  | 8.8 |  |  | 11,0*0,8
54 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.142
|  | zpětné položení:0,6*2,0 |  | 1.2 |  |  | zpětné položení:0,6*2,0
55 | 59911100 | Zalití spár modifikovanou hmotou (pružná zálivka) | m | 22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.012
56 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.14874
57 | 59217485 | Obrubník silniční betonový | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59217485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.44
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 1
58 | 857242121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír.výkop do DN 80 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00022
|  | spojka DN 80:1 |  | 1 |  |  | spojka DN 80:1
|  | spojka 2":2 |  | 2 |  |  | spojka 2":2
59 | 857312121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00278
|  | spojka:2 |  | 2 |  |  | spojka:2
|  | příruba:1 |  | 1 |  |  | příruba:1
60 | 857314121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00298
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
61 | 871181121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
62 | 871311121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm | m | 86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
63 | 877312121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm | kus | 28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2*14 |  | 28 |  |  | 2*14
64 | 877313124 | Montáž tvarovek plastových do DN 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | lemový nákružek:1 |  | 1 |  |  | lemový nákružek:1
|  | příruba:1 |  | 1 |  |  | příruba:1
|  | oblouk:4 |  | 4 |  |  | oblouk:4
65 | 891211112R00 | Montáž odběrové soupravy ve výkopu DN 50 mm se šoupátkem a zemní soupravou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00021
66 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00022
67 | 891311111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00278
68 | 891319111R00 | Montáž navrtávacích pasů DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
69 | 892209001 | Suchovod PE 80 mm = dl. 90,0 m | km | 0.09 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | montáž vč. tlakové zkoušky a dezinfekce, zateplení a následná demontáž :0,09 |  | 0.09 |  |  | montáž vč. tlakové zkoušky a dezinfekce, zateplení a následná demontáž :0,09
70 | 892332111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 150 mm | úsek | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03503
71 | 892351111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 mm | m | 86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
72 | 892353111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 mm | m | 86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
73 | 892353119 | Laboratorní rozbor vody | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
74 | 89490001 | Prostupové těsnění segmentové pro otvor DN 200 mm/ potrubí vnější d 160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
75 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11178
76 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.29823
77 | 899712111R00 | Orientační tabulky M+D | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00021
78 | 899900001 | Vypuštění a napuštění vodovodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
79 | 899902001 | Zaplnění potrubí DN 150 mm řídkou betonovou směsí | m3 | 0.0707 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1
|  | 2*2,0*3,14*0,075*0,075 |  | 0.0707 |  |  | 2*2,0*3,14*0,075*0,075
80 | 952903113R00 | Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. likvidace kamenů a nánosů | m2 | 4.62 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | VŠ:3,3*1,4 |  | 4.62 |  |  | VŠ:3,3*1,4
81 | 28614301 | Tlakové potrubí z polyetylenu 63 x 5,8 mm, ozn. PE 100 , SDR11, PN16 | m | 0.5075 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0029
|  | 0,5*1,015 |  | 0.5075 |  |  | 0,5*1,015
82 | 28614302 | Tlakové potrubí z polyetylenu 160 x 14,6 mm ozn. PE 100 RC, SDR11, PN16- specifikace viz TZP | m | 87.29 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0029
|  | 86,0*1,015 |  | 87.29 |  |  | 86,0*1,015
83 | 28614402 | Elektrospojka z PE 100 d 160 mm, DN 150 mm, SDR11 | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
84 | 28614403 | Lemový nákružek z PE 100 d 160, DN 150 mm, SDR11 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
85 | 28614404 | Příruba PP-ocel d 160 mm, DN 150 mm , PN16, k lemovému nákružku | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
86 | 28614405 | Oblouk 15° z PE 100, d 160 mm, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
87 | 28614406 | Oblouk 30° z PE 100, d 160 mm, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
88 | 28614407 | Oblouk 45° z PE 100, d 160 mm, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
89 | 28614408 | Oblouk 60° z PE 100, d 160 mm, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
90 | 42200003 | Litinová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 50/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
91 | 42200004 | Litinová příruba ISO na potrubí PE 160 mm (přímé provedení) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
92 | 42200005 | Litinová spojka s přírubou s hrdlem na potrubí DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
93 | 42200006 | Litinová spojka s přírubou s hrdlem na potrubí DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
94 | 42210000 | Litinové vodovodní šoupě přírubové E2, DN 150 mm (s prodlouženou životností) - specifikace viz. TZP | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
95 | 42210001 | Souprava zemní šoupátková teleskopická dl. 1,3-1,8 m, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.007
96 | 42210002 | Litinové vodovodní šoupě přírubové E2, DN 80 mm s prodlouženou životností) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
97 | 42210003 | Souprava zemní šoupátková teleskopická dl. 1,3-1,8 m, DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.007
98 | 42210004 | Odběrová souprava DN 50 mm s odvodněním se šoupátkem a zemní soupravou , krytí 1,5 m - specifikace viz. TZP | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.007
99 | 42210005 | Zubová spojka C s vnitřním závitem 2" k odběrové soupravě | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
100 | 42210006 | Litinový navrtávací pas celoobjímkový na potrubí PE 160 mm, vnitřní závit 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
101 | 4221007 | Litinová spojka v vnějším závitem 2" a ISO výstupem pro PE 63 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 4221007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.007
102 | 42291352 | Poklop litinový šoupátkový (těžký) | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42291352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.016
103 | 42291450 | Poklop litinový hydrantový (těžký) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42291450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.03
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
104 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | chodníček MADETA:0,6*2,0 |  | 1.2 |  |  | chodníček MADETA:0,6*2,0
105 | 113107520R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 11,0*0,8 |  | 8.8 |  |  | 11,0*0,8
106 | 113108310R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 11,0*0,8 |  | 8.8 |  |  | 11,0*0,8
107 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
108 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
109 | 919960001 | Řezání potrubí LT DN 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
110 | 969019001 | Demontáž stávajících armatur a tvarovek ve výkopu | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
111 | 969019002 | Demontáž stávajících armatur a tvarovek v šachtě | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
112 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | m | 0.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | stěna betonové šachty:0,20 |  | 0.2 |  |  | stěna betonové šachty:0,20
113 | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
114 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 79.5438 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
115 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 1.202 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
|  | obrubníky na meziskládku:0,87 |  | 0.87 |  |  | obrubníky na meziskládku:0,87
|  | betonové desky na meziskládku a zpět pro položení:0,166*2 |  | 0.332 |  |  | betonové desky na meziskládku a zpět pro položení:0,166*2
116 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 7.124 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
|  | suť:6,958 |  | 6.958 |  |  | sut:6,958
|  | beton. desky z meziskládky pro položení:0,166 |  | 0.166 |  |  | beton. desky z meziskládky pro položení:0,166
117 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 5.9226 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
118 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 20 km | t | 112.5289 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
119 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.9226 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0