Smlouva o dílo

„Design & Build“

Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem: Náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov

za které jedná ve věcech smluvních: Alexandr Nogrády, starosta města,

ve věcech technických: Ing. Oto Šrámek, investiční referent - projektový manažer Odboru správy majetku a investic, tel. 380 766 606, e-mail: oto.sramek@ckrumlov.cz)

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

A

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

soudem v [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],

oddíl [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], vložka [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

bank. spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], č. účtu: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

za níž jedná: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

ID datové schránky:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „Poskytovatel“), na straně druhé

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy o dílo je realizace stavby nazvané „Stavební úpravy zimního stadionu v Českém Krumlově“ na pozemcích p. p. č. 860/3, p. p. č. 861/3, p. p. č. 861/5, st. p. č.  2277, st. p. č. 2373/1 a st. p. č. 2373/3, vše  k. ú. Český Krumlov (dále jen “dílo“) v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu díla na vlastní náklady vytvořit dokumentaci pro povolení záměru a dokumentaci pro provádění stavby a zajištění investorsko-inženýrských činnosti k projektu „Stavební úpravy zimního stadionu v Českém Krumlově“, dále servisních činností a souvisejících činností dle této zadávací dokumentace a jejích příloh, tj. dokončit vč. veškerých potřebných projekčních prací, potřebných povolení a kolaudačního rozhodnutí, předat Objednateli a odstranit všechny vady a nedodělky včetně těch nebránících užívání a to formou realizace Design and Build (navrhni a postav).

  - Zhotovitel pro objednatele provede dílo, které bude spočívat ve:

1) zpracování projektové dokumentace dále popsané v této smlouvě

2) poskytnutí inženýrské činnosti

3) provedení stavebních prací

Postup realizace plnění bude následující:

ETAPA I:

  - SO 01 – NOVÁ CHLAZENÁ DESKA PRO LEDOVOU PLOCHU: uložena na stávající desku, nové kluziště bude rozměrově redukováno na 26x59 m

  - SO 02 – PROSTOR OKOLO NOVÉ CHLAZENÉ DESKY: výškové vyrovnání v souvislosti se zvýšením nivelety chlazené desky, odvodnění

  - SO 03 – NOVÉ MANTINELY A KABINY: vzhledem k zúžení ledové plochy budou provedeny nové mantinely, střídačky, trestné lavice, kabiny pro sudí a časomíru

  - PS 1 – REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE A CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY: kompletní rekonstrukce chladícího zařízení. Nově koncipovaný chladící okruh bude čpavkový s přímým odparem čpavku v trubkovém systému ledové plochy.

ETAPA II:

  - SO 04 – DEMOLICE TRIBUN: demolice stávajících tribun pro stojící diváky na západní a severní straně

  - SO 05 –VESTAVBA ZÁZEMÍ: vestavba provozního zázemí na západní straně hale. Objekt 7x54 m s pochozím stropem pro umístění šaten, skladů, sušárny a sociálního zařízení. Nový vstup ze západní strany.

  - SO 06 – NOVÉ TRIBUNY PRO SEDÍCÍ DIVÁKY: na nově vybudované vestavbě provozního zázemí na západní straně budou umístěny tribuny pro sedící diváky. Leká ocelová konstrukce ze žárového pozinku, plastové sedačky.

  - SO 07 – STAVEBNÍ ÚPRAVY JIŽNÍ VESTAVBY: v případě získání dotace bude ve 3 NP provedena vestavba VIP zóny (dotační podmínka) s průhledem na ledovou plochu. Příslušenstvím VIP zóny bude místnost s občerstvením a sociální zařízení a bezbariérový vstup.

  - SO 08 – NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ HALY: demolice zděné části fasády a provedení kompletního nového fasádního systém PIR/PUR panelů tl. 180 mm. Na jižní straně budou ponechány původní PUR panely

  - SO09 – ODVLHČENÍ HALY: absorpční zařízení s nasáváním přes filtr ventilátor. Odvlhčovací jednotka bude umístěna ve strojovně.

4) zajištění dalších činností dle smlouvy o dílo a zadávací dokumentace

  - Pokud technické podmínky  obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry.

  - Projektové dokumentace budou zpracovány podle schválené studie. Schválená studie je závazná a poskytovatel není oprávněn se od ní při zpracování projektových dokumentací odchýlit a dokumentace zpracované poskytovatelem musí být v souladu se schválenou studií (viz. příloha č. 1 této smlouvy).

  - V průběhu projektové přípravy a realizace stavby budou zástupci objednatele vykonávat supervizi, v jejímž rámci bude probíhat i průběžná kontrola souladu jednotlivých dílčích řešení se schválenou studií.

  - Minimální požadavky Objednatele na standard jsou uvedeny v technických podmínkách (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

- Projektová dokumentace, inženýrská činnost

  - Předmětem díla je v rámci metody Design and Build mimo jiné zpracování projektové dokumentace ve sjednaném rozsahu. Tato část díla se skládá z následujících etap:

  - 1. etapa – dopracování studie stavby předložené poskytovatelem v rámci nabídky, včetně jejího odsouhlasení objednatelem a zpracování dokumentace pro povolení stavby, popř. dokumentace pro povolení v případě souboru staveb, která bude přiměřeně obsahovat náležitosti dokumentace pro povolení stavby – Objednatel předpokládá, že bude vydáno rozhodnutí o povolení záměru; projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve zěnní pozd. předpisů, a dalších platných právních předpisů (zejména dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, v rozsahu: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokumentace stavby (objektů) a dokladová část. Součástí projektové dokumentace je i provedení geotechnického průzkumu a zajištění průkazu energetické náročnosti. Součástí této etapy je rovněž zajištění vstupních podkladů průzkumů a měření, které budou do projektové dokumentace zpracovány. Projektová dokumentace musí odpovídat účelu veřejné zakázky, podmínkám stanoveným Objednatelem a právním předpisům.

  - 2. etapa – zpracování soupisů prací s výkazem výměr – položkového rozpočtu pro ocenění stavby.

  - 3. etapa – inženýrská činnost – jednání s dotčenými orgány a správci sítí – zajištění stanovisek a souhlasů DOSS, příprava a vyhotovení žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru, zastoupení v řízení před stavebním úřadem, zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru dle zpracované projektové dokumentace.

  - 4. etapa – vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) – zpracování dokumentace, která bude použita pro provádění stavby v rámci díla a bude obsahovat kompletní dokladovou i výkresovou část včetně vyjádření a rozhodnutí všech příslušných orgánů.

  - 5. etapa – vypracování pasportu stavby

  - 6. etapa – zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí včetně zpracování žádosti včetně příloh a zastoupení v řízení.

  - Ohledně projektových dokumentací požaduje Objednatel její zpracování a předání v počtu 6 paré + 2x v elektronické podobě na DVD nebo flash disku ve formátu *.dwg, *.doc, *.xls a *.pdf v editovatelném formátu. V rámci položkového rozpočtu budou označeny jednotlivé položky dle národní databáze stavebních prací. Položkový rozpočet  a soupisy prací s výkazem výměr musí být zpracovány v tištěné podobě, ve formátu *.pdf a v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo v obdobném formátu odpovídajícímu výstupu kompatibilnímu s datovou základnou použitého rozpočtového softwaru.

  - Zhotovitel zajistí veškeré potřebné podklady, včetně průzkumů a všech podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení záměru a pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Podklady posoudí zhotovitel s ohledem na konkrétní podmínky v místě. Součástí této části díla je i výkon a zajištění všech činností, které nejsou v této smlouvě ani v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce výslovně vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace v požadovaných stupních a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné či obvyklé.

  - Při realizaci plnění této veřejné zakázky je zhotovitel povinen postupovat podle požadavků a pokynů Objednatele. Případné požadavky, připomínky a návrhy Objednatele je zhotovitel povinen do dokumentace a dalších materiálů zapracovat.

  - Součástí předmětu zakázky jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace se Objednatelem a jím zplnomocněnými zástupci a účast zhotovitele na jednání orgánů Objednatele. Konzultace a schůzky budou konány v místě sídla Objednatele, případně na místě samém. Počet ani doba těchto jednání, schůzek a konzultací není omezen. Objednatel se však zavazuje, že množství a trvání schůzek nebude stanovovat šikanózně, ale účelně s ohledem na potřeby Objednatele a jeho rozhodovacích procesů a s ohledem na potřeby realizované akce.

  - Objednatel předpokládá ve fázi tvorby projektové dokumentace konání kontrolních dnů minimálně jedenkrát měsíčně v sídle Objednatele. Ve fázi stavebních činností předpokládá konání kontrolních dnů jedenkrát týdně v sídle Objednatele či na místě stavby. Zhotovitel bude povinen průběžně předkládat na jednotlivých kontrolních dnech Objednateli zhotovované projektové dokumentace a Objednatel je oprávněn vznášet vůči nim návrhy, podněty a připomínky. Objednatelem vznesené návrhy, podněty a připomínky je povinen zhotovitel zapracovat nebo upozornit písemně Objednatele na nevhodnost jeho pokynů a toto stanovisko odůvodnit.

  - Součástí díla je i zajištění vydání povolení záměru včetně odstranění případných vad projektové dokumentace vytknutých či zjištěných v rámci řízení před stavebním úřadem a zajištění vydání všech dalších nezbytných povolení a rozhodnutí potřebných k realizaci díla. Součástí díla je i zajištění kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby, včetně zajištění všech podkladů pro kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných a/nebo vytknutých v řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí.

  - Zhotovitel je povinen před podáním žádosti o vydání povolení záměru předložit Objednateli ke konečnému posouzení a odsouhlasení dokumentaci pro povolení stavby. Objednatel se k dokumentaci vyjádří ve lhůtě 20 pracovních dnů od předložení dokumentace pro povolení stavby. Veškeré připomínky Objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace. Takto upravenou dokumentaci opětovně předloží zhotovitel Objednateli. Žádost o vydání povolení záměru podá zhotovitel až poté, kdy Objednatel nebude mít ke zpracované projektové dokumentaci žádné připomínky ani výhrady. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace ji zhotovitel v aktuální podobě v elektronické verzi předloží vždy Objednateli na jeho žádost.

  - Před zahájením staveních prací je zhotovitel povinen předložit Objednateli ke konečnému posouzení a odsouhlasení dokumentaci pro provádění stavby. Objednatel se k dokumentaci vyjádří ve lhůtě 20 pracovních dnů od předložení projektové dokumentace pro provádění stavby. Veškeré připomínky Objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace. Takto upravenou dokumentaci opětovně předloží zhotovitel Objednateli.

  - Správní poplatky za vydání povolení záměru bude hradit Objednatel a jejich úhrada není součástí ceny díla.

- Stavební práce

  - Předmětem veřejné zakázky a díla je v rámci metody Design and Build rovněž provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací stavby a jejího napojení na sítě, a to dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace, která bude zhotovitelem zpracována, povolení záměru, , soupisů prací s výkazem výměr (rozpočtu), časového harmonogramu díla, dle příslušných norem ČSN, doporučení výrobců použitých materiálů a právních předpisů platných v době provádění díla a dle architektonických studií, které pro veřejnou zakázku a dílo pořídil Objednatel.

  - I při realizaci plnění této části díla je zhotovitel povinen postupovat podle požadavků a pokynů Objednatele. Případné požadavky, připomínky a návrhy Objednatele je zhotovitel povinen akceptovat a realizovat (finančně budou požadavky vypořádány podle toho, zda se bude jednat o plnění předmětu díla, nebo o vícepráce, další práce či méněpráce). Součástí předmětu zakázky jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace se Objednatelem a jím zplnomocněnými zástupci a účast zhotovitele na jednání orgánů Objednatele, obdobně jako v části týkající se projektové dokumentace. Objednatel předpokládá konání kontrolních dnů minimálně jedenkrát týdně v sídle Objednatele či na stavbě, viz odst. 2.6 této smlouvy

  - Součástí díla je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je nezbytné pro úplné dokončení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu, aby bylo Objednateli předáno dokončené a funkční dílo, které bude Objednatel oprávněn užívat ke sjednanému účelu, a to i pokud nejsou v této smlouvě ani v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce výslovně vyjmenovány.

  - Součástí díla je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla, a to způsobem dle platných právních předpisů.

  - Neschválené materiály, výrobky, zařízení a povrchové úpravy nebo materiály a výrobky, které neobsahují prohlášení o shodě, není objednatel povinen převzít ani zaplatit, a to ani práci vynaloženou na jejich zabudování.

  - Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých projektových prací a inženýrských činností, stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých dokumentací, obstarání povolení a rozhodnutí, zajištění soupisů prací s výkazem výměr, provedení stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci stavby a při převzetí díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí dle ČSN, předpisů uvedených v zadávací dokumentaci a dalších obecně platných předpisů, zabezpečení případné skládky, ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zpracování pasportu stavby. Případné změny díla spojené se změnami projektu mohou být realizovány až po předchozím stanovisku zpracovatele projektové dokumentace. Zhotovitel je i povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

  - Sjednaná cena zahrnuje náklady na zřízení a provoz staveniště, vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, náklady na inženýrskou činnost spojenou s realizací díla a jeho kolaudací, které nese zhotovitel. Součástí ceny díla jsou i náklady na provedení potřebných zkoušek.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění, i se všemi podklady a materiály, které se vztahují k dílu. Zhotovitel dále prohlašuje, je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, je schopen provést dílo řádně a včas, a to jak projektové dokumentace, tak i stavební část, a disponuje příslušnými oprávněními.

  - Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že i bez jakýchkoliv změn předmětu plnění, je schopen provést pro objednatele celé dílo, včetně výstavby stavby tak, aby bylo provozuschopné a mohlo sloužit svému účelu.

- Cena díla, splatnost, fakturace

  - Smluvní strany se dohodly, že za provedení celého díla zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  - Cena díla je v následujícím členění:

- 1. Etapa  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH

- 2. Etapa [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH

- 3. Etapa [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]  Kč bez DPH

- 4. Etapa [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH

- 5. Etapa [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH

- 6. Etapa [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH

- zhotovení stavební části díla [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH

- ostatní inženýrskou činnost  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH

  - Sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a úplná.

  - Cena díla bude hrazena Objednatelem bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

  - Cenu za zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru a inženýrskou činnost s tím spojenou uhradí Objednatel po vydání povolení záměru a nabytí právní moci povolení záměru. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po nabytí právní moci povolení záměru.

  - Cenu za zpracování soupisu prací s výkazem výměr, dokumentace pro provádění stavby a s tím spojenou inženýrskou činnost uhradí Objednatel po současném převzetí soupisů prací s výkazem výměr a dokumentace pro provádění stavby. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí soupisů prací s výkazem výměr a dokumentace pro provádění stavby Objednatelem.

  - Cena stavební části bude hrazena na základě měsíčních soupisů prací při zohlednění pozastávek průběžně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Datem zdanitelného období je poslední den měsíce, za který je účtováno.

  - Cenu za pasport stavby uhradí Objednatel po převzetí díla (stavby) a po předání Pasportu stavby Objednateli. Po splnění těchto podmínek vystaví zhotovitel fakturu.

  - Cena díla dle odst. 4.2. odrážky sedmé této smlouvy o dílo bude hrazena tak, že zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací v členění dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě, že soupis provedených prací Objednatel neodsouhlasí, je Objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných částí takového soupisu provedených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od vytčení námitek proti soupisu provedených prací k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

    - Fakturace (oprávněná) bude uhrazena vždy do výše 90 % účtované části ceny díla bez DPH. Zbylých 10 % ceny díla bez DPH bude objednatelem z každé faktury pozastaveno a tvoří jistotu na řádné provedení díla a na splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy (dále jen „pozastávka“). Pozastávka není prodlením Objednatele.

    - Pozastávka ve výši 5% ceny díla bude Objednatelem uhrazena po předání celého díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků s nimiž bylo dílo převzato.

    - Pozastávka ve výši zbylých 5% ceny díla bude Objednatelem uhrazena po vydání  kolaudačního rozhodnutí s užíváním díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v rámci řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí, s nimiž bylo dílo převzato.

    - Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit a tyto neplatit s tím, že v takovém případě není objednatel v prodlení, a to až do odstranění prodlení zhotovitele.

    - Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré daňové doklady vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů

    - Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad vystaven, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

    - V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplnému provedení díla.

    - Zhotovitel má právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce činnosti a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla, nebudou dle pokynu objednatele zhotovitelem provedeny a účtovány.

- Termíny plnění

  - Zahájení plnění díla se předpokládá bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo.

  - Dopracování studie stavby předložené poskytovatelem v rámci nabídky včetně jejího odsouhlasení objednatelem a zpracování dokumentace pro vydání povolení stavby  a podání žádosti o vydání povolení záměru činí 120 dní, od uzavření smlouvy o dílo

  - Lhůta pro zpracování dokumentace pro provádění stavby činí 180 dní, od uzavření smlouvy o dílo

  - Lhůta pro výstavbu – realizaci stavebních prací činí 18 měsíců, po odsouhlasení dokumentace pro provádění prací Objednatelem a od vydání povolení záměru. Lhůta počíná běžet od té z těchto skutečností, která nastane později, předpokládaný termín zahájení je 05/2025. V této lhůtě musí být dokončena stavební část a stavební práce musí být předány Objednateli a musí být podána žádost o zahájení zkušebního provozu. V tomto termínu není zahrnuto samotné vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním díla, toto může následovat i po stanovené lhůtě.

  - Předpokládaný termín ukončení celého plnění je 12/2026

- Provádění díla

  - Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. projektových dokumentací i všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.

  - Veškeré činnosti je zhotovitel povinen provádět prostřednictvím osob, které mají příslušnou kvalifikaci oprávnění. Na výzvu Objednatele je povinen příslušné doklady předložit.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku Objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

  - Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie. Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

  - Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

  - Zhotovitel je též povinen zajistit si včas a na svůj náklad veškerá povolení, rozhodnutí nebo vyjádření příslušných orgánů, nutná k provádění díla, která mu nebyla předána Objednatelem, nebo jejich potřeba dodatečně vznikla. Objednatel je povinen mu k tomu poskytnout nezbytnou součinnost.

  - Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

  - Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Pokud by tato skutečnost měla vliv na cenu díla, bude cena díla upravena na základě změnového listu a dodatkem ke smlouvě.

  - V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, a to zejména vnitřní povrchové úpravy – obklady, dlažby, podlahy a zařizovací předměty svítidla, baterie, umyvadla, výplně otvorů – okna, dveře, a to vždy nejméně 10 pracovních dnů před tím, než tyto budou zhotovitelem objednávány. Předloženy musí být vždy minimálně tři varianty stejné cenové úrovně, ze kterých provede Objednatel volbu. Tyto varianty musí být v souladu s odsouhlasenou studií a technickými podmínkami.

  - Nad rámec díla se dále zhotovitel zavazuje provést na základě objednávky případné další vícepráce, pokud jejich provedení bude nutné pro zdárnou realizaci díla. Vícepráce budou účtovány nad rámec sjednané ceny díla. Jejich cena bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v soupisech prací s výkazem výměr (rozpočtu). V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude jednotková cena stanovena z cenové soustavy běžně užívané ve stavebnictví, přičemž cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky umožňující stanovení jednotkové ceny. K ocenění bude použita jednotková cena ve výši odpovídající 90 % platné směrné jednotkové ceny s tím, že musí být vždy uvedeno označení použité cenové soustavy, nebo cena bude stanovena dohodou smluvních stran. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po jejich odsouhlasení objednatelem a po uzavření písemného dodatku k této smlouvě nebo příslušného změnového listu. Ve změnových listech bude též označeno, o jakou změnu se jedná z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo podle své volby jejich úhradu odmítnout, a to i když byly provedeny, případně budou ponechány s tím, že zhotovitel nemá nárok na jejich úhradu. V případě víceprací či méněprací bude cena díla upravena podle jednotkových cen uvedených v soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu).

  - Staveniště může být zřízeno pouze v prostoru vyhrazeném zhotoviteli objednatelem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Objednatel může zhotoviteli nařídit úklid staveniště. Takové výzvě je zhotovitel povinen vyhovět.

  - Po ukončení díla je zhotovitel povinen vyklidit místo provádění díla a staveniště, a to do 10 dnů. Staveniště je zhotovitel povinen zajistit tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu třetích osob. Reklamy na staveniště je zhotovitel oprávněn umisťovat pouze po předchozím souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel je povinen provádět průběžnou likvidaci odpadů na staveništi. Odpady je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškeré zkoušky nutné pro uvedení díla do provozu a pro jeho kolaudaci. Jejich provedení je součástí díla. K jejich provedení je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele.

  - Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.

  - Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas a podle Časového harmonogramu prací. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění prací. Cílem objednatele je realizovat dílo řádně a v čas dle Časového harmonogramu prací. Proto pokud zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle Časového harmonogramu prací o více než 21 dnů nebo přeruší provádění prací na více než 21 dnů je objednatel oprávněn zajistit provádění prací dle Časového harmonogramu prací třetí osobou, která bude odborně způsobilá. Náklady provedených prací nese zhotovitel. Případná pohledávka objednatele vůči zhotoviteli z tohoto titulu je kryta „bankovní zárukou“. Záruka zhotovitele platí plně i na práce takto provedené třetí osobou, neboť takový postup bude důsledkem porušení povinností zhotovitele a důsledky s tím spojené půjdou proto k tíži zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do dopravní obslužnosti v okolí stavby. Uzavírka či omezení provozu v okolí stavby je přípustné jen v nezbytném rozsahu a po předchozím souhlasu Objednatele.

- Předání díla

  - Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu, tj. je provedeno zcela, a v kvalitě dohodnuté v této smlouvě a vyplývající z právních předpisů a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků. To platí jak pro projektové dokumentace, tak pro stavební práce.

  - Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 10 kalendářních dnů předem termín dokončení a předání díla. Pokud k ukončení přejímacího řízení nedojde v den, na kdy byl termín předání a převzetí den stanoven, bude se pokračovat v přejímacím řízení i v následujících pracovních dnech až do jeho ukončení. Dnem převzetí je, pokud bude dílo převzato, poslední z těchto dnů, v němž dojde k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu.

  - O převzetí a předání díla bude pořízen písemný Předávací protokol. Samostatný předávací protokol bude sepsán i o převzetí jednotlivých projektových dokumentací a rozpočtu Objednatelem.

  - K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit s předstihem alespoň 7 dnů, kompletní dokumentaci, zejména:

a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací v souladu s technickými podmínkami a  příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem,

d)zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,

e) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,

f) stavební a montážní deníky (originál),

g) doklad o likvidaci odpadů,

h) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,

i) prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,

j) pasport stavby v listinné i elektronické podobě (počet vyhotovení shodný jako dle čl. 1.2.2. této smlouvy)

k) geodetické zaměření provedeného v elektronické podobě

l) veškeré další doklady potřebné ke kolaudaci díla

m) soupis všech kontrol a revizí, které je nutno provést v rámci záruční doby a soupis subjektů, kde jsou oprávněny revize a kontroly provést, a písemně objednateli sdělit, jak má být prováděna údržba provedeného díla.

  - Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít. To se týká i přebírání projektových dokumentací a rozpočtu. Při jejich přebírání je postup obdobný, jako při přebírání celého díla.

  - Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla. Má-li dílo stále vady či nedodělky, postupuje se opětovně stejným postupem podle tohoto odstavce až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků.

  - Nebudou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady ani nedodělky, je považováno za řádně provedené. V tomto případě není Objednatel oprávněn odmítnout převzít dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí do 10 dnů po převzetí celého díla objednatelem, resp. po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, pokud nebude v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

  - V případě, že v důsledku odstraňovaní vad zhotovitelem v rámci přejímacího řízení vzniknou na díle další vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení zhotoviteli, nebude-li dojednáno jinak. I pro odstranění dalších vad platí postup vyplývající z této smlouvy a dohoda o smluvní pokutě v případě prodlení s jejich odstraněním.

- Stavební deník, Technický dozor Objednatele

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, včetně klimatických podmínek, pokud by měly či mohly mít vliv na provádění díla.

  - Stavební deník bude veden elektronicky. Stavební deník bude Objednateli přístupný vždy, kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení. Přístup Objednatele do stavebního deníku bude zabezpečený. Objednatel bude oprávněn pořizovat si kopie jednotlivých zápisů včetně podpisů osob.

  - Zápisy do stavebního deníku je zhotovitel povinen provádět čitelně tiskacím písmem či takovým psacím písmem, aby bylo bez jakýchkoliv obtíží pro každou osobu čitelné. Zápisy je možno provádět pouze v českém jazyce. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Kromě zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy objednatel, jím pověřený zástupce (např. technický dozor), zpracovatel projektové dokumentace, a další osoby zmocněné Objednatelem.

  - Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků a je-li dílo převzato Objednatelem s vadami či nedodělky, tak odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník je zhotovitel povinen vést i o odstraňování případných záručních vad.

  - Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

  - V průběhu díla budou konány kontrolní dny, jejich předmětem bude průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit na tyto kontrolní dny účast odpovědného pracovníka. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, v takovém případě bude kontrolní den konán nejpozději do tří pracovních dnů. O průběhu a závěrech kontrolního bude pořízen zápis, který podepíší zástupci obou stran.

  - Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí hovořit a rozumět českému jazyku.

  - Objednatel vykonává na stavbě kontrolu i prostřednictvím technického dozoru objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, rozpočtu, smlouvy o dílo. Technický dozor Objednatele je rovněž oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. Technický dozor objednatele není oprávněn provádět změny této smlouvy, pokud pro to nebude mít udělenu výslovnou plnou moc.

  - Technický dozor Objednatele je oprávněn nařídit přerušení provádění díla, pokud bude zjištěno, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti z této smlouvy či pokud bude zjištěno, že provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. O dobu, po kterou bude provádění díla přerušeno, se lhůta pro dokončení díla neprodlužuje. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s prováděním díla.

- Pojištění

  - Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit Objednateli smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, tj. ve výši 50.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. Zhotovitel poskytne pojistnou smlouvu v kopii.

  - Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části Objednatelem.

- Smluvní pokuty

  - Pro případ prodlení zhotovitele s provedením a/nebo předáním díla řádně a včas, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla denně za každý i započatý den prodlení.

  - Pro případ prodlení Objednatele s placením ceny díla zhotoviteli řádně a včas, je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - Pro případ prodlení zhotovitele s provedením a/nebo předáním části díla dle čl. 5 smlouvy této smlouvy řádně a včas, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny části nedodaného díla denně za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost mít v průběhu provádění díla na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ kdy stavební deník nebude k dispozici. Pokud by se zhotovitel nedostavil k na plánovanému kontrolnímu dni, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

  - Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky a zhotovitel některou z vad či nedodělků neodstraní v době uvedené v této smlouvě nebo v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli uhradit v případě prodlení s odstraněním vad, které se vyskytly v záruční době a které byly zhotoviteli písemně oznámeny objednatelem, ve lhůtě k tomu stanovené v této smlouvě, stanovené zhotovitelem nebo sjednané smluvními stranami.

  - V případě nevyklizení a/nebo nepředání staveniště zhotovitelem objednateli v termínu dle této smlouvy, uhradí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. V případě nesplnění povinnosti řádného úklidu na staveništi v Objednatelem požadovaném termínu uhradí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ nesplnění povinnosti.

  - Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné na účet Objednatele resp. zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů od data doručení příslušné výzvy k úhradě druhé smluvní straně.

  - Vyúčtováním a/nebo úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele nebo zhotovitele na náhradu škody, která byla Objednateli nebo zhotoviteli porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje způsobem, a to v rozsahu, ve které přesahuje smluvní pokutu.

- Záruka za jakost díla, Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel Objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).

  - Záruční doba na stavební práce a dílo jako celek činí 60 měsíců. Na jednotlivé zařizovací předměty platí záruka v délce stanovené jejich výrobcem, nejméně však 24 měsíců, ode dne převzetí díla. Seznam předmětů s kratší zárukou předá zhotovitel Objednateli nejpozději v den předání díla. Pokud pro některé zařizovací předměty nebude výslovně uvedena snížená záruka, platí pro ně záruka jako na celé dílo. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci kromě případů, kdy dodavateli či výrobci je poskytována záruční doba delší.

  - Záruka počíná běžet dnem převzetí celého díla Objednatelem dle této smlouvy. Objednatel je však oprávněn vytýkat zhotoviteli i vady zjištěné v průběhu provádění díla před převzetím díla. I takto vytknuté vady je zhotovitel povinen odstranit.

  - Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, bez vad a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě.

  - Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla, nebo odchylka od toho, jak mělo být dílo provedeno. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně nebo e-mailem nebo písemně.

  - Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla Objednatelem bezodkladně písemně potvrdit Objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i potvrzení elektronicky.

  - Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla a nedodělky, které vznikly nebo které se projevily nebo byly zjištěny v průběhu záruční doby.

  - Zhotovitel má však proti objednateli právo na náhradu ceny obvyklé za odstranění vady, pokud se prokáže, že vada vznikla zaviněním objednatele nebo třetí osoby (a to i osoby konkrétně neztotožněné), vyjma osob, které se podílely na realizaci díla na základě smluvního vztahu se zhotovitelem, a vyjma případů, kdy vada vznikla jednáním či opominutím objednatele, případně třetí osoby podle nesprávného pokynu zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vady,

1) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady Objednatelem,

2) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady Objednatelem,

3) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění Objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

Pokud by s ohledem na technologické postupy nebylo odstranění vad v uvedené lhůtě možné, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě, kterou mu s přihlédnutím k technologické náročnosti opravy stanoví Objednatel. Ve shora uvedené lhůtě je však zhotovitel povinen zabránit vzniku další škody jak na majetku Objednatele, tak na majetku třetích osob a udělat vše pro odstranění či limitaci škody stávající.

  - Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je Objednatel oprávněn bez dalších podmínek a výzev zajistit odstranění vady sám nebo třetí osobou dle svého výběru, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel, a to ve výši ceny, jaký bude za odstranění vad Objednateli vyúčtována. Tuto cenu je zhotovitel povinen uhradit objednateli s lhůtou splatnosti 10 dnů po předložení vyúčtování (faktury) objednatelem zhotoviteli. Pokud dojde k odstranění vady postupem dle tohoto ustanovení nemá tato skutečnost vliv na záruku a záruka dané zhotovitelem platí nadále v celém rozsahu. Záruka zhotovitele platí i na vadu odstraněnou třetí osobou, neboť takový postup bude důsledkem porušení povinností zhotovitele a důsledky s tím spojené půjdou proto k tíži zhotovitele.

  - Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu, tj. bez omezení užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

  - O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

  - Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

- Bankovní záruka

  - K zajištění svých závazků podle této smlouvy, a to k zajištění řádného provedení díla, odstranění vad zjištěných při předání díla objednateli, při řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí a vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, nákladů na odstranění vad, nedodělků a na provedení prací třetí osobou, náhrady škody a případné smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním díla Objednateli a pro případ prodlení s odstraněním vad vytknutých v záruční době, poskytne zhotovitel Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“).

  - Bankovní záruka bude zhotovitelem Objednateli předložena nejpozději do 20 měsíců od podpisu této smlouvy o dílo. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel bude informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

  - Listina bankovní záruky bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů ve prospěch Objednatele jako oprávněného.

  - Bankovní záruka bude platná a účinná od jejího vystavení do skončení záruční doby, 60 měsíců od převzetí díla Objednatelem a pokud by nastaly důvody pro prodloužení záruční doby tak do jejího skončení. Výše bankovní záruky činí 7 % z ceny díla bez DPH („výše zajištění“).

  - Objednatel vrátí zhotoviteli listinu bankovní dnem, kdy uplyne nejdelší záruční doba, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně využít prostředků zajištěných bankovními zárukami ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod.

  - Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Bankovní záruka bude zaslána na číslo účtu: 6015-221241/0100.

- Odstoupení od smlouvy o dílo

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů pokud:

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště pro realizaci stavební části díla dobu delší než 15 kalendářních dnů, oproti termínu uvedeném Objednatelem ve výzvě k převzetí staveniště,

b) zhotovitel bude v prodlení s provedením části díla řádně a včas dle čl. 5. odst. 5.2 a 5.3 této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů,

c) zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla oproti časovém harmonogramu nebo dokončením a předáním díla objednateli podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, d) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, zpracovanými studiemi, projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 20 pracovních dnů

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

  - Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

  - V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou u stavebních prací inventuru prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla, které jsou bez vad a nedodělků. U projektových dokumentací a inženýrské činnosti má zhotovitel nárok na úhradu pouze těch částí a prací, které budou moci být využity Objednatelem, resp. subjektem, který bude pokračovat v realizaci díla jako zhotovitel. Vyúčtování bude provedeno podle cen obvyklých a bude stanoveno znaleckým posudkem s tím, že limitními cenami pro jednotlivé položky a práce, jsou ceny dle položkového rozpočtu, který bude zpracován Objednatelem a tyto ceny nemohou být překročeny. Zhotovitel je zároveň povinen do 10 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

  - V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, je zhotovitel povinen příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení nebo nesplnění povinností na straně zhotovitele.

  - Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, bankovní záruce, licenčním ujednání, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Licenční ujednání

Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel Objednateli dnem předání díla Objednateli nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu technologického a současně s teritoriálním omezením na území obce Objednatele (dále jen „licence“). Součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo Objednatele měnit či upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Cena licence je zahrnuta v ceně díla.

- Závěrečná ustanovení

  - Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě nebo změnovým listem dohodnout na změně rozsahu díla. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů.

  - Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

  - Bude-li některé ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu prohlášeno či označeno za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou touto neplatností či nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany nahradí takto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, na němž by se dohodly, pokud by si této neplatnosti nebo nevymahatelností byly vědomy.

  - Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků nebo změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami. Účastníci se výslovně dohodli, že zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy. Prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku nelze ani měnit dílo. Dílo může být měněno pouze dodatky k této smlouvě se změnovými listy.

  - Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u věcně příslušného soudu v České republice. Místně příslušným soudem je obecný soud objednatele ( § 89a OSŘ).

  - Veškerá komunikace mezi Objednatelem (písemná i osobní) o objednatelem bude probíhat výlučně v české jazyce. Veškerá dokumentace předaná zhotovitelem objednateli musí být rovněž v českém jazyce. Pokud by byla dokumentace od výrobce či zhotovitele v jiném než českém jazyce, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady její úředně ověřený překlad do českého jazyka.

  - Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně přednostně prostřednictvím datové schránky; dále pak osobně, kurýrní službou, nebo doporučenou poštou na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Doručované zásilky se považují za doručené i v případě, že druhá strana je odmítla převzít. V případě doručování mimo datovou schránku je nutné zajistit písemný doklad o převzetí zásilky pověřenou osobou, resp. o odmítnutí převzetí zásilky. Zásilky doručované do datové schránky se považují za doručené nejpozději sedmým dnem po jejich odeslání, a to i v případě, že si je druhá strana nepřevzala..

  - Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, se smlouvou souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

  - Smlouva byla schválena radou města Český Krumlov dne XX.XX.XXXX, č. usnesení: XXXX/RMXX/XXXX.

Přílohy:

č. 1 – Studie předložená účastníkem v jeho nabídce

č. 2 – Technické podmínky

č. 3 - Metodický pokyn k zásadě DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat)

č. 4 - Zpráva o plnění zásady DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat)

| V xxx dne (datum dle el. podpisu) | V Českém Krumlově (datum dle el. podpisu) |
| --- | --- |
| xxx xxx | Alexandr Nogrády starosta města |