## F2 - SO 02
ASPE10 |  |  |  | Firma: HBP s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 11 112 00 |  | Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Č.Krumlově - část II. |  |  | F2 - SO 02 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | F2 - SO 02 |  | Lávka pro pěší |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 114.37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zemina
VV |  |  |  | (46,81+8,473+(32+71,2)*0,08)*1,8=114,370 [A]
P | 2 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ověřovací zkoušky na žádost investora, čerpá se jen se souhlasem investora
VV
P | 3 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ověřovací zkoušky na žádost investora, čerpá se jen se souhlasem investora
VV
P | 4 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kanalizace, položka se čerpá jen se souhlasem investora
VV
P | 5 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vytýčení stavby a měření v průběhu stavby
VV
P | 6 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | geometrický plán, trvalé zábory
VV
P | 7 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | RDS+DSPS
VV
P | 8 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 9 | 02950 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dílenská a montážní přejímka, přejímka PKO
VV
P | 10 | 02950 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přejímka dřeva, impregnace, přejímka dřevěné mostovky
VV
P | 11 | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 1.hlavní prohlídka
VV
P | 12 | 02971 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 13 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN | HOD | 300 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 14 | 121101 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM | M3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 15 | 124733 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM | M3 | 46.81 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kolem podpěr
VV |  |  |  | 3,77*4,2=15,834 [A] 6,4*4,84=30,976 [B] Celkem: A+B=46,810 [C]
P | 16 | 131733 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM | M3 | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | opěry
VV |  |  |  | 1,57*3,1=4,867 [A] 1,19*3,03=3,606 [B] Celkem: A+B=8,473 [C]
P | 17 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 63.539 | 0 | 0 | 0 | 0
PP
VV |  |  |  | 46,81+8,473+(32+71,2)*0,08=63,539 [A]
P | 18 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 20.294 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 0,77*3,8=2,926 [A] 0,77*3,27=2,518 [B] 2,77*4,44=12,299 [C] 0,78*3,27=2,551 [D] Celkem: A+B+C+D=20,294 [E]
P | 19 | 18090 |  | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 20 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 21 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 22 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 23 | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DN (min.) 100, perforovaná
VV |  |  |  | 2*3,5=7,000 [A]
P | 24 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | rub opěr
VV |  |  |  | 1,5*2,3*2=6,900 [A]
P | 25 | 227851 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU | M | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | prof. 200 a 240mm
VV |  |  |  | 7*4=28,000 [A] 6,8*12=81,600 [B] Celkem: A+B=109,600 [C]
P | 26 | 26125 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2,0*4=8,000 [A] 2,0*12=24,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C]
P | 27 | 26155 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM | M | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0
PP
VV |  |  |  | 4,6*4=18,400 [A] 4,4*12=52,800 [B] Celkem: A+B=71,200 [C]
P | 28 | 272313 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | C 12/15
VV |  |  |  | 2*0,105*2,6+2*0,23*3,3=2,064 [A]
P | 29 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podpěry
VV |  |  |  | 1,9*3*2=11,400 [A]
P | 30 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 | T | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podpěry
VV |  |  |  | 180/1000*11,4=2,052 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 31 | 333212 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOM KAMENE NA MC | M3 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | závěrná zídka, vč.osazení kotevních trnů prof.10mm á 0,5m
VV |  |  |  | 0,46*0,25*2,3*2=0,529 [A]
P | 32 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | M3 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | opěry
VV |  |  |  | 0,564*2,3*2=2,594 [A]
P | 33 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 | T | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 180/1000*2,59=0,466 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 34 | 421951 |  | MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ | M3 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ze dřeva tvrdého DB vč.zábradlí, impregnace, dodávka a montáž, uvedené množství bez prořezu
VV |  |  |  | 0,1*0,15*2,5*212=7,950 [A] 0,008*35*2=0,560 [B] Celkem: A+B=8,510 [C]
P | 35 | 42417 |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI ŘADY 37 A 52 | T | 12.764 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 35,36*2*117=8 274,240 [A] 1,49*13*18,8=364,156 [B] 1,49*2*117=348,660 [C] 2,9*28*9,63=781,956 [D] 0,082*0,12*0,008*8000*26=16,374 [E] 0,262*0,12*0,008*8000*30=60,365 [F] 2,55*2*210=1 071,000 [G] 0,28*0,1*0,02*8000*30=134,400 [H] Celkem:( A+B+C+D+E+F+G+H)*1,155/1000=12,764 [I]
P | 36 | 42840 |  | MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 37 | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodový klín
VV |  |  |  | 1*0,5*2,5=1,250 [A]
P | 38 | 46321 |  | ROVNANINA Z LOM KAMENE | M3 | 19.722 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (7*3,5+6,4*3,5+9,42*2)*0,3=19,722 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 39 | 711311 |  | IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY | M2 | 41.222 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1,21*2,3+0,66*2,3+0,54*2=5,381 [A] 3,81*3+1,9*2=15,230 [B] Celkem: (A+B)*2=41,222 [C]
P | 40 | 783161 |  | PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ | T | 12.764 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PKO dle TKP a tech.spec.
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 41 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 71 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zábradlí na lávce
VV |  |  |  | 35,5*2=71,000 [A]
P | 42 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | osazení ev.č.mostu
VV |  |  |  | ev.č.: 2*1=2,000 [A]
P | 43 | 99001.R |  | LETOPOČET STAVBY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV