|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 01** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 4. 11. 2014** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 4. 11. 2014** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr*** | | |
| **Stávající stav:**  Staticky silně porušený přizděný pilíř ze smíšeného zdiva s převažujícím obsahem kamene, přizděný k pozůstatku nosné stěny původního dvorního křídla, na který v úrovni 2.NP je vyzděný cihelný pilíř vynášející konstrukci střechy nad pavlačí. Pilíř je v celé své výšce odtržen od zdi. Statická porucha je způsobena jednak rozrušením zdiva náletovými dřevinami a jednak dlouhodobým zatékáním. Pilíř byl původně obestaven dvorním přístavkem, který se částečně zřítil po požáru. Statická poruch byla objevena až po odtěžení suti a domovního odpadu, kterými byl pilíř obklopen až do výše podlahy 2.NP. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Změna se týká pouze spodní části pilíře. Přezdění vrchní části je součástí projektové dokumentace a dodávky stavebních prací.  Spodní část pilíře (ze smíšeného zdiva) bude ubourána až po základovou spáru, jedná se ubourání nesoudržného zdiva porušeného kořeny vzrostlé náletové dřeviny, jejíž kořeny zasahují až do základové spáry a porušili i části navazující původní nosné kamenné zdi. Dále bude provedena revize stavu základové spáry a nové založení pilíře následně pak úplné přezdění pilíře od základu až po úroveň 2.NP s prokotvením s původním zdivem včetně přezdění části k němu přiléhající původní zdi. | | |
| **Důvod změny:**  Rozsáhlá statická porucha a degradace zdiva opěrného prvku a nosného prvku střešní konstrukce. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, návrh statického zabezpečení včetně výpočtu a zákresu do PD, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin | | |
| **Cena prací bez DPH:** 90.683,74 Kč | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna, Ing. Martin Süss  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 4.11.2014** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 4.11.2014 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 4.11.2014 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 4.11.2014 | **0Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 4.11.2014 | |
| **Připomínky k ZL:** | | |