|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 03** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 4. 11. 2014** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 4. 11. 2014** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek*** | | |
| **Stávající stav:**  Stropy z desek byly posouzeny jako nevyhovující z hlediska jednak špatného technologického a řemeslného provedení a jednak z důvodů požadavku na vyšší užitné zatížení vycházejícího z nového způsobu využití místnosti K1-2-006 – prostory pro veřejnost. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Provedení nové nosné kce stropu dle zpracovaného konstrukčního řešení – železobetonová deska na ocelových I profilech bedněná TZ plechem. | | |
| **Důvod změny:**  Staticky nevyhovující konstrukce stropů nad částí 1.NP s ohledem na změnu využití místností 2.NP – prostory určené pro veřejnost – vyšší užitné zatížení. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, PD - konstrukční řešení, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin | | |
| **Cena prací bez DPH:** 320 080,33 Kč | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna, Ing. Martin Süss  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 4. 11. 2014** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 4. 11. 2014 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 4. 11. 2014 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 4. 11. 2014 | **Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 4. 11. 2014 | |
| **Připomínky k ZL:** | | |