|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 11** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **8.12.2014** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **8.12.2014** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):** Objekt M1 - úprava konstrukce statického zabezpečení nad klenbou refektáře v úrovni podlahy 2.NP | | |
| **Stávající stav:** při provádění stavebních byl po rozkrytí konstrukce a odtěžení násypu nad klenbou refektáře zjištěn jiný průběh nosných konstrukcí, než předpokládala projektová dokumentace, bylo nutné k doplnění podpůrných i nosných konstrukcí statického zabezpečení | | |
| **Navrhovaný stav:** doplnění podpůrných a nosných konstrukcí statického zabezpečení | | |
| **Důvod změny:** změna na základě skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace | | |
| **Cena prací bez DPH:** 76.946,99 Kč | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 8.12.2014** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: 8.12.2014 | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda  Datum: 8.12.2014 | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 8.12.2014 | **Za autorský dozor:**  Ing.arch. Tomáš Šantavý  Datum: 10.12.2014 | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |