|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 13** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **5. 3. 2015** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **5. 3. 2015** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):** Objekt 1 - Restaurátorské práce a s nimi spojené stavební práce – kružbová okna ambitu – doplnění kamenných prvků a rekonstrukce zasklení. | | |
| **Stávající stav:** K variantě 2. dle níže uvedeného rozhodnutí se přistoupilo po kontrole prvků jednotlivých oken – dřevěných sloupků a příčlí v průběhu stavby. Bylo zjištěno, že tyto druhotné vložené konstrukce jsou dožilé a v mnohem horším stavu, než bylo možné zjistit pouhým ohledáním bez provedení celkové demontáže zasklení ručním sklem. | | |
| **Navrhovaný stav:** V souladu s rozhodnutím státní památkové péče vydaného k projektové dokumentaci pro provedení stavby – spisová značka 44709/2011/OÚPPP- JL z 19.3.2012 – dle řešení ve variantě 2 – str. 5. | | |
| **Důvod změny:** záchrana významných a cenných uměleckých prvků, jejich odborné doplnění a | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, návrhy na restaurování s odborným cenovým odhadem a doporučení odborných pracovníků NPÚ, fotodokumentace | | |
| **Cena prací bez DPH:** 1.361.143,91 Kč | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 5. 3. 2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: 5. 3. 2015 | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda – starosta města  Datum: 9. 3. 2015 | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 5. 3. 2015 | **Za autorský dozor:**  Ing. Hana Šantavá  Datum: 5. 3. 2015 | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |