|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL20** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **30.4.2015** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **30.4.2015** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):**  Objekt M1 - restaurování malby - gotické okno 2.NP | | |
| **Stávající stav:**  Při provádění opravy omítek a čistění výmalby bylo nalezeno zazděné původní gotické okno s bohatou malovanou výzdobou ve špaletě okna a na šambráně lemující okno z interiéru. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Očištění, fixace a restaurování malby. | | |
| **Důvod změny:**  Záchrana, obnova a prezentace objeveného architektonického prvku dokumentujícího stavební vývoj kláštera a dále prezentace cenné gotické malby. | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, návrh na restaurování, vyjádření odborného pracovníka NPÚ, zápisy z kontrolních dnů. | | |
| **Cena prací bez DPH: 38.247,- Kč** | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 30.4.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: 30.4.2015 | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda – starosta města  Datum: 30.4.2015 | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 30.4.2015 | **Za autorský dozor:**  Ing.arch. Tomáš Šantavý  Datum: 30.4.2015 | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |