|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL26** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **14.7.2015** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **14.7.2015** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):** Objekt M1 – změna výmalby a kamenný práh | | |
| **Stávající stav:**  Klenby a stěny ambitu po provedení sondážního restaurátorského průzkumu ke zjištění stavu a rozsahu nálezů nástěnných maleb a barevného řešení klenebních polí a profilovaných žeber klenby. Ve spodních partiích dožilé nasycené sanační omítky. Po sejmutí betonových fragmentů betonových dlažeb a zbytků litého terasa bylo zjištěno, že mezi kamennými sloupy chybí kamenný přechod, který byl v předchozích stavebních úpravách nahrazen zalitím prostoru betonem. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Na základě doporučení odborných pracovníků NPÚ provedení celoplošného sejmutí vrstev výmalby v plném rozsahu stropu restaurátory, provedení drobných lokálních oprav podkladu a fixace fragmentů dekorativní výmalby z různých historických období. Na tyto odborné práce budou navazovat řemeslné práce obnovy výmalby, kde byl doporučen stejný způsob provedení jako v případě klášterního kostela – sjednocení ploch a provedení vápenné barvy na odborně upravený podklad. Provedení nových sanačních omítek ve spodní partii a doplnění kamenného prahu mezi sloupy. | | |
| **Důvod změny:**  Na základě doporučení odborných pracovníků NPÚ provedení celoplošného sejmutí vrstev výmalby v plném rozsahu stropu restaurátory, provedení drobných lokálních oprav podkladu a fixace fragmentů dekorativní výmalby z různých historických období. Výměna dožilých sanačních omítek. Doplnění chybějícího kamenného prahu v kamenné dlažbě mezi sloupy ambitu. | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, vyjádření a doporučení státní památkové péče (k výmalbě kostela), zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace. | | |
| **Cena prací bez DPH: 447.320,19 Kč** | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 14.7.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: 14.7.2015 | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda – starosta města  Datum: 14.7.2015 | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 14.7.2015 | **Za autorský dozor:**  Ing.arch. Tomáš Šantavý  Datum: 14.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |