|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL17** |
| **Stavba :** „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836 | | **Datum:**  **1.7.2015** |
| **Zhotovitel**: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,  VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen  Radniční 133/1  České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01  IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 | | **Datum:**  **1.7.2015** |
| V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací. | | |
| **Část stavby (SO, PS):** Objekt M7 – Klášterní kostel – restaurátorské práce | | |
| **Stávající stav:**  V průběhu přípravných prací a prací probíhající rekonstrukce interiéru kostela byly učiněny nálezy gotické freskové malby v lodi kostela, pozdně renesančních maleb v sakristii a v lodi kostela, maleb na sakristijní skříni a dveřích v kostele, aliančního erbu v kartuši ve vítězném oblouku a dále nálezy, které byly učiněny při restaurování oltářů (textilní aranž a nástavec oltáře). | | |
| **Navrhovaný stav:**  Provedení restaurátorských prací v souladu s návrhy restaurátorů a doporučení odborných pracovníků státní památkové péče. | | |
| **Důvod změny:**  Záchrana cenných uměleckých děl, které jsou nedílnou součástí interiéru kostela. | | |
| **Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, vyjádření a doporučení státní památkové péče, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace. | | |
| **Cena prací bez DPH: 1.992.320,20 Kč** | | |
| **ZL zpracoval:** Josef Záleský  **Tel:** +420 728 645 791  **e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz | | **Datum: 1.7.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:**  Jan Kandlík  Datum: 1.7.2015 | **Za objednatele:**  Mgr. Dalibor Carda – starosta města  Datum: 1.7.2015 | |
| **Za technický dozor:**  Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 1.7.2015 | **Za autorský dozor:**  Ing.arch. Tomáš Šantavý  Datum: 1.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL:** bez připomínek | | |
|  | | |