|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 44** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 5.6.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 5.6.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K5 – Parter a přípojky*** | | |
| **Stávající stav:**  V průběhu provádění prací první etapy dešťové kanalizace bylo zjištěno, že již realizovanou část bude nutné přeložit do jiné hloubky, protože v místě plánovaného napojení na spadištní stupeň je uloženo středotlaké vedení plynu, které nebylo v této poloze a hloubce zakresleno a vytyčeno správcem sítí.  V průběhu prací na dešťové kanalizaci bylo doporučeno na základě vlhkosti zdiva objektu v některých částech areálu změnit historický povrchový způsob odtoku dešťových vod a doplnit do inkriminovaných míst objektu K1 dvorní vpusť a v případě objektu K2 dešťové svody osadit gejgry a zaústit do dešťové kanalizace.  Dále při přepojování nového rozhodu vody bylo zjištěno, že konstrukce vodoměrné šachty je dožilá a hrozí zhroucením, bylo rozhodnuto o provedení přezdění šachty. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Přeložení dešťové kanalizace s ohledem na vedení plynu, provedení změny odvodu dešťových vod a provedení nové vodoměrné šachty. | | |
| **Důvod změny:**  Chybný údaj správce sítí o vedení středotlakého potrubí, nutnost změny historického způsobu odvodu dešťových vod s ohledem na odvlhčení zdiva objektů v místech s extrémní vlhkostí, dožilá a destruované kce vodoměrné šachty a nutnost její výměny. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, PD, fotodokumentace | | |
| **Cena prací bez DPH: 322.577,08,- Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 5.6.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 5.6.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 8.6.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 5.6.2015 | **Za autorský dozor:** Ing. arch. Jakub Masák  Datum: 5.6.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |