|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 07** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 29.4.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 29.4.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K2 – Bývalý konvent klarisek*** | | |
| **Stávající stav:**  Při provádění výkopových prací byly nalezeny v prostorách vchodu do objektu (bývalého mázhauzu) původní konstrukce podlah cca v hloubce 50 – 70 cm pod úrovní nivelety bouraných podlah (pod několika vrstvami postupně zřizovaných podlah v průběhu přestaveb objektu v průběhu 20.stol.), které odpovídaly výškově niveletě prahu vstupu do objektu. Nižší původní úroveň podlahy byla nalezena (taktéž pod několika vrstvami druhotných podlah)i v dalších místnostech 1.NP. Déle bylo zjištěno, že povrchy původních podlah objektu byly z cihelných dlaždic nebo kamenných ploten. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Snížení úrovně podlahy ve vstupu na původní niveletu. Úprava výškových úrovní objektu v části 1.NP – snížení na původní úrovně. Navrácení cihelných dlažeb (i s ohledem na velký výskyt dřevokazné houby – dřevomorky domácí - v objektu) jejich záměna za původním v PD uvažované fošnové podlahy. Snížením úrovně podlah na úroveň jejich nalezené původní historické nivelety v objektu došlo ke zjednodušení podmínek pro pohyb imobilních občanů (zejména přístup na WC pro invalidy) a není tak nutné realizovat novotvar zasahující do centrálního nádvoří - konstrukci nájezdové rampy. | | |
| **Důvod změny:**  Navrácení se k původní historické výškové úrovni podlah. Zjednodušení přístupu do objektu pro imobilní občany. Odpadnutí potřeby realizace novotvaru – konstrukce nájezdové rampy – v centrálním nádvoří. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace. | | |
| **Cena prací bez DPH: -154.719,05 Kč**  **Jednotlivé části ZL:** 07a - Odstranění nájezdové rampy objektu K2 -118.860,- Kč  07b - Úprava vstupu do objektu, změna výškových  úrovní 1.NP a další navazující změny dle úprav v PD 254.957,09 Kč  07c - Úprava vstupu do objektu a změna výškových úrovní  1.NP - změny dle úprav v PD-odpočty měněných prací -290.816,14 Kč | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 29.4.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 29.4.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 30.4.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 29.4.2015 | **Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 29.4.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |