|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 42** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 5.6.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 5.6.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K4 – Bývalý hospodářský objekt*** | | |
| **Stávající stav:**  V objektu se po rozkrytí podlah ukázalo, že podlahy byly provedeny všude jako jednovrstvé, položené na polštářích na sraz (výjimečně na polodrážku). Jako materiál bylo použito smrkové dřevo.  Dále byla v průběhu fakturace objevena chyba při ocenění položky, kdy místo ceny za m běžný byla udána cena za m3. Tato cena byla extrémně vysoká a nebyla adekvátní prováděným pracím (položka je odečtena a nahrazena odpovídající cenou z nabídky dodavatele). | | |
| **Navrhovaný stav:**  Na základě doporučení pracovníků státní památkové péče bylo přistoupeno k obnovení původních skladeb a materiálů podlah. | | |
| **Důvod změny:**  Návrat k původnímu historicky ověřené skladbě podlah objektu. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, fotodokumentace. | | |
| **Cena prací bez DPH: -337.554,88,- Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 5.6.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 5.6.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 8.6.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 5.6.2015 | **Za autorský dozor:** Ing. arch. Jakub Masák  Datum: 5.6.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |