**Zápis z 25. kontrolního dne stavby dne 18. 11. 2014**

**Stavba:** Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry

**Místo jednání:** Český Krumlov – objekt bývalého kláštera klarisek

**Počet stran zápisu: 14**

**Příloha:** listina s podpisy účastníků KD

**Prezenční listina:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Společnost/ pracovní pozice** | Kontakt | **Zkr.** | **Přítomen/ podpis viz příloha** |
| Danuše Thimová | Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích, vedoucí oddělení garantů území | +420 724 965 363, thimova.danuse@npu.cz | NPÚ | ne |
| Michaela Špinarová | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO | +420 602 627 440, spinarova.michaela@npu.cz | NPÚ | ne |
| Jiří Bloch | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů | +420 724 054 738, bloch.jiri@npu.cz | NPÚ | ne |
| Daniel Šnejd | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO | +420 724 053 332, snejd.daniel@npu.cz | NPÚ | ne |
| Marek Princ | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení památkových průzkumů | +420 776 646 800, princ.marek@npu.cz | NPÚ | ne |
| Jiří Havlice | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, archeolog | havlice.jiri@npu.cz | NPÚ | ne |
| Roman Lavička | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů | lavicka.roman@npu.cz | NPÚ | ne |
| Jakub Masák | Masák a partner s.r.o, zástupce generálního projektanta | +420 777 121 003, masak@masak-partner.com | MAP | ne |
| Václav Jankovský | Masák a partner s.r.o, zástupce generálního projektanta | +420 775 262 645, jankovsky@masak-partner.com | MAP | ano |
| Michal Pertlíček | Masák a partner s.r.o, zástupce generálního projektanta | +420 737 384 721, pertlicek@masak-partner.com | MAP | ano |
| Jan Luštický | Masák a partner s.r.o, zástupce generálního projektanta | +420 737 355 157, lusticky@masak-partner.com | MAP | ano |
| Josef Ždych | Pegisan s.r.o, | +420 602 419 811, zdych@pegisan.cz | PEG | ne |
| Josef Škvor | Pegisan s.r.o, výrobní ředitel | +420 602 620 439, skvor@pegisan.cz | PEG | ano |
| Alena Arbetová | Pegisan s.r.o | Arbetova@seznam.cz | PEG | ne |
| Martin Süss | Pegisan s.r.o, příprava staveb | +420 728 645 719, suss@pegisan.cz | PEG | ne |
| Kasa | Pegisan s.r.o., stavbyvedoucí | +, pegisan@pegisan.cz | PEG | ne |
| Jan Panoš | Pegisan s.r.o., stavbyvedoucí | +420 721 262 924, [panos@pegisan.cz](mailto:panos@pegisan.cz) | PEG | ano |
| Karel Drhovský | Pegisan s.r.o., SHP |  | PEG | ne |
| Zbyněk Lisý | Pohl s.r.o., vedoucí střediska staveb | +420 702 058 753, lisy@pohl.cz | POHL | ano |
| Karel Sládek | Pohl s.r.o., stavbyvedoucí | +420 725 919 881, sladek@pohl.cz | POHL | ano |
| Lukáš Zrna | Pohl s.r.o., přípravář | zrna@pohl.cz | POHL | ne |
| Jiří Kučera | Pohl s.r.o., stavbyvedoucí | +420 724 869 016, kucera@pohl.cz | POHL | ano |
| Jiří Ondruš | SKS s.r.o. | +420 603 984 128, ondrus@sksblansko.cz | SKS | ne |
| Michal Holub | SKS s.r.o. | +420 725 392 066, holub@sksblansko.cz | SKS | ne |
| Petr Meluzín | SKS s.r.o. | +420 725 395 420, meluzin@sksblansko.cz | SKS | ne |
| Štěpán Studecký | SKS s.r.o. | +420 727 974 475, [studecky.stepan@sksblansko](mailto:studecky.stepan@sksblansko).cz | SKS | ne |
| Jaromír Pernica | SKS s.r.o. | +420 606 732 685, [pernicaj@sksblansko](mailto:pernicaj@sksblansko).cz | SKS | ne |
| Karel Kašák | Archaia Jih – archeolog | +420 723 767 641, kasak@archaiajih.cz | ARCH | ne |
| Radim Rouče | Městský úřad Český Krumlov, tajemník MěÚ, koordinátor projektu IOP | +420 777 478 470, [radim.rouce@mu](mailto:radim.rouce@mu).ckrumlov.cz | MěÚ | ne |
| Petr Papoušek | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí oddělení památkové péče | +420 724 095 296, [petr.papousek@mu](mailto:petr.papousek@mu).ckrumlov.cz | MěÚ | ano |
| Johana Lepešková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče |  | MěÚ | ne |
| Dagmar Balcarová | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odboru správy majetku | +420 602 703 907, [dagmar.balcarova@mu](mailto:dagmar.balcarova@mu).ckrumlov.cz | MěÚ | ne |
| Petr Pešek | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odboru investic | +420 773 743 947, [petr.pesek@mu](mailto:petr.pesek@mu).ckrumlov.cz | MěÚ | ne |
| Václava Benešová | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, koordinátorka BOZP | +420 602 499 360, [vaclava.benesova@volny](mailto:vaclava.benesova@volny).cz | MěÚ | ne |
| Tomáš Podaný | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, technický manažer, TDO | +420 773 748 571, [tomas.podany@mu.ckrumlov.cz](mailto:tomas.podany@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Pavel Novák | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, TDO | +420 603 441 778, [info@novakpavel.com](mailto:info@novakpavel.com) | MěÚ | ano |
| Radovan Sáček | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, specialista na obnovu památkových objektů | +420 774 736 694, [rsacek@seznam.cz](mailto:rsacek@seznam.cz) | MěÚ | ano |
| Kateřina Slavíková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stavební manažer, TDO | +420 602 308 852, [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |

Připomínky k zápisu z kontrolního dne stavby zasílejte do dvou dnů od jeho distribuce na adresu [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz)

Zápisy z kontrolních dnů jsou obecně závazné pro všechny zúčastněné a slouží jako závazné zadání pro jejich další činnost. Zápis z KDS je odsouhlasen a stává se přílohou zápisu do Stavebního deníku v případě, že nikdo ze zúčastněných nezaslal připomínky do dvou dnů od distribuce záznamu.

**Na vědomí:** všem zúčastněným dle prezenční listiny

**Místo a čas příštího jednání**: Další kontrolní den stavby proběhne v řádném termínu v úterý 25.11.2014 od 9.00 hodin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projednávané body** | | | |
| **Bod** | **Popis** | **Odpovídá** | **Termín/ plnění** |
|  | **FASÁDY** |  |  |
| F.01 | KD č.6  Byl stanoven postup kontroly jednotlivých úseků fasád před zahájením opravy omítkových vrstev.   1. Jednotlivé úseky po odstraněných nesoudržných vrstvách budou prohlédnuty NPÚ – pracovníky monitoringu. 2. O stavu jednotlivých úseků bude ze strany NPÚ ve spolupráci s TDO pořízen zápis do stavebního deníku. 3. Na základě stavu fasád bude odsouhlasen postup buďto dle technologického postupu dle PD nebo s korekcemi technologického postupu dle aktuální nálezové situace.   **Objekt K3**  Dle informace Mgr. Blocha byl průzkum fasád objektu K3 byl proveden v rámci doplňujících průzkumů při zpracování PD. Po postavení lešení bude provedeno pouze případné dopřesnění. | Stavba, NPÚ, TDO, projektant | Průběžně v rámci opravy fasád |
| F.03 | **Objekt K1 – fasády K1-8 až K1-10**  KD č.20  **Převzato ze zápisu z KD č. 2 s restaurátory**  **Vzorky mramorování**  Zástupce NPÚ Dr. Lavička vybral vzorek vhodný pro realizaci, který byl označen křídou a písmenem A. Tento vzorek bude realizován podle PD na všech šedých malovaných plochách.  **Fasáda K1-1 a K1-2 – sakristie**  Před zahájením prací bude provedeno posouzení stávajícího stavu fasády odbornými pracovníky NPÚ (dne 26.9.2014) a na základě tohoto posouzení bude navržena případná úprava postupu dle PD. O prohlídce bude proveden samostatný zápis, který bude přílohou stavebního deníku.  KD č.20  **Převzato ze zápisu z KD č. 2 s restaurátory**  **Omítky**  Křídou byla vyznačena plocha omítky na severní straně (K1-2), která zůstane zachována a poslouží jako vzor pro rekonstrukci. Kolem okna v 1. NP východní strany fasády (K1-1) budou zrestaurovány pozůstatky omítkového rámu se znakovými štítky. Špaleta okna v přízemí bude také rekonstruována, dle dochovaných zbytků omítek. Rekonstruovaná omítka bude dotažena k nárožnímu kamennému armování formou pozvolného náběhu.  **Kamenné prvky**:  Kamenné kvádry nárožního armování budou očištěny, zpevněny, nebudou omítány, ale překryty fasádním nátěrem.  U okna v 2.NP východní stěny bude doplněn profilovaný kamenný prut středového kříže, tvarovaný podle zachovaných náběhů a zámku pro ukotvení. Malé střílnové okno v severní stěně zůstane zaslepené, okenní ostění bude restaurováno.  **Kovové prvky:**  Veškeré mříže, na oknech obou fasád, budou restaurovány.  **Ukončení východního štítu sakristie:**  Hrana štítu bude důsledně očištěna od nesoudržných součástí, chybějící nebo poškozené cihly budou doplněny nebo vyměněny a celá horní hrana bude omítnuta tvrdou cementovou omítkou s příměsí bílého cementu.  KD č.21  Fasáda zákristie byla prohlédnuta restaurátorem a bude předložen restaurátorský návrh.  Okénko ve 2.NP severní fasáda K1-2 po uvolnění zazdívky bude rozhodnuto o způsobu osazení výplně. GP navrhuje osadit jednoduché okno na obrtlíky dle analogie v objektu.  Zaatikový žlab nad okapní hranou fasády K1-2.  GP navrhuje doplnění žlabu a přespádování směrem k úžlabí. Před provedením nástřešního žlabu je potřeba doplnit obvodové zdivo ukončené fabionem. K detailům bude předloženo projekční řešení, ke kterému bude následně požádáno o vydání ZS.  KD č.22  Na KD byl v tištěné podobě předán požadovaný restaurátorský záměr.  Oprava fasády je prováděna - bude provedena korekce napojení omítek na kameny v nároží v plynulém přechodu „ do ztracena“.  KD č.20  **Římsa fasády K1-3**  Dřevěná část římsy bude po ošetření opatřena vápenným nátěrem v barevnosti dle zděných říms – šedá jako na ostatních tektonických prvcích. | Stavba | Průběžně při provádění prací |
| F.04 | **Objekt K2- fasáda do ulice Latrán**  KD č.16  Na základě konzultace s Dr. Lavičkou dne 29.8.2014 bylo ze strany NPÚ doporučeno provést obrácení barevnosti, než bylo uvažováno v PD. Na KD bylo dohodnuto, že barevnost bude provedena dle barevnosti objektu K4, která je uvedena v PD. Ke změně barevnosti bude požádáno o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.  Je nutné provést fixaci nového nálezu malované fasády nad bránou – obnažený pás malby. Jedná se o dokončení restaurátorského zásahu v tomto místě. Část dříve nalezených maleb byla již fixována.  KD č.17  Na základě konzultace s Dr. Lavičkou byly dne 1.9.2014 potvrzena definitivní barevnost. Byly vybrány barvy na plochu Keim Romanit odstín 4300 (původně dle KD 15 – S 1010-Y30R), tektonika Keim Exclusive odstín 9051 (původně dle KD 15 – S 3020-Y30R).  KD č.19  Nátěr fasády bude proveden po osazení výplní oken.  KD č.19  **Fasáda K2-2**  Je nutné zkusit, jakým technologickým způsobem bude možné provést odstranění stávajícího akronátového nátěru. Nesoudržné vrstvy omítky je možné opatrně odstranit v souladu s PD. Jakékoli nálezy na fasádě je nutné oznámit pracovníkům SPP.  KD č.20  Akronátový nátěr je odstraňován společně s nesoudržnou vrstvou vrchní novodobé omítky.  KD č.21  Nálezy na fasádě byly zdokumentovány monitoringem NPÚ a fasáda může být upravena dle postupu identického dle uličního průčelí K2-1.  KD č.22  2.NP okno O 259-O 265 – bude provedena výměna křídel dle PD a rámy, které jsou v pořádku nepoškozené, budou repasovány. Rámy vnějších i vnitřních křídel budou překovány na kování K-O-010 a), b) – zadlabané závěsy s kuželovou ucpávkou .  1.NP okno O 234 až O 240 – bude provedena oprava vnějších křídel s tím, že křídla i rámy budou překovány na kování K-O-010 a), b) – zadlabané závěsy s kuželovou ucpávkou a vnitřní křídlo bude provedeno nové 3 tabulkové dle vzoru venkovního křídla – kování dtto venkovní křídlo.  K oknům bude předložen změnový list.  KD č.19  **Dvorní fasády objektu K2**  Jsou prováděny dle PD. Omítku pilíře je možné provést analogicky dle obdobného pilíře na objektu Latrán č.p.20. Bude zpracován do pohledů zjednodušený návrh na provedení omítek pilíře – přechod omítek v částech, kde jsou omítky namáhány povětrnostními vlivy.  KD č.20  Pro provedení omítky pilíře byla Ing. Papouškem zaslána jako vzor fotodokumentace obdobné realizace. | Stavba a TDO  Stavba  Stavba | Průběžně při provádění prací  Průběžně |
| F.05 | **Fasáda objektu K2-2, K2-3**  V části od ulice k mostku bude provedeno v barevnosti dle ulice Latrán, vzorky schválené na fasádě K2-1 (Fasáda do ulice Latrán). Od mostku na pravou stranu a pohled K2-3 jsou navrhovány v barevnosti dle PD. Stavba požaduje návrh barevností jednotlivých fasád projednaný na KD zakreslit přehledně do situace fasád v PD. K záměně barevnosti bude požádáno o vydání závazného stanoviska.  KD č.17  Viz bodF.04 | Stavba a TDO | Průběžně při provádění prací |
| F.06 | **Fasáda objektu K4**  Fasáda bude provedena v barevnosti dle PD. Barevnost – definitivní barevnost stejná dle již schválených vzorků na části K2-1 (Fasáda do ulice Latrán).  KD č.17  Viz bodF.04 | Stavba | Průběžně při provádění prací |
| F.07 | **Dvorní fasády K2, K2-4 až K2-13**  Zůstává v barevnosti dle PD. | Stavba | Průběžně při provádění prací |
| F.10 | **KD č.22**  Okno ve 2.NP – O 103 bude prověřena možnost výměny tohoto okna za tvarově obdobnou výplň dle sousedního okna O 102. Projektant navrhne řešení.  KD č.23  Po posouzení projektantem a zástupci NPU není doporučeno tuto výměnu uskutečňovat. Dále bude postupováno dle platné PD |  |  |
| F.11 | **KD č.22**  Kachlová kamna v místnostech K1-2-007 a 008  V násypech při vyklízení gotických sklepů bylo nalezeno velké množství původních kachlových kamen zdemontovaných při přestavbách v objektu. Další fragmenty kachlových kamen byly nalezeny i v násypech nad gotickými trámovými stropy. Pracovník NPÚ Mgr. Bloch navrhuje provést revizi PD a kachlová kamna v místnostech uvedených výše provést v replikách dle nalezených fragmentů. Dále je nutné provést revizi i dalších 2 kusů deponovaných kachlových kamen, které byly v objektu rozebrány předchozím majitelem a zvážit jejich řemeslnou opravu a další prezentaci v objektu.  Stavba předloží návrh na provedení replik kamen ve výše uvedených místností.  KD č.23 trvá |  |  |
| F.12 | **KD č.22**  Bude předložen návrh provedení podlahy K1-1-014, K1-1-013 a K1-1-025 (strp nově nalezených gotických sklepů). Projektant předloží variantní řešení, která budou konzultována se zástupci SPP.  KD č.23  Projektant předložil v  konceptu varianty zastropení nově nalezených sklepů.  Jedna varianta počítá s prosklenou částí stropu – podlahy m.č. K1-1-014. NPU a zástupci SPP nepožadují z hlediska památkové péče realizovat prosklenou část stropu. Definitivní provedení bude odvislé od stanoviska investora a uživatele objektu.  Technické řešení zastropení je navrhováno se zásadním požadavkem dodržení stanovených parametrů požární odolnosti konstrukce – konstrukce druhu DP1 – nespalná konstrukce.  KD č.24  Projektant předložil tři rozpracované varianty řešení a navrhuje provést variantu bez prosklení stropu. Byl prokonzultován návrh provedení a doporučena varianta k dopracování bez proskleného stropu. Pokud to bude potřebné pro realizaci průběžného rovného podhledu z fošen na sraz, je možné zvednout výškovou úroveň podlahy chodby.  KD č.25  Projektant předal k projednání definitivní podobu řešení stropu. Dopracované řešení bude předáno stavbě. |  |  |
|  | **Objekt K2** |  |  |
| K2.01 | **Nový vstup do místnosti č.K2-2-010**  Ve stěně mezi místností K2-2-010 a chodbou K2-2-028 byly po oškrabání nesoudržných vrstev nátěrů nalezeny obrysy dvou otvorů se záklenkem. Původní otvor místnosti byl s největší pravděpodobností na ose místnosti, posléze byl zazděn a zřízen otvor se záklekem na levé straně při pohledu z chodby. Postupně došlo i k zazdění tohoto otvoru a zřízení otvoru třetího zcela novodobého posunutého z osy do pravé strany při pohledu z chodby, který částečně zasahuje do otvoru původního. S ohledem na to, že místnost má zachovanou v celém rozsahu velmi dobře čitelnou šablonovou výmalbu, která se váže právě ke vchodu umístěnému ve středu stěny, nabízí se řešení obnovit původní historický vstup. Toto řešení by vedle možnosti prezentace původního rozvrhu vybrané šablonové výmalby napomohlo i lepšímu dispozičnímu uspořádání místnosti. Tato nová skutečnost v případě předběžného souhlasu zástupců SPP bude zapracována do projektové dokumentace a bude k ní požádáno o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. | Investor a projektant | Úkol trvá |
| K2.02 | **Revize části stropů a podlah K2**  Bude provedena revize podlah a stropů mezi místnostmi K2-2-003 a K2-1-021 až 024 a také mezi místnostmi K2-2-004 a K2-1-001a  KD č.7  V místnostech K2-2-003 a 004 bylo provedeno vyčištění prostoru pod druhotně vloženou podlahu a byla objevena původní cihelná dlažba v celém rozsahu místností 003 a 004 ve zřejmě původní poloze podlahy místnosti před přestavbou do stávajícího stavu. Nosné trámy druhotné podlahy jsou bez defektů a byly nalezeny i původní rozpěry, které byly osazené mezi jednotlivými trámy. Stávající kci je možné použít jako nosnou i pro novou podlahu s tím, že nové podlahové fošny ba měly být v tloušťce cca 4 cm s ohledem na rozteč nosné kce.  Bylo provedeno rozkrytí podlahy v chodbě K2-2-005 a bylo zjištěno, že nosná dřevěná kce podlahy vložená nad klenbami stropu nad 1.NP je zcela dožilá a bude nutné provést kompletní výměnu dřevěných nosných prvků podlah (trámy). Podlahu je nutné zdemontovat v plném rozsahu místnosti a odtěžit násypy, ve kterých jsou nosné prvky zasypány.  KD č.8  Po rozkrytí kce v chodbě K2-2-005 je zřejmé, že bude nutné provést výměnu nosných prvků podlah z dřevěných hranolů. Tato potřeba vznikla až z nálezové situace při odtěžení násypů původní podlahy a nebyla v původní PD uvažována. Úprava bude projekčně vyřešena a bude k ní požádáno o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.  KDč.24  V místnostech K2-2-008, K2-2-010, K2-2-015, K2-2-018, K2-2-020, K2-2-021, K2-2-023 a 024 budou po opravě a doplnění navráceny původní smrkové fošnové podlahy. V místnostech K2-2-003, 004 a 006 budou nové nášlapy provedeny ze smrkových fošen. | Investor a projektant | Úkol trvá |
| K2.03 | **Možnost otevření zazděného otvoru v K2-1-017**  Projektant dává ke zvážení obnovení původního vstupu na dvůr K2 z místnosti K2-1-017 (řemeslná dílna).  KD č.7  Případné otevření otvoru je nutné podložit projekčním řešením a předložit jej v rámci standardního procesu ke schválení orgánům státní památkové péče. | Investor a projektant | Úkol trvá |
| K2.09 | KD č.15  **Plynová přípojka**  Přeložení (zkrácení) plynovodní přípojky z kolektoru, která je vyústěná v místnosti č.K2-1-001 (na rozhraní mezi částí a) a b)) může provést pouze správce sítí – EON. Zkrácení je nutné provést z důvodu toho, že po změně výškové úrovně podlah na původní úroveň plynová přípojka zasahuje nad úroveň podlahy.  KD č.19  Projekční řešení nebude dodávat EON. Bude řešeno se zpracovatelem projektu dne 24.9.2014 | Stavba | Úkol trvá |
| K2.13 | KD č.19  **Obvodová stěna 3.NP K2-3-005**  Ve stěně jsou viditelné rozsáhlé trhliny. Stavba požaduje prověření celé zdi projektantem a případný návrh sanace nebo jiného řešení.  KD č. 20  Projektant navrhuje příčku tl.150 mm zdemontovat a nahradit ji zdivem v tl.300 mm z CP na MVC 50. Pohled z nádvoří bude zachován. Tato nová skutečnost bude po konzultaci se zástupci SPP zapracována do projektové dokumentace a bude k ní požádáno o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. | GP |  |
|  | **Objekt K1** |  |  |
| K1.02 | **Zazděná okna v objektu K1**  S projektantem byla konzultována možnost otevření zazděných oken, která se nachází v 1. a 2 NP v místnostech K1-2-023 a K1-1-021 osově nad sebou. Dle vyjádření projektanta je nutné před provedením jakýchkoli dalších prací provést nejprve posouzení PŘB.  KD č.5  Po konzultaci s pracovníky SPP bylo doporučeno otevření pouze otvoru v 1.NP.  KD č.6  Viz analogicky bod. č. 7 tohoto zápisu.  KD č.8  Na základě nové nálezové situace byla znovu otevřena možnost prezentace a otevření původního okenního otvoru ve fasádě K1-6.  Po očištění místnosti v 2.NP K1-2-023 od nesoudržných vrstev starých nátěrů byl prověřen průběh původního fabionu. Byla provedena sonda pro ověření stavu otvoru. Pod zazdívku zabíhá původní fošnová podlaha i výmalba a v otvoru je zazděn okenní rám původního okna stejného rozměru i řemeslného zpracování jako v sousední místnosti. Případné otevření otvoru je možné, je však nutné podložit jej projekčním řešením a předložit jej v rámci standardního procesu ke schválení orgánům státní památkové péče. | Investor a projektant | Úkol trvá |
| K1.03 | **Úprava PD pro potřebu expozice – místnost K1-1-030**  TDO předá projektantovi podklady potřebné k provedení drobné úpravy v PD pro potřeby plánované expozice v místnosti K1-1-030. | TDO | Úkol trvá |
| K1.04 | KD č.9  **Objekt K1 – výškové úrovně podlah**  S ohledem na nálezy v průběhu bourání podlah v rozsahu 1.NP objektu K1 je nutné provést revizi řešení skladeb podlah a jejich výškových úrovní v rozsahu 1.NP.  KD č. 24  Na příští KD bude předložen vzor cihelné dlažby pro výměnu nášlapné vrstvy podlahy v místnostech č. K1-1-025 až 30 a K1-1-032.  KD č.25  Je možné použít i starší cihelnou dlažbu nikoli půdovky. |  |  |
| K1.06 | **Objekt K1 – místnost č.K1-1-053**  Je možné začít opatrně rozebírat zazdívku a zásyp zřejmě původního vstupu do sklepa pod druhotně vloženou kcí schodiště do 2.NP. Při rozebírání je nutné kontrolovat založení uvedeného schodiště.  KD č.7  V průběhu rozebírání zásypu a zazdívky pod schodištěm z místnosti K1-1-013 do K1-2-012 byl zjištěn havarijní stav dřevěné nosné kce schodiště. Část nosných prvků stupňů je napadena dřevokaznou houbou a zcela degradována postupným rozpadem. Dalším problémem je druhotná úprava podesty schodiště, která není uložena do nosných zdí, ale byla provedena na násypu a zazdívce otvoru v 1.NP. Pro prozkoumání stavu kce a stanovení následujícího řešení je nutné dokončit odstranění zazdívky v 1.NP, provést posouzení stavu celé nosné kce schodiště. Navrhované řešení bude počítat s výměnou pouze poškozených prvků. | Stavba | Úkol trvá |
| K1.08 | **Objekt K1 - Sedille v místnosti č.K1-1-044**  KD č.8  Byla znovu otevřena možnost prezentace zazděných sedile. Po konzultaci s odbornými pracovníky NPÚ bylo rozhodnuto, že zazdívka ze smíšeného zdiva sedille (první u stěny sakristie) bude opatrně vybourána za dohledu pracovníků monitoringu NPÚ nebo Mgr. Blocha a na dalším kontrolním dni se posoudí zjištěný stav.  KD č.9  Bylo provedeno vybourání zazdívky výše uvedené sedille – k nálezové situaci bude zpracována nálezová zpráva s doporučením dalšího postupu. | Stavba  Monitoring | Provedeno  Úkol trvá |
| K1.09 | KD č.11  **místnosti č.K1-01-001 až 003**  Opravy omítek v místech s defekty zdiva a degradovanou omítkou budou prováděny jako hozené a stržené lžící, bez příměsi cementu. Oprava omítek musí probíhat pod dohledem restaurátora viz. požadavek dle PD.  KD č.12  Zástupci státní památkové péče upozorňují na nutnost barevného sjednocení vysprávek a trvají na účasti restaurátora při provádění oprav omítek místnosti sklepa. | Stavba | Úkol trvá |
| K1.16 | **Šablonová výmalba**  Investor upřesní návrh šablonové výmalby v místnostech v souladu s návrhem expozic. |  |  |
| K1.17 | KD č.23  **Výtahová šachta**  Dvorní přístavek s vloženým výtahem m.č. K1-1-054. Technická konstrukce technologie výtahu zasahuje do stávajících okenních otvorů ve 2.NP. Zástupci NPU a SPP doporučují okenní otvory ze strany exteriéru ponechat ve formě zazděných nik o hloubce 150mm. V tomto smyslu projektant upraví PD. |  |  |
| K1.18 | KD č.23  V minulém týdnu proběhla konzultace zástupce GD s pracovníky SPP v rámci konzultačních dnů a bylo konstatováno, že zádlažba rajského dvora objektu K1 je prováděna v souladu s původním zakresleným stavem způsobem kladení dlažby (doloženo i fotodokumentací). V tomto smyslu bylo ke kontrole provádění dlažby uskutečněno samostatné jednání na SPP. Projektant zapracuje schéma kladení dlažby do PD skutečného provedení stavby. |  |  |
| K1.19 | KD č.23  Projektant předložil v konceptu dvě varianty řešení dešťového žlabu na styku objektů K1 a sakristie. Po konzultaci na dnešním KD bylo vybráno konečné řešení. Projektant zašle definitivní projektový návrh tento týden do čtvrtka 23.10.2014.  KD č.24  Bylo předloženo. |  |  |
|  | **Objekt K4** |  |  |
| K4.01 | **Strop místnosti K4-2-006**  Stav nosné kce stropu nad místností K4-2-006 (strop vedle zřícené části stropů nad 1.NP) je nutné důkladně prověřit a to hlavně s ohledem na výskyt dřevomorky, která byla jednou z příčin zřícení navazující části stropu na tuto místnost. Nad stropem bude rozebrána stávající cihelná dlažba, vybrán násyp a demontován záklop. Nosná kce bude důkladně prověřena včetně stavu uložení nosných trámů v obvodových zdech.  KD č.5  Byla rozkryta konstrukce stropů v místě uložení trámů na obvodové zdivo. Stav kce a jednotlivých nosných trámů bude muset posoudit statik. | Stavba | Úkol trvá |
|  | **Obrácení dešťové kanalizace** |  |  |
|  | **Ústřední vytápění** |  |  |
|  | **Kanalizace** |  |  |
| KN.01 | **Kanalizační šachta RŠ 1**  KD č.19  Po konzultaci s projektantem je možné provést záměnu plastové šachty za šachtu z betonových prefabrikátů viz. šachta Š1. |  |  |
| KN.02 | KD č.23  Kanalizační přípojka dešťové kanalizace. Při provádění výkopových prací v prostoru parkoviště byl v trase nově navrhované přípojky u koncové šachty odhalen kanalizační řad splaškové kanalizace ve stejné výši, ve které má být realizována nová přípojka. Byla uskutečněna kamerové zkouška stávající kanalizace z betonových trub s úvahou možného napojení na stávající trasu ještě před plochou parkoviště. Po posouzení stavu betonového potrubí bylo rozhodnuto, že kanalizační přípojka dešťové kanalizace bude provedena dle platné PD s koncovým zaústěním do betonového potrubí.  Zástupce ČEVAK p.Přibáň (tel: 724 840 473) a zástupce Města ČK Ing. Pazderka souhlasí se zaústěním, které bude provedeno z horní plochy přímo do stávajícího betonového potrubí. Záznam z tohoto jednání je zapsán dnešního dne do stavebního deníku. |  |  |
|  | **Vodovod** |  |  |
| V.01 | **Požární vodovod**  Vedení v zemi je možné provést v RC plastu (původně v litině) ostatní rozvody zůstávají dle PD. Napojení - přechod z plastu do nerez trubek bude vždy provedeno pod úrovní podlahy.  KD č.19  Bod trvá. |  |  |
| V.02 | **Vodovod**  KD č.19  Na základě jednání s projektantem a jeho jeho vyjádření je možné provést záměnu tvárné litiny za RC plast i u ostatních vodovodních rozvodů vedených v zemi.  Izolování vodovodního potrubí je možné tepelnou izolaci mirelon doplnit obalením plstím v místech tvarovek (kolena T kusy apod.), kde není možné zajistit úplné provedení mirelonem. |  |  |
|  | **Komíny** |  |  |
|  | KD č.19  Stavba žádá upřesnění, které komíny mají být využity pro odkouření topenišť a odvodu spalin od kotle. |  |  |
|  | **Obecně platné body a informace** |  |  |
| O.02 | **Nové základy**  Projektant souhlasí s tím, že nové základy je možné provádět z betonových cihel jako náhrady šalovacích tvárnic apod. |  |  |
| O.03 | Zástupce GP požaduje zasílat veškerá technická řešení zpracovávaná stavbou zasílat k revizi a autorizaci AD. |  | Průběžně |
| O.04 | V případě vedení slaboproudých rozvodů v prostoru pod radiátory je nutné dávat pozor na způsob připojení radiátorů. Umístění krabiček SR a EI je nutné provést s ohledem na např. malované sokly apod. |  |  |
| O.05 | KD č.15  **Připojení k internetu**  Bude provedeno dle PD – napojením na O2 telefonní linkou. |  |  |
| O.07 | KD č.23  **Mykologický posudek**  Investor na základě předchozí dohody inicioval mykologické posouzení stavu dřevěných konstrukcí na objektu K2. V tomto smyslu se uskutečnila prohlídka dne 17.10.2014 znaleckou a expertní kanceláří KONZEA. Výsledky prohlídky jsou sumarizovány do návrhu opatření. Navrhovaná opatření je nutno ze strany dodavatele stavby respektovat a dodržovat. Stavba provedla opatření k zamezení zatékání na pozední zdivo u nedokončených částí střech. Po dnešní prohlídce bylo dohodnuto, že bude odstraněna min. jedna vrstva promočeného zdiva za pozednicí a bude prováděno vysoušení konstrukcí. Celý stav bude průběžně kontrolován a postupně budou realizována navrhovaná opatření.  KD č. 24  Firama Pegisan pro zpracování návrhu sanace dřevomorky po dohodě se zástupci investora oslovila Dr. Žáka, který prováděl návrhy sanace dřevomorky i v předchozích etapách opravy krovů a stropů.  KD č.25  Provádí se revize dřevěných konstrukcí. |  |  |
| O.08 | KD č.24  Dne 30.10.2014 byla dodána okna na fasády K1-3 až K1-5. |  |  |
| O.09 | KD č.25  Projektant upřesní zákresem do fotografie umístění lamp VO. |  |  |
|  | Práce plánované k provedení v týdnu od 25.11.2014 do 2.12.2015  Seznam prací bude dodavatelem předán zaslán a předán zástupcům SPP. | Stavba | 25.11.2014 |
|  | Dosud prováděné práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a HMG. |  |  |