|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL48** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 14.8.2014** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 14.8.2014** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K1 až K4 – Bývalý klášter klarisek*** | | |
| **Stávající stav:**  V průběhu stavebních došlo k rozsáhlým nálezům ložisek dřevokazných hub, gotických trámových stropů, sklepů apod.. Dále v několika případech došlo k potřebě změny vedení rozvodů z důvodů rozsahu a mocnosti základových a jiných konstrukcí. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Doplnění a změny v ZI související se změnami PD. | | |
| **Důvod změny:**  Provedení prací vyvolaných potřebou stavebních změn a v návaznosti na ně. Změny v podkroví objektu K2 – nebyla realizována jedna ubytovací jednotka v místě napadení dřevokaznou houbou, změna hygienických buněk za snáze demontovatelný typ apod. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, změna PD. | | |
| **Cena prací bez DPH: 24.929,61 Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 14.8.2014** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 14.8.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 18.8.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 14.8.2015 | **Za autorský dozor** Bc. Václav Jankovský  Datum: ………..2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |