|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 31c** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 14.7.2014** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 14.7.2014** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek*** | | |
| **Stávající stav:**  V projektové dokumentaci je uvažována plošně obnova šablonové výmalby v místnostech s jejími nálezy. | | |
| **Navrhovaný stav:**  V rámci kontrolních dnů na základě jednak nálezové situace po rozkrytí omítkových a nátěrových vrstev a zjištění stavu původní šablonové a dekorativní výmalby a její celistvosti a možnosti rekonstrukce jednotlivých vzorů a dekorů a dále pak na upřesnění požadavků pro využití a provoz objektu (expozice, návštěvnické prostory s velkým provozem návštěvníků, vnitřní vybavení) bylo rozhodnuto o provedení redukce množství obnovované šablonové výmalby. | | |
| **Důvod změny:**  Bylo provedeno upřesnění rozsahu i druhu obnovovaných maleb s tím, že v některých místnostech dochází k obnově složité vícevrstvé šablonové výmalby a dále pak k obnově výmalby iluzivní, kde jsou větší nároky na řemeslné provedení a výtvarné zpracování. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin. | | |
| **Cena prací bez DPH: -4.204,62**  **Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 14.7.2014** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 14.7.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 15.7.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 15.7.2015 | **Za autorský dozor** Bc. Václav Jankovský  Datum: 15.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |