|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 38a** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 14.7.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 14.7.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K3 – Bývalý objekt klauzury*** | | |
| **Stávající stav:**  V objektu se při provádění stavebních prací nalezl původní dveřní otvor místnosti K3-2-009 a původní rozsah otvoru do vedlejší místnosti K3-2-008, oba dveřní otvory byly na ose místnosti, byly opatřeny nadsvětlíkem, který sloužil k přisvětlení místností. Bylo prověřeno, že chodba objektu K3 v úrovni 2.NP byla propojena s komunikačním prostorem v 2.NP objektu K1. Na základě konzultace s pracovníky památkové péče bylo doporučeno provedení korekce a obnovení původních vstupů do místností. Dále bylo rozhodnuto na základě sondážního ověření o odstranění druhotné zazdívky v propojení komunikačních prostorů K1 a K3. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Na základě konzultace s pracovníky památkové péče bylo doporučeno provedení korekce a obnovení původních vstupů do místností. Dále bylo rozhodnuto na základě sondážního ověření k odstranění druhotné zazdívky propojení objektu K3 a K1 v úrovni 2.NP, čímž odpadla potřeba bourání nového otvoru do místnosti K1-2-003, kterým mělo být zajištěno nové propojení objektů K1 a K3 v úrovni 2.NP dle PD. | | |
| **Důvod změny:**  Návrat k původnímu dispozičnímu řešení vstupů do místnosti i navazujících komunikačních prostorů. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny. | | |
| **Cena prací bez DPH: -252,30 Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 14.7.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 14.7.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 15.7.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 15.7.2015 | **Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 15.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |