|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | **č. ZL 38c** |
| **Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“ | | |
| **Objednatel:**  Město Český Krumlov  náměstí Svornosti 1  381 01 Český Krumlov  IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 | | **Datum: 14.7.2015** |
| **Zhotovitel:**  POHL cz, a.s.  Nádražní 25  252 63 Roztoky  IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 | | **Datum: 14.7.2015** |
| ***V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*** | | |
| **Část stavby (SO, PS): *Objekt K3 – Bývalý objekt klauzury*** | | |
| **Stávající stav:**  V objektu se po rozkrytí podlah ukázalo, že podlahy byly provedeny všude jako jednovrstvé, položené na polštářích na sraz (výjimečně na polodrážku). Jako materiál bylo použito smrkové dřevo. Na základě stavu a zachovalosti původního fošnového materiálu (s výjimkou míst zasažených vlhkostí a dřevomorkou byly podlahy ve velké části místností dochovány ve využitelném a repasovatelném stavu) podlah byla provedena revize povrchů podlah a přistoupeno k dílčím změnám povrchů. Dále bylo ověřeno, že v místnostech hospodářského charakteru nebo v komunikačních prostorách byly užívány cihelné dlažby různých formátů. | | |
| **Navrhovaný stav:**  Na základě doporučení pracovníků státní památkové péče bylo přistoupeno k obnovení původních skladeb a materiálů podlah nebo k užití materiálů na nášlapy podlah dle způsobu využití místností v intencích historicky prokázaného způsobu užití materiálu nášlapů podlah v objektech. | | |
| **Důvod změny:**  Návrat k původní historicky ověřené skladbě a povrchům podlah objektu. | | |
| **Přílohy ZL:**  Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, tabulka inventury podlah. | | |
| **Cena prací bez DPH: -39.672,27 Kč** | | |
| **ZL zpracoval**: Ing. Lukáš Zrna,  **e-mail:** [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz) | | **Datum: 14.7.2015** |
| **Vyjádření dotčených:** | | |
| **Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  Datum: 14.7.2015 | **Za objednatele:**  **Mgr. Dalibor Carda – starosta města**  Datum: 15.7.2015 | |
| **Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  Datum: 15.7.2015 | **Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  Datum: 15.7.2015 | |
| **Připomínky k ZL: bez připomínek** | | |