  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem, přičemž je povinen dodržet následující termíny pro uvedená věcná plnění:

- termín převzetí  prostorů s nástěnnými malbami určenými k restaurování: neprodleně po uzavření Smlouvy, nejpozději v předpokládaném termínu 1.7.2014,

- termín zahájení provádění díla: nejpozději v předpokládaném termínu 1.7.2014

- termín dokončení a předání celého díla: v předpokládaném termínu 15.6.2015, nejpozději však do 30. 6. 2015

- termín odstranění zařízení pracoviště: do 2 kalendářních dnů od dokončení, převzetí  a předání celého díla

  - V případě, že nebude možné zahájit provádění díla v termínu dle odstavce 5.3. písm. a) z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit jeho provádění do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla objednatelem oznámena. Pokud tato změna nebude o více jak 30 kalendářních dnů od předpokládaného termínu uzavření smlouvy, pak nemá vliv na konečný termín dokončení uvedený zhotovitelem (uchazečem) v nabídce. Pokud se z důvodů na straně objednatele (zejm. posun ukončení zadávacího řízení) nepodaří smlouvu uzavřít do 30ti dnů ode dne výše uvedeného předpokládaného termínu, má zhotovitel právo požádat objednatele o posun termínu dokončení,  a to však nejvýše tak, aby nejzazší termín ukončení 30.6.2015 zůstal  zhotovitelem zachován. Objednatel ve výše definovaném případě bez závažných důvodů žádost zhotovitele neodmítne.

  - Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto přerušeno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, a to o dobu přerušení, nejdéle však tak, aby byl dodržen nejzazší termín předání díla 30.6.2015. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu harmonogram. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí potřebných k provádění díla.

  - Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoli jeho části.

- Cena za dílo

  - Celková cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem [vyplní uchazeč] bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů.

  - Cena za díla je stanovena na základě ocenění položkového soupisu služeb, prací a dodávek s výkazem výměr zpracovaného zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy (dále jen „výkaz výměr“).